## Slide 1
관리방법론
추진일정계획
개발환경 구축 계획
보고 및 검토계획
수행조직 및 업무분장
투입인력 및 이력사항
Ⅳ. 사업관리부문

## Slide 2
관리 방법론
1.
1. 관리방법론
1.1 사업관리 방안
1. 관리 방법론
1.1. 사업관리 방안
1.1.1. 관리방법론
제안사는 본 사업의 성공적인 수행을 위하여 품질경영 이념을 바탕으로 수행에 관련된 제반 활동인 계획, 조정, 통제 및 확인하는 일련의 과정과 다수의 프로젝트에 적용해 그 효율성이 입증된 관리방법론과 SP(software Process)인증 기반을 이용, 본 사업의 성공적인 완수를 보장합니다.
사업관리 방안
사업특징
분석
사업 고려사항
분석
프로젝트관리 도구
형상관리 도구
(SVN)
일정관리 도구
(MS Project)
문서작성 도구
(MS Office, 아래아한글)
사업 관리도구
02
성공적인 프로젝트 수행을 위한 최적화된 방법론 적용
품질관리
범위관리
자원관리
사업 관리항목
01
일정관리
통합관리
의사소통관리
위험관리
형상관리
보안관리
  착수단계
  계획단계
  실행/통제단계
  종료단계
유사사업
수행경험
검증된
사업관리
방법론
유기적인
사업수행
조직구성
SP 인증
1
2
3
4
사업관리
전략

## Slide 3
관리 방법론
1.
1. 관리방법론
1.1 사업관리 방안
1.1.2. 사업 관리 목표
제안사는 공공 개발 및 유지보수 사업 등 유사분야의 풍부한 관리 경험과 노하우로 만들어진 체계적인 사업관리 기법을 적용하여 체계적이며 과학적인 사업관리를 통해 성공적인 사업을 수행합니다.
사업 관리 목표
사업관리 표준절차 적용을 통한 안정화
검증된 최신 방법론 적용으로 품질만족 극대화
사업관리도구의 적극활용으로 개발생산성 강화
업무경험 기반의 프로세스 최적화
수행역량 중심의 최적화된 추진조직 구성
원활한 의사소통
절차
방법론
도구
업무
시스템
조직
작업 분해도
역할
산출물
작업흐름도
체계적 사업관리 절차 및 기법 활용
관리기법
관리도구
승인기준
품질보증
요구사항
충족
상호 운용성
확보
신뢰성 확보
일정준수
체계적이며 과학적인 사업관리를 통한
성공적인 사업수행
사업관리
방법론
사업관리
도구
사업관리
방법론 및
도구적용

## Slide 4
관리 방법론
1.
1. 관리방법론
1.1 사업관리 방안
1.1.3. 사업 관리 방법론 특징 및 적용방안
본 사업을 성공적으로 수행하기 위해서 유사사업 경험 및 인프라 유지보수 사업 관리 경험을 활용하고 다수의 사업에서 검증된 사업관리도구를 본 사업에 적용하며, 최적의 수행 조직을 구성하여 사업 참여자 간 긴밀한 협력체계를 구축합니다.
사업 관리 방법론 특징 및 적용 방안
본 사업의 특성
본 사업의 고려사항
유사사업
경험활용
  수행시기 : 운영 및 유지보수
  참여자 : 팀원, PL,고객, 테스트담당, 품질관리담당
  서비스간의 인터페이스 검증, 관리환경 서비스의 통합검증
공공프로젝트 사업관리경험활용
  공공 개발 사업의 성공적 관리 경험 활용
  사업관리 시 위험요소의 사전 예방
검증된 사업관리
방법론과 도구
  관리방법론 : LSWPE(관리기법/1 기반)
  관 리 도 구 : MS Project, MS Office, 아래아한글 등
최적화된 사업관리 조직 구성
  핵심역량/기능 중심의 추진조직 구성과 유사사업 경험자 중심의 인력투입
  분야별 전문가 투입/전문가 지원조직 구성
사업지원 체계구성
및 체계적 지원
  사업의 성공적 완수를 위해 필요한 요소(기술, 조직, 자원 등) 들을 적시에 필요한 수준으로 지원할 수 있도록 제안사 내부에 사업지원 조직구성 및 지원
검증된 사업관리
방법론과 도구
  발주/수요기관-제안사-협력업체간의 원활한 의사소통체계 확보 (정기/비정기 회의 및 보고)
  수행조직 내 협력업체간 협조체계 확보
시스템을 안정적으로 개발/운영 및 유지 관리하는 사업
급변하는 IT 환경 지원을 위한 대응 체계 구축
가변적 행정 업무 프로세스의 증가로 현업 요구사항 제고와 끊임없는 소통 필요
외부 연계 시스템 구축 완료에 따른 구성 안정화
사업의 깊은 이해를 바탕으로 철저한 정보 시스템 개발/운영 및 유지관리 수행
시스템 일관성 및 연속성, 신뢰성 보장
기능 및 업무특성 별 전담 운영 요원을 배정 하여 책임 있는 유지관리 수행
분야별 전문요원으로 구성
기술력을 배경으로 타 사업자와의 원활한 커뮤니케이션 채널 확보
01
유사사업
수행경험
02
검증된 사업관리 방법론
03
유기적인 사업수행 조직구성
04
관리원칙

## Slide 5
관리 방법론
1.
1. 관리방법론
1.2 위험관리 방안
1.2. 위험관리 방안
1.2.1. 위험관리 개요
본 사업을 수행함에 있어서 인력손실, 사업환경 손실 등과 같은 위험요소들을 조기에 식별하고, 각각에 대한 관리 및 대처방안을 수립하여 제안된 요건을 만족시키지 못하는 위험을 사전에 제거함으로써 성공적인 사업수행을 보장합니다.
위험 관리 개요
관리목표
  위험
  조기식별
  철저한
  위험대응
  위험영향력
  최소화
  문제해결 및
  재발방지
관리목표
위험식별
사업에 치명적 위험 및 부정적 영향요소 조기 식별
인력 수급계획
식별된 위험의 영향력 분석 및 발생 가능성 평가
관리 우선순위 판단
모니터링 및 통제
위험 조치 현황 및 적절한 시정조치
위험대응 계획수립
우선순위에 의한 구체적 대응 전략 수립
위험분석
위험관리절차
위험 관리계획서
관리 대상
기법 및 도구
품질, 일정, 예산
고객요구사항
투입인력, 진행과제
위험요소 식별 시 “프로젝트 위험
체크리스트”를
활용하여 도출
구체적 해결
(실행)방안수립,
지속적 모니터링
/시정조치
위험발생 가능성과
영향력 분석을 통한
대응 우선순위 선정
프로젝트
전체 단계에 걸쳐
위험식별 및 식별된
위험 추적관리
1
2
3
4

## Slide 6
관리 방법론
1.
1.2. 위험관리 방안
1.2.2. 위험요소 및 대응방안
제안사는 풍부한 시스템운영 경험을 바탕으로 위험대응 절차에 의거, 사업 수행에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 조기에 파악하여 이에 대한 대응방안을 사전 도출 및 분석을 통해 위험 영향력을 최소화 합니다.
위험요소 및 대응방안
예상 위험요소 |  | 대 응 방 안
구분 | 상세내용 | 
성과관리 | 이해관계의 불일치 서비스수준 및 성과 측정의 어려움 | 범위/수준에 대한 명확한 정의 및 정기적인 평가 긴밀한 협조 및 지속적인 의견 조율
보안 | 투입인력의 정보유출 등 보안사고 발생 가능성 존재 정보 통제권 상실 | 주요정보는 접근통제로 가능한 고객사에서 관리 보안교육을 통한 보안의식 제고 사업 종료 시 사업관련 정보 삭제
연관 사업자와 연관 업무 | 역할과 책임의 모호성 고객사 및 사업자간 역할 혼선 발생 가능성 의사소통 체계상 혼란 발생가능성 | 사업자간 역할 정립 및 합의 단일화된 의사소통 채널 협의회 구성
업무 범위 | 고객사와 업무 영역의 차이 발생 고객 요구사항의 불분명 인계되지 않은 업무 표면화 | 정기적으로 시스템 담당자와 기대치 확인 담당자 면담을 통하여 정확한 요구사항 확인 사업 수행 시 기록함으로써 변경관리 강화 철저한 인수절차 및 실사 수행
인력 운영 | 기술력 부족으로 업무 장애 초래 기본지침 및 업무프로세스 미 준수 사업 수행 중 무단 철수 인계인수 없는 인력 철수 | 인력 투입 시 충분한 오리엔테이션 제공 위험성이 높은 핵심업무 운영은 충분한 기술력을 가진 인력으로 투입 주기적인 면담을 통한 애로사항 파악 및 대응 인력 Pool제 운영 품질저하가 우려되는 업무에 대해서는 인력의 교체 및 추가 투입
운영절차 미 준수 | 승인되지 않은 시스템 접근 승인되지 않은 시설물 접근 | 주기적인 규정 및 지침 교육 실시 시스템 변경 작업 시 사전 협의 및 승인 절차 시행
1. 관리방법론

## Slide 7
관리 방법론
1.
1.2.3. 위험 관리 산출물
사업 시작 시점에 위험관리 계획서를 작성하고 고객의 승인을 득합니다.
발견된 위험 및 이슈는 사업 초기부터 별도의 산출물로 규정하고 이를 지속적으로 관리하도록 합니다.
위험 관리 계획서 (예시)
위험 / 이슈 관리 대장 (예시)
1.2. 위험관리 방안
1. 관리방법론

## Slide 8
1.3. 자원관리방안
제안사는 본 사업의 성공적인 완료를 보장하는 중요한 요소 중의 하나인 수행조직 관리를 위해서 주관기관과의 협력체제, 인력변동의 최소화 방안, 인력 변경 시 대처방안, 투입인력 관리방안 그리고 협력 업체 활용 방안 등을 통해서 사업 수행의 위험요소를 최소화합니다.
자원 관리 방안
고 려 요 소 | 관 리 방 안
주관기관과의 협력 체제 | 불가피한 수행인력의 결원발생시 주관기관의 사전승인 후 적합한 소요 인력 선발 상호 긴밀한 협력 체계를 통한 빠른 보고/승인 절차를 거쳐 새로운 수행요원을 신속하게 투입
인력 변동 최소화 방안 | 인력선발 시 인력변경 요인을 감안하여 엄선된 인력선발 실시 사업 착수 시부터, 자체 수시교육을 통해 인력변동 영향을 최소화 수행 요원들의 동기 부여 및 다양한 제도를 통한 동기 부여로 수행 요원들의 업무환경 개선 제안사 및 협력사의 수행요원을 대상으로 교육을 통하여 사업 공감대 형성
인력 변경 시 대처 방안 | 사업착수 시 상세한 인력소요계획을 수립하여 필요 인력이 적기에 공급될 수 있도록 사전준비 수행인력의 결원 발생시 동급이상의 인력선발을 통해 단시간에 투입하거나, 비 상주 인원으로 활용할 수 있도록 설정 인원 변동 발생시 주관기관과의 협의 후 승인을 받아 적절한 인력투입
상호 신뢰와 협력 분위기 조성 | 공동의 사업 목표와 사명감을 가지고 주관기관과 제안사의 상호 신뢰와 협력하는 분위기 조성 사업 중 인력의 이탈 없이 원만한 인간 관계 분위기 유도
투입 인력 관리 방안 | 일정과 범위를 감안하여 팀별, 월별로 인원계획을 수립 일별로 팀 인원현황을 파악하고 취합, 모니터링 매월 팀의 인원현황을 취합하여 월간 인원투입현황을 작성하고 주관기관의 사업관리자에게 보고 인원의 추가투입 및 철수, 이동 등 인원변동사항을 팀장회의를 거쳐 확정 인원변동 확정 후 조직도 및 변동사항을 담당자에게 통보
1.3. 자원관리방안
1. 관리방법론
관리 방법론
1.

## Slide 9
1.4. 진도관리방안
1. 관리방법론
관리 방법론
1.
1.4. 진도관리 방안
제안사는 다년간 H/W 및 S/W 구축사업 외 시스템 운영 및 유지관리사업 수행경험을 바탕으로, 실질적이고 효율적인 일정계획을 수립 합니다.
최적의 일정계획에 따른 미세관리로 납기 내 시스템 구축
고려사항
전략수립방향
도출전략
일정지연 예측/ 발생 시 방지 대책 강구
전사적 업무 프로세스를 기반으로 유연성을 갖춘 시스템으로의 개선 필요
고객사와의 긴밀한 협조
일별 세부 일정 계획 수립
고객과의 의사소통체계 구축
전문업체와의 협업으로 일정 내 개발 납기 준수
업무별 고객과 사전 업무협의를 통한 세부적인 현실적인 일정계획 수립
시스템 개발 및 운영 경험자와 사업관리 전문가에 의한 계획 수립
기간 설정의 적정성 확보
일정의 타당성 확보
유사사업 경험인력 투입
안정적 사업관리와 다양한 경험 활용
개발 일정 등 물리적 환경을 고려한 일정계획 수립
개발 영역별 난이도를 고려한 일정 확보
단기 내 개발 사업을 고려한 일정 계획
시스템 개발을 위한 체계적인 사업관리
일정계획
수립방안
과업 내역 및 선 후행 관계를 고려한 일정 수립
충분한 안정화 일정 확보
개발대상 시스템의 이해를 바탕으로 사업 추진
각 시스템의 다양한 요구사항 및 변경내용을 효과적으로 반영
효율적인 일정 계획 수립으로
일정 내 프로젝트 납기 준수

## Slide 10
1.5. 보안관리방안
1.5. 보안관리방안
본 사업을 수행함에 있어서 발생할 수 있는 다양한 보안 사항들에 대해서 철저히 준수하도록 하겠습니다.
기타 상세한 보안 관련 요건 준수는 “Ⅲ. 기술부문 > 5. 시스템 구축 방안 > 5.3. 보안 요구사항 구현 방안”에서 상세히 기술합니다.
1. 관리방법론
관리 방법론
1.
물리적 보안 준수
제안사 사업장 내 시건 장치가 달려 있는 개발 프로젝트 룸을 통한 별도의 공간 확보
망분리를 통한 인터넷전용 PC와 개발자 PC를 분리
관리적 보안 준수
서버실 출입 시 출입대장 기록 (정보화 관리팀의 정책 준수)
정보화 관리팀의 사전 승인을 통한 IDC 출입
보안계획서를 통한 사업 수행 내의 보안 관련 지침 정의
보안 교육을 통한 개발자들에 대한 보안 인식 제고
개인정보 취급 시 개인정보처리 방침 준수
구분 | 내용
네트워크 | - 통신장비의 보호, 방화벽, IPS, VPN 보호 등 - 네트워크 장비에 대한 관리적, 물리적 보안 - 방화벽을 활용한 보안 적정성 유지
서버 | - 서버에서 제공하는 기본 보안 기능 적용 - 백신 설치 운영 및 최신의 업데이트를 유지 - 서버 보안 툴 적용 - OS 및 AP 취약점 점검을 통한 취약점 패치 적용
DB | - 중요 개인정보 항목에 대한 암호화 - DB 암호화 솔루션을 통한 DB 보안 체계 유지 - 테이블 별 접근 권한 세분화

## Slide 11
개발영역
프로젝트 관리 영역
지원 영역
1.6. 형상관리방안
1.6. 형상관리방안
형상관리 활동은 프로젝트 생명주기 전체 기간 동안의 작업산출물에 대해 베이스라인을 수립라고, 주요 단계별로 변경을 추적하고 통제하여 작업산출물의 무결설을 보장하고 유지하는 것입니다.
형상관리와 다른 프로세스와의 관계도
1. 관리방법론
관리 방법론
1.
분석
설계
구현
시험
요구사항 관리
프로젝트 계획
프로젝트 통제
협력업체 관리
품질보증
측정 및 분석
베이스라인
작업산출물
(형상 항목)
형상 변경 요구
품질보증 평가 결과
형상관리
측정
측정 및 분석결과
형상관리 활동
Step1. 형상관리 계획 수립
Step2. 형상 통제 실시
Step4. 형상감사를 실시
Step3. 형상관리 기록을 유지 및 배포
항목별 베이스라인에 대한 협의 및 검토
베이스라인 변경 절차, 기준, 방법 정의
변경 절차에 따른 베이스라인 변경
변경 항목에 대한 변경 사유, 조치 사유, 조치내용 및 결과를 기록 관리
형상 항목 저장소 구조를 설계 및 구축
베이스라인에 대한 명세 기준 정의
베이스라인 구성 항목의 빌드 절차와 기법 정의
배포 기준에 부합하는지 검토
형상 기록 및 변경 기록을 검토, 시정조치
형상 항목 선정 기준 수립
작업산출물에 대한 형상 항목 식별
형상관리 전략, 표준, 절차, 기준 수립
자원, 주기, 수행 역할 등 정의
이해관계자들의 검토와 승인
형상감사 범위, 일정, 역할, 보고 체계를 정의
생명주기 단계별 형상 항목의 무결성 파악
부적합 사항 시정조치 지시 및 시정조치 실행
보고체계에 따른 보고 및 추적
형상관리
활동

## Slide 12
1.7. 문서관리방안
1.7. 문서관리방안
1.7.1. 문서 및 산출물 관리 방안
프로젝트중에 발생되는 산출물에 대해서는 고객의 협의를 통해 체계적으로 관리할 수 있도록 하며, 효과적으로 산출물을 작성하고, 산출물 품질에 대해서도 관리 프로세스를 수립하여 신뢰성을 갖추도록 합니다.
산출물 관리 방안
1. 관리방법론
관리 방법론
1.
계획서
절차서
보고서
산출물
프로젝트팀 검토
PM 및
고객승인
문서 담당자
폐기 및 회수
공지
시행
교육
회람
문서
관리
산출물 관리 프로세스
산출물 작성
(작성자)
산출물 검증
(관리자)
산출물 승인
(승인자)
산출물 등록
(관리자)
산출물 보관
(관리자)

## Slide 13
관리 방법론
1.
1. 관리방법론
1.7.2. 단계별 산출물 종류 및 제출시기
본 사업의 특성에 맞게 커스터 마이징하여 단계별 수행활동 및 산출물을 제시합니다.
단계별 개발 산출물 내역
단계 |  | 산출물 | 제출일자 | 제출부수 | 
사업 관리 | 착수 | 사업수행 계획서 | 계약체결 후 15일 이내 | 인쇄본 1부 | 주관기관 에서 지정하는 저장매체 2 부
 | 진척관리 | 주간보고서(WBS, 인력투입현황 등 포함) 월간보고서 | 매주 월요일 매월 첫주 월요일 | 인쇄본 3부 | 
 | 사업관리 | 회의록 이슈관리대장 위험관리대장 품질보증 계획서 | 회의 후 3일이내 이슈 ․ 위험발생시 첫 월간회의시 | 인쇄본 1부 | 
 | 결과보고 | 중간보고서(중간보고시) 최종보고서(최종보고시) | 보고회의 3일 전 | 인쇄본 5부 | 
 | 완료보고서 | 완료보고서 | 사업 완료 후 14일 이내 | 인쇄본 3부 | 
개발 단계 | 분석/설계 | 요구사항 추적표 요구사항 명세서 기능명세서 화면 설계서 프로그램 설계서 기술 환경 구성도 테스트 계획서(단위, 통합시험, 설치 시험) 단위테스트 시나리오 용어 사전 코드 설계서 데이터베이스 설계표준 데이터 표준 및 데이터 사전 인터페이스 설계서 데이터베이스 설계서(논리, 물리) 테이블 정의서 | 완료 후 7일 이내 | 인쇄본 3부 | 
 | 구현 | 프로그램 목록 단위테스트 결과서 테스트 시나리오(통합, 시스템, 설치) | 완료 후 7일 이내 | 인쇄본 3부 | 
 | 테스트 | 테스트 결과서(통합,시스템,설치) | 완료 후 7일 이내 | 인쇄본 3부 | 
 | 테스트 및 교육훈련 | 매뉴얼 (사용자, 운영자, 개발자) 계획서 (교육, 유지보수, 이관) | 완료 후 7일 이내 | 인쇄본 3부 | 
1.7. 문서관리방안

## Slide 14
추진일정계획
2.
2. 진도관리 방안
2.1. 일정관리
2. 진도관리 방안
2.1. 일정관리
제안사는 다년간 H/W 및 S/W 구축사업 외 시스템 운영 및 유지관리사업 수행경험을 바탕으로, 실질적이고 효율적인 일정계획을 수립 합니다.
최적의 일정계획에 따른 미세관리로 납기 내 시스템 구축
고려사항
전략수립방향
도출전략
일정지연 예측/ 발생 시 방지 대책 강구
전사적 업무 프로세스를 기반으로 유연성을 갖춘 시스템으로의 개선 필요
고객사와의 긴밀한 협조
일별 세부 일정 계획 수립
고객과의 의사소통체계 구축
전문업체와의 협업으로 일정 내 개발 납기 준수
업무별 고객과 사전 업무협의를 통한 세부적인 현실적인 일정계획 수립
시스템 개발 및 운영 경험자와 사업관리 전문가에 의한 계획 수립
기간 설정의 적정성 확보
일정의 타당성 확보
유사사업 경험인력 투입
안정적 사업관리와 다양한 경험 활용
개발 일정 등 물리적 환경을 고려한 일정계획 수립
개발 영역별 난이도를 고려한 일정 확보
단기 내 개발 사업을 고려한 일정 계획
시스템 개발을 위한 체계적인 사업관리
일정계획
수립방안
과업 내역 및 선 후행 관계를 고려한 일정 수립
충분한 안정화 일정 확보
개발대상 시스템의 이해를 바탕으로 사업 추진
각 시스템의 다양한 요구사항 및 변경내용을 효과적으로 반영
효율적인 일정 계획 수립으로
일정 내 프로젝트 납기 준수

## Slide 15
추진일정계획
2.
2.2. 상세추진일정
2.2. 상세추진 일정
2. 진도관리 방안

## Slide 16
개발환경 구축 계획
3.
3. 개발환경 구축 계획
3.1. 개발환경 구성 방안
3. 개발환경 구축 계획
3.1. 개발환경 구성 방안
제안사는 원활한 의사소통 및 개발의 효율성을 고려한 개발환경 구성을 통해 안정된 구축의 기반환경을 조성 하겠습니다. 또한 주관기관과 원활한 업무협의가 진행될 수 있도록 제반 여건을 감안하여 개발환경을 준비하여 사업을 차질 없이 진행합니다.
효율적인 사업수행을 위한 체계적인 개발환경 구축방안 수립
  사업수행을 위한 공간은 주관기관과 협의
  분석/설계 단계에서는 주관기관에 상주(진주)하며 요구사항에 대한 업무분석 및 설계를 진행
  개발 사무실은 원활한 업무협의 및 사업이 진행될 수 있도록 함
개발 사무실 확보
사무실 환경 구성
통신환경 구성
최적화된 사무환경 적용
  개발 및 테스트를 위한 기반환경 (서버, 디스크 등) 구축
  개발장비, S/W, 사무실, 집기, 비품, 관리운영비에 따른 기타경비 등은 제안사가 부담
  침입, 자료 분실, 도난 등에 따른 보안시설 마련
  통신장비 및 전용망 구성
  사무실간 통신비용 등 제반 비용은 제안사가 부담
  프로젝트 종료 시 개발 완료된 소스 원본을 제공하여야 하고 주관기관에서 지정한 개발환경에서 구축해야 함
개발과 관련된 각종의 활동(개발, 테스트, 배포)에 대해 자동화 환경 구축
전담사업자, 품질관리 및 감리원이 동일한 공간에서 사업 수행이 가능한 사무 공간 확보
보안관리 체계를 적용함으로써 주관기관과 제안사의 신뢰성 확보 (데이터, 시스템, 인원 보안 등)
운영환경과 유사한 개발 환경 구성
개발자PC
데이터셋
형상관리서버
DB서버
WAS서버

## Slide 17
개발환경 구축 계획
3.
3. 개발환경 구축 계획
3.2. 개발환경 구성 시 고려사항
3.2. 개발환경 구성 시 고려사항
제안사는 다수의 공공기관 및 유사사업 수행경험을 바탕으로 철저한 보안관리, 환경관리를 고려한 개발환경을 구성합니다.
개발환경 구성 시 고려사항
구분 | 방안 | 고려사항
사무실 확보 | 사업수행 효율을 높이기 위한 수도권 지역에 개발 사무실 구성 | 인력 수급 및 고급인력 확보 원격지 개발 방안 제시
회의실 확보 | 사무공간에 최소 1개 이상의 회의공간을 확보함 | 초기부터 체계적인 협의가 지속적으로 진행되도록 개발사무실내에 회의실을 확보
개발환경 | 실제 납품되는 환경과 유사한 환경을 구성하여 개발 및 테스트를 진행 | 통합누리집포털, 기술적조치관리 시스템, 사업관리시스템 각각의 개발 환경 차이에 따른 환경 구축 필요
비인가자 출입통제 | 비인가자에 대한 출입통제를 위하여 지문인식기를 설치함 | 출퇴근 시간대에 많은 인원이 출입문을 통과하는 경우, 임의로 출입문을 개방하는 경우가 종종 발생하므로 지문인식기를 설치하여 출입을 통제 침입, 자료 분실, 도난 방지를 위한 보안시설 준비
비가동시간 보안 | 사업장에 사람이 없는 비 가동 시간에도 데이터의 안전과 보안을 지킬 수 있도록 무인경비시스템을 이용함 | 무인경비시스템 측으로부터 정기적으로 보안리포트를 받음
교육장 및 편의시설 제공 | 수시교육 및 상시 교육이 가능한 교육장을 구축함 작업인력이 휴식을 취할 수 있는 휴게실을 구축함 | 교육장은 집체 교육인원을 수용할 수 있는 공간으로 설계하고 자주 활용함 휴게실은 작업자의 휴식 시간에만 이용할 수 있도록 관리함
안전설비 | 사업장의 안전한 관리를 위해 사업장 내에 소화기를 비치함 | 서버실과 사업장내에 소화기를 비치함

## Slide 18
보고 및 검토 계획
4.
4. 보고 및 검토 계획
4.1. 업무보고 및 검토회의
4. 보고 및 검토 계획
4.1. 업무보고 및 검토회의
제안사는 업무계획 및 실적, 품질목표 관리현황에 대한 정기보고를 시행하며, 비상상황 발생 시 고객에게 즉각 보고하여 신속한 조치를 수행합니다. 또한, 사업 수행 중 발생하는 산출물의 변경관리 및 품질보증 검토, 사업 전반에 대한 검토와 의견조정 시 보고를 시행하며 검토회의를 거쳐 확정합니다.
업무보고 및 검토회의
업무보고 절차 및 체계
PM
사업수행조직
품질/사업관리
주관기관
실적확인 및 검토
실적보고
보완사항지시
실적보고
실적검토
실적등록
실적통계
Feedback
정기 보고 체계 | 일일업무, 주간업무, 월간업무 및 공정 단계별 보고 ⇒ 본 사업에 대한 이해도 향상 및 현황 파악
비정기보고 체계 | 필요 시 센터 또는 제안사 요청에 의거 수행 ⇒ 이슈 및 미결사항 해결방안 검토 및 결과 검증
검토회의 목적 및 운영방법
검토회의 목적
검토회의 운영방법
사업
관리
프로젝트진행 계획 / 실적관리
추진현황관리
원활한 의사소통체계 관리
품질
향상
위험/기회
사전평가
프로젝트 변경사항 검토
표준지침의 준수평가
주요산출물 내용의 적정성
사전 위험 / 기회 요소 도출 및 평가
위험 대응방안 마련
프로젝트 변경사항 검토
참여
구성원
사업 PM 및 업무담당자
시기
검토결과
보고서
고객사 요청 시 별도 협의
검토회의 결과 보고서 작성
문제점에 대한 지속적 모니터링
위험 / 기회 관리

## Slide 19
보고 및 검토 계획
4.
4. 보고 및 검토 계획
4.1. 업무보고 및 검토회의
4.1. 업무보고 및 검토회의(계속)
제안사는 본 사업의 원활한 의사소통 및 업무진행 관리를 위해 정기보고 및 비정기 보고를 수행합니다
업무보고 종류 및 내용
구분 | 종류 | 내용 | 시기 | 보고서
정기보고 | 착수보고 | 사업개요 및 목표 사업범위 및 추진전략 등 조직 및 인력투입계획 사업추진일정 협조 요청사항 | 착수시점 | 착수보고서
 | 중간보고 | 설계산출물 검토회의로 대체 | 설계단계 이후 | 설계산출물
 | 완료보고 | 사업종료 시 수행결과 보고 각 기관별/업무별 구축 결과 보고 사업 최종산출물 첨부 | 사업종료 시점 | 완료보고서
 | 주간보고 | 구체적인 공정 및 진행사항(계획대비 실적 차이) 업무 추진상 문제점 및 대응방안 보고 차주계획 (소요일, 완료예정일) 주요 의사결정 및 협조사항 | 주간 단위 | 주간 업무보고서
 | 월간보고 | 월간 업무계획 대비 실적분석 업무 추진상 문제점 및 대응방안 보고 주요 의사결정 및 협조사항 | 월간 단위 | 월간 업무보고서
비정기 보고 | 이슈보고 | 긴급히 변경을 요하는 작업이 발생하거나 센터의 요구에 의해 지정된 내용 보고 사안에 따라 회의 또는 서면으로 보고 참석대상과 보고장소는 사안에 따라 조정 | 비정기 | 이슈보고서

## Slide 20
보고 및 검토 계획
4.
4. 보고 및 검토 계획
4.2. 보고 및 검토 계획
4.2. 보고 및 검토 계획
4.2.1. 보고체계 및 절차
제안사는 본 사업의 진도 및 이슈상황에 대하여 매주, 매월 말 프로젝트 관리자에게 보고하며, 이 보고서들을 토대로 관리부서에 정기적으로 보고서가 제출됩니다. 프로젝트 진행상 중요한 이슈가 발생할 경우 및 긴급한 의사결정이 필요한 경우에는 수시로 관리부서에 보고합니다. 또한 사업의 성공적 구축을 위하여 보고절차를 다음과 같이 체계화하고 관련 조직간에 상호 유기적인 협력 체제를 구축함으로써, 프로젝트의 납기와 품질을 확보합니다.
관련조직간 상호 유기적인 협력체계 구축 / 프로젝트의 납기와 품질을 확보
보고절차 | 담당 | 내용
 | 프로젝트 수행팀 | 단계별 진도사항 쟁점 및 미결사항 프로젝트 범위 변경관리 품질검토회의
 | 사업관리팀 | 자료취합 및 보고자료 편철 프로젝트관리자에게 보고
 | 프로젝트 관리자(PM) | 문제점 해결방안 검토 프로젝트 진도확인 산출물 작성 진도 확인 업무사례 변경관리 비용/효과의 파악 및 승인
 | 주관기관 전담팀장 | 결과물에 대한 내부보고 프로세스 처리
보고서 작성
자 료 취 합
프로젝트관리자 보고
완 료
No
No
Yes
Yes
진도
관리
변경
관리
품질
검토
이슈
쟁점관리
검토
검토
관리부서 보고
프로젝트 수행관리
의사소통지원
주관기관
제안사
일정/진도관리
사업/품질관리
분석/설계
구현/전개
프로젝트관리자
전담 책임자

## Slide 21
보고 및 검토 계획
4.
4. 보고 및 검토 계획
4.2. 보고 및 검토 계획
4.2.2. 업무협의 및 진행보고 계획
사업 수행 중에 발견되는 문제점 및 이슈사항을 해결하고, 이를 프로젝트 팀 내부 및 고객과 공유하기 위해서는 의사소통 경로를 명확히 정의하고 이행하여야 합니다. 주관기관과 제안사 간의 원활한 의사소통을 위한 주요 보고 계획은 다음과 같습니다.
진행보고 계획
구분 | 종류 | 역할 | 참석대상 | 시기
주요 마일스톤 보고 | 착수보고 | 사업개요/사업목표 수행기간/조직 및 인력투입계획 | 담당임원, PM, PL | 착수시점
 | 단계 말 보고 | 각 프로젝트 영역별로 단계 말 산출물을 제출하며, 주관기관은 품질 검토 및 공식 승인을 수행함 | PM, PL | 각 단계별
 | 완료보고 | 프로젝트 종료 시 전체 프로젝트 단계의 수행결과 보고 프로젝트 산출물 첨부 | 담당임원, PM, PL | 종료단계
주기적 모니터링 | 주간업무 보고 및 회의 | 주간업무 계획 대 실적, 차주계획 보고 주요 이슈/위험요소 및 대응계획 보고 | PM, PL | 매주
 | 월간업무 보고 및 회의 | 월 단위 계획 대비 실적 주요 이슈/위험요소 모니터링 | PM, PL | 매월
 | 수시보고 및 회의 | 주요 이슈/위험요소 모니터링 발주자 또는 주사업자의 요구에 의해 지정된 내용 보고 및 회의 사안에 따라 회의 또는 서면으로 보고 | 사안에 따라 결정 | 필요 시
상시 운영 협의체 | 조정위원회 | 프로젝트 수행의 기본 방향 합의 및 의사결정 핵심 이슈/위험요소의 모니터링 및 의사결정 | 담당임원, 관련 부서장 | 필요 시
 | 변경관리 위원회 | 업무 및 IT 측면의 변경 요구사항 협의 및 의사결정 | 사안에 따라 결정 | 필요 시

## Slide 22
수행조직 및 업무분장
5.
5. 수행조직 및 업무분장
5.1. 수행조직의 구성
5. 수행조직 및 업무분장
5.1. 수행조직의 구성
성공적인 사업수행을 목적으로 제안사는 본 사업의 특성 및 적용 요소기술을 충분히 분석, 이해하여 성공적으로 사업의 목표를 달성할 수 있는 역량을 가진 조직구성을 위해 최적의 수행조직 구성전략을 추진합니다.
수행 조직 구성 방안
조직구성 설계
사업의 특성 이해
고려사항
인력선발
납기 내 안정적인 시스템 구축 및 운용
업무의 편리성 및 효율성을 고려한 시스템구축
안정적인 시스템 운영을 위한 성능 보강
효율적인 업무 수행 체계 구축
책임 있는 업무 수행이 가능한 명확한 업무분장
시스템 구축 단계에 따른 유연성이 있는 조직
사업기간 및 개발 제약조건
제안사와 협력사간 협력관계
분야별 소요 요소기술
본 사업 최적의 인원으로 선발
주요 핵심 인력에 대해 주관기관과의 상호 협의
수행조직 구성
조직구성
조직부문별/단계별 인력투입
조직관리
요소기술별 최고의 경력, 경험을 보유한 전문인력배치
사업수행 인력의 단계별 인력투입계획 수립
현업인력 필요 시 인력지원 계획 수립
제안사 보유의 엄선된 기술 인력으로 효과적인 인력관리
사업수행 인원변동의 최소화
사업수행 PM을 중심으로 체계적인 기능별 개발조직 구성
조직구성 설정단계
수행조직인원의 선발/관리단계

## Slide 23
수행조직 및 업무분장
5.
5. 수행조직 및 업무분장
5.2. 수행조직
5.2. 수행조직 및 역할
5.2.1. 수행조직
성공적인 사업수행을 위해 사업수행책임자는 임원급으로 하며 신속한 의사결정과 원활한 지원체계 구조를 확립하고 사업수행관리자(PM)는 수행기간 중 100% 투입하여 사업주관사인 주관기관에서 제시한 요구사항에 전념할 수 있도록 조직을 구성 합니다.
수행 조직도
발
주
처
제
안
사
사업수행 총괄
엘에스웨어
문화체육관광부
저작권기술팀, 정보화관리팀
한국저작권위원회
(사업기획, 예산 총괄 등)
SW연구소 개발파트
품질보증팀
시스템 구축 및 운영
SW연구소 디자인파트
운영 지원 파트

## Slide 24
수행조직 및 업무분장
5.
5. 수행조직 및 업무분장
5.2. 수행조직
5.2.2. 부분별 조직의 역할
추진조직 운영방안
구분 |  | 역할
사업발주자 | 문화체육관광부 (저작권산업과) | 사업기획 예산 총괄
 | 한국저작권위원회 (저작권기술팀) | 사업 계획 수립, 사업 수행 및 관리 사업 감리 추진 및 사업 결과 보고 사업 완료 여부 최종 확인 등
 | 한국저작권위원회 (정보화관리팀) | 저작권 보호포탈 저작권 기술평가 시스템 연계 지원 도입장비 검토 및 IDC 설치 및 검사 지원 통합 누리집포털 연계 검토 지원
사업총괄 책임자 | 엘에스웨어㈜ | 사업추진조직의 총 책임자 사업에 관한 신속한 의사결정
사업수행 관리자(PM) | 엘에스웨어㈜ | 사용자요구사항 접수,분석 및 일정관리 핵심기술에 대한 컨설팅 사업계획 수립, 통제 및 조정 사업예산 확보 및 집행 사업일정관리, 문제점관리, 리스크 보고
품질보증 팀 | 엘에스웨어㈜ | 품질관리 기준설정 및 활용계획 수립 문서에 대한 기술지원 및 문제해결지원 단계별 품질평가를 위한 계획수립, 평가 데이타셋 품질 보증 활동
개발 파트 | 엘에스웨어㈜ | 조직편성, 수행 단계별 진행 및 리스크 관리 사업 기획,행정, 예산계획 및 집행 문서관리, 사업진행관리, 사업보고서 작성 설계 문서에 의한 제품 및 시스템 구축 개발된 제품에 대한 단위 테스트 개발된 제품에 대한 문서 작성 데이터 셋 구축
디자인 파트 | 엘에스웨어㈜ | 사용자 중심의 UI 디자인 웹 접근성 개선 및 확인
운영지원 파트 | 엘에스웨어㈜ | 성능평가 수행 성능평가 결과 보고서 작성 공용특징정보 DB 구축 운영 지원

## Slide 25
수행조직 및 업무분장
5.
5. 수행조직 및 업무분장
5.2. 수행조직
5.2.3. 프로젝트 수행조직의 역할 및 책임
프로젝트 수행조직의 역할 및 책임
구분 |  | 역할
사 업 관 리 / 품 질 관 리 조 직 | 품질관리 | 프로젝트 작업절차 설정 및 합의 프로젝트 일정계획 검토 및 합의 방법론 교육계획 수립 및 교육, 단계별 가이드 분야별 품질 요구사항 취합 및 분석, 품질보증계획 및 목표수립 품질관련 교육 실시 품질평가 주도 및 점검결과 반영여부 확인 산출물 표준 작성 및 관리, 프로세스 및 산출물 검토 주관 감리계획 수립 및 감리결과 보고, 시정조치 반영여부 확인 품질평가 실시/품질활동 결과 보고
 | 사업관리 | 프로젝트 추진계획 수립 및 실행 자원계획 및 교육계획 수립, 운영 프로젝트 일정수립 및 진도관리, 프로젝트 진행상황 파악 및 보고, 프로젝트 통합 이슈 수집/관리 프로젝트 비용 집행, 프로젝트 위험요소 파악 및 관리 프로젝트 범위 및 변경관리/조정 및 산출물 관리 프로젝트 기간 내 위험요소 식별 식별된 위험요소 대응 및 지속적인 모니터링 비정기 정기 보고를 통한 위험사항 전파 및 파급내용 관리
시스템 분석 및 설계 |  | 애플리케이션 표준화 방안 작성 및 개발자 가이드, 품질 검증 업무 요건 분석 시스템 설계 및 사용자 가이드 시스템 테스트 및 검증 사용자 가이드 작성 및 교육
아키텍처 |  | 시스템 아키텍처 구성 보안 시스템 구성 관련기관별 데이터 전송에 따른 아키텍처 구성
개발 |  | 프로그램 이행 및 적용 화면 요구사항 검토 및 화면 개발 사용자 가이드 작성 및 교육
데이터 통합 |  | 관련 시스템 별 데이터 입수 및 데이터 검증 DB 설계 및 구축 개발 및 DW 구축 DW 모델링 수행 및 모델링 가이드 데이터 전환 계획 수립 및 데이터 이행

## Slide 26
투입인력 및 이력 사항
6.
6. 투입인력 및 이력 사항
6.1. 투입공수
6. 투입공수
투입 공수
구분 |  | 인원계획 (M/M) | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5
PMO | 사업관리 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
 | 개발관리 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
 | 계 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
성능평가 시스템 고도화 | 분석 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 
 | 설계 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 
 | 구현 | 4.0 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
 | 테스트 | 0.5 |  |  |  |  |  | 
 | 계 | 5.5 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
성능평가 도구 고도화 | 분석 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 
 | 설계 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 
 | 구현 | 1.9 |  |  | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2
 | 테스트 | 0.2 |  |  |  |  |  | 
 | 계 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2
품질관리 | 산출물 품질 활동 | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2
 | 테스트 | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
 | 계 | 1.0 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4
디자인 | 디자인 | 1.1 |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 
 | 퍼블리싱 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 
 | 계 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | -
데이타셋 | 원본 구축 | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  | 
 | 변형물 구축 | 2.0 |  |  | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 
 | 계 | 3.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -
기타 | 성능평가 운영 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
 | 이관지원 | 2.0 |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 
 | 계 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
총계 |  | 29.5 | 2.7 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 4.0 | 3.1