## 표지
공 사 설 계 서
본부 차량하부검색시스템 설치조건부 구매
여 수 발 전 본 부
정보보안팀

## 공사계획서
공 사 계 획 서
공 사 명 | 본부 차량하부검색시스템 설치조건부 구매
총 공 사 비 | \ | 322335000 |  |  | 원(VAT별도)
내 용 | ○ | 회 사 분 : | \ | 309000000 | 원
| ○ | 도 급 분 : | \ | 13335000 | 원
계 정 과 목 | ○ 자본예산/차량하부검색시스템 구축(4542100-4821-0001)
공 사 기 간 | ○ | 준 공 일 : | 계약 후 29일 이내
공 사 방 법 | 사업소 도급
책 임 자 | 여수발전본부장
감 독 자 | 여수발전본부 정보보안팀 이준섭
준 공 검 사 자 | 여수발전본부장이 임명한 자
준 공 인 수 자 | 여수발전본부장
첨 부 서 류 | 비고참조
비 고 | 1. 공사설명서
2. 공사비예산서
3. 예산세부산출내역
4. 자재산출내역서
5. 자재비 산출내역서
6. 품셈표
7. 노임단가
8. SW개발비 산정
9. SW기술자 평균임금
10.견적서

## 1. 공사설명서
1. 공사 설명서
1. 공 사 명 : 여수 차량하부검색시스템 설치조건부 구매
2. 공사개요
󰏅 현재 정문 진입 시 차량번호 인식기로 차량의 등록 유무 상태만 확인 가능
󰏅 차량하부검색시스템 도입으로 보안강화 및 불법행위차량 색출로 안정적 전력생산 지원
3. 공사범위
가. 정문 방문차량을 대상 차량하부검색시스템 설치
나. 전선관, 케이블 등 기타 자재 설치
다. 기존 차번인식시스템과 연동 시험
4. 소요예산
가. 총 공사금액 : | 322335000 | (원)
나. 예 산 과 목 : 자본예산/차량하부검색시스템 구축
- WBS : 4532130-4820-0009
5. 공사기간 : 계약 후 29일간
6. 설계기준
가. 공량산출 : 통신표준품셈 적용
나. 자재단가 : 견적가 적용
다. 노임단가 : ‘17년 상반기 시중 노임단가(설계 조정율 적용)
7. 하자기간 : 준공 후 2년. 끝.

## 2.공사비예산서
< 공사비예산서 >
공사명 : 본부 차량하부검색시스템 설치조건부 구매
2017. 04. 19
작 성 자 : 직원 이 준 섭 (인)
검 토 자 : 팀장 강 병 준 (인)
총 공 사 비 | \ | 322335000
|  |  | 다) 경 비 | \ | 5421424
회사취급비 | \ | 309000000
도급공사비 | \ | 13335000 | 회 사 분 | \
|  |  | 도 급 분 | \ | 5421424
(1) 설계공사비 | \ | 322335000
|  |  | 1. 전 력 비 : | \
가) 재 료 비 | \ | 309000000 | 2. 운 반 비 : | \
|  |  | 3. 공구손료 : | \
1.출고재료비 | \ |  | 4. 특허권사용료: | \
|  |  | 5. 기 술 료 : | \
본 사 분 | \ |  | 6. 품질관리비 : | \
사업소분 | \ |  | 7. 가 설 비 : | \
|  |  | 8. 지급임차료 : | \
2.구입재료비 | \ | 309000000 | 9. 보 험 료 : | \ | 257684
|  |  | 10. 회사분경비 : | \
CP 외자 | \ |  | 11. 피해보상비 : | \
CP 내자 | \ |  | 12. 안전관리비 : | \ | 111462
LP 내자 | \ | 309000000 | 13. 수도광열비 : | \
|  |  | 14. 연구개발비 : | \
3. 회사운반비 | \ | 0 | 15. 복리후생비 : | \
4. 외자조작비 | \ | 0 | 16. 기타 경비 : | \ | 252278
5. 지입재료비 | \ | 0 | 17. 여비교통비 : | \
6. 잡재료비 | \ | 0 | 18. 세금과공과 : | \
7. 작업부산물 | \ | 0 | 19. 페기처리비 : | \
|  |  | 20. 도서인쇄비 : | \
나) 노 무 비 | \ | 5517892 | 21. 지급수수료 : | \
1.직접노무비 | \ | 5020830 | 라) 일반관리비 : | \ | 656358
2.간접노무비 | \ | 497062 | 마) 이 윤 : | \ | 1739351

## 3.예산세부산출내역
< 예산세부산출내역 >
ㅇ 공사명 : 본부 차량하부검색시스템 설치조건부 구매 |  |  |  |  | (단위 : 원)
구 분 | 종 류 및 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1. 사 급 재 료 비
차량하부검색시스템 | 검색관리서버, 고해상도 하부카메라(폐쇄형), 조명시스템 | 식 | 1 | 135000000 | 135000000 | 견적가
자동볼라드 | Master/Slave Control Unit, Steel Pit, 수동콘솔박스 | 식 | 2 | 70000000 | 140000000 | 견적가
차번인식기(LPR) I/F | 차량번호인식기 및 검색시스템 연동(개발) | 식 | 1 | 22000000 | 22000000 | 견적가
NTP서버 | Time Source : GPS | 식 | 1 | 12000000 | 12000000 | 견적가
사급재료비 계 |  |  |  |  | 309000000
2. 노 무 비
가. 직접노무비
차량하부검색시스템 설치 |  | 식 | 1 | 1845746 | 1845746 | 품1호
자동볼라드 설치 |  | 식 | 2 | 87542 | 175084 | 품2호
터파기 | 아스콘, 모래, 잡석처리, 경고테이프 포함 | 식 | 1 | 3000000 | 3000000 | 견적
직접노무비 계 |  |  |  |  | 5020830
나. 간접노무비 | (직접노무비) * 10.8% |  |  |  | 497062
노무비 계 |  |  |  |  | 5517892
3. 경 비
기타경비 | (노무비) * 4.572% |  |  |  | 252278 |  | 기타경비: | 복리후생비(2.005)+소모품비(1.387)+교통여비(0.581)+세금과긍과(0.264)/4.633=
산재보험료 | (노무비) * 3.8% |  |  |  | 209679
고용보험료 | (노무비) * 0.87% |  |  |  | 48005
국민건강보험료 | (직접노무비) * 1.70% |  |  |  |  | 1개월 미만
국민연금보험료 | (직접노무비) * 2.49% |  |  |  |  | 1개월 미만
노인장기요양보험료 | (건강보험료)* 6.55% |  |  |  |  | 1개월 미만
산업안전보건관리비 | (직접노무비) * 1.85% * 120% |  |  |  | 111462
기계경비 | 절단기, 콤팩터, 굴삭기 |  |  |  | 4800000 | 견적가
경비 계 |  |  |  |  | 5421424
4. 일반관리비 | (노무비 + 경비 ) * 6% |  |  |  | 656358
5. 이 윤 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) * 15% |  |  |  | 1739351
[ 도 급 분 계 ] |  |  |  |  | 322335025
|  |  |  | 단수정리 | 25 | 백단위 절사
[ 총 공 사 비 ] |  |  |  |  | 322335000

## 4.자재 산출내역서
< 자 재 산 출 내 역 >
품 명 | 규 격 | 단위 | 총계 | 現후문 입구 | 現정문 입구 | 비 고
차량하부검색시스템 | 검색관리서버, 고해상도 하부카메라(폐쇄형), 조명시스템 | 식 | 1 | 1
자동볼라드 | Master/Slave Control Unit, Steel Pit, 수동콘솔박스 | 식 | 2 | 1 | 1
차번인식기(LPR) I/F | 차량번호인식기 및 검색시스템 연동(개발) | 식 | 1 | 1
NTP서버 | Time Source : GPS | 식 | 1 | 1
터파기 | 아스콘, 모래, 잡석 처리, 경고테이프, 컷팅기, 콤팩트 포함 (길이3M, 폭1000mm, 깊이, 700mm) | 식 | 1 | 1

## 5.자재비 산출내역서
< 자재비 산출내역 >
(단위:원)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 물가정보(17년4월) |  | 견적가 |  |  | 실례가 | 적용 단가 | 비고
|  |  |  | 단가 | PAGE | 견적가1 | 견적가2 | 견적가3
차량하부검색시스템 | 검색관리서버, 고해상도 하부카메라(폐쇄형), 조명시스템 | 식 | 1 |  |  | 135000000 | 162000000 | 168000000 |  | 135000000 | 견적가
자동볼라드 | Master/Slave Control Unit, Steel Pit, 수동콘솔박스 | 식 | 2 |  |  | 70000000 | 82500000 | 80000000 |  | 70000000 | 견적가
차번인식기(LPR) I/F | 차량번호인식기 및 검색시스템 연동(개발) | 식 | 1 |  |  | 22000000 | 25000000 | 29000000 |  | 22000000 | 견적가
NTP서버 | Time Source : GPS | 식 | 1 |  |  | 12000000 | 14000000 | 14500000 |  | 12000000 | 견적가
터파기 | 아스콘, 모래, 잡석 처리, 경고테이프, 컷팅기, 콤팩트 포함 (길이3M, 폭1000mm, 깊이, 700mm) | 식 | 1 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3500000 |  | 3000000 | 견적가

## 6.품셈표
< 품 셈 표 >
공사명 : 본부 차량하부검색시스템 설치조건부 구매
품번 | 공 종 | 단위 | 직 종 | 공 량 |  |  |  |  | 설 계 | 공량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
|  |  |  | 기 본 | 할증계 | 할증1 | 할증2 | 할증3 | 조정율 | Total
품 1 | 전자식 주차관제설비 신설 | SET | [6 empty] | 1 |  |  | 1845746 | 통품 7-1-2-1
| 4각,8각(루프코일) | MD | 통신관련산업기사 | 0.36 | 1 |  |  |  | 1 | 0.36 | 140734 | 106394
|  | MD | 통신케이블공 | 0.36 | 1 |  |  |  | 1 | 0.36 | 196492 | 148547
|  | MD | 통신설비공 | 0.36 | 1 |  |  |  | 1 | 0.36 | 120212 | 90880
|  | MD | 보통인부 | 0.36 | 1 |  |  |  | 1 | 0.36 | 90989 | 68787
| 기본 자료 수집 | MD | 통신관련산업기사 | 0.3 | 1 |  |  |  | 1 | 0.3 | 140734 | 42220
|  | MD | 통신설비공 | 0.3 | 1 |  |  |  | 1 | 0.3 | 120212 | 36063
|  | MD | 보통인부 | 0.6 | 1 |  |  |  | 1 | 0.6 | 90989 | 54593
| 영상분석처리 | MD | 통신관련산업기사 | 0.87 | 1 |  |  |  | 1 | 0.87 | 140734 | 122438
|  | MD | S/W시험사 | 0.87 | 1 |  |  |  | 1 | 0.87 | 188184 | 163720
| 전원선 포설 및 연결 | MD | 통신케이블공 | 0.42 | 1 |  |  |  | 1 | 0.42 | 196492 | 82526
|  | MD | 통신설비공 | 0.42 | 1 |  |  |  | 1 | 0.42 | 120212 | 50489
| 제어선 포설 및 연결 | MD | 통신케이블공 | 0.51 | 1 |  |  |  | 1 | 0.51 | 196492 | 100210
|  | MD | 통신설비공 | 0.51 | 1 |  |  |  | 1 | 0.51 | 120212 | 61308
| 종합시험(시스템) | MD | S/W시험사 | 0.91 | 1 |  |  |  | 1 | 0.91 | 188184 | 171247
|  | MD | H/W시험사 | 0.91 | 1 |  |  |  | 1 | 0.91 | 172997 | 157427
| 감지기 점검 및 시험 | MD | H/W시험사 | 0.38 | 1 |  |  |  | 1 | 0.38 | 172997 | 65738
|  | MD | 보통인부 | 0.38 | 1 |  |  |  | 1 | 0.38 | 90989 | 34575
| 카메라 설치 | MD | 통신설비공 | 0.82 | 1 |  |  |  | 1 | 0.82 | 120212 | 98573
|  | MD | 보통인부 | 0.82 | 1 |  |  |  | 1 | 0.82 | 90989 | 74610
|  | MD | 통신관련산업기사 | 0.82 | 1 |  |  |  | 1 | 0.82 | 140734 | 115401
품 2 | 콘크리트주 설치 | SET | [6 empty] | 1 |  |  | 87542 | 통품 3-2-12
| 인력건주공사 | MD | 통신외선공 | 0.65 | 0.5 | 50% |  |  | 1 | 0.325 | 167176 | 54332 | 해설13
|  | MD | 보통인부 | 0.73 | 0.5 | 50% |  |  | 1 | 0.365 | 90989 | 33210
7

## 7.17년 상반기 노임단가
< 2017년 상반기 정부 노임단가표 >
(단위 : 원)
번호 | 직 종 명 | 적용금액 | 설계조정률 | 시중노임 2017상반기 | 시중노임 2016하반기 | 비 고
1002 | 보통인부 | 90989 | 0.8866 | 102628 | 99882
1003 | 특별인부 | 96994 | 0.7881 | 123074 | 120716
1086 | 통신내선공 | 131802 | 0.7542 | 174758 | 168154
1087 | 통신설비공 | 120212 | 0.6498 | 184999 | 186932
1088 | 통신외선공 | 167176 | 0.7061 | 236760 | 228133
1089 | 통신케이블공 | 196492 | 0.7244 | 271248 | 261699
2002 | H/W시험사 | 172997 | 0.7205 | 240107 | 221946
2003 | S/W시험사 | 188184 | 0.7196 | 261513 | 253927
5001 | 통신관련기사 | 154117 | 0.7154 | 215428 | 208604
5002 | 통신관련산업기사 | 140734 | 0.7154 | 196722 | 190556
5003 | 통신관련기능사 | 123880 | 0.7154 | 173162 | 168489

## 8.SW개발비 산정
< SW 개발비 산정(투입공수에 의한 방식) >
(소프트웨어사업 대가산정 가이드, 2016. KOSA)
(단위 : 원)
○ 1호 : 차량하부검색시스템과 차량번호 인식기 연동 개발
구분 | 평균임금 (2016년 기준) | 투입공수 (MD) | 금액
기술사 | 437227 |  | 0
특급기술자 | 381502 |  | 0
고급기술자 | 284440 | 10 | 2844400
중급기술자 | 226537 | 10 | 2265370
초급기술자 | 190790 | 10 | 1907900
직접인건비 합계 |  |  | 7017670
제경비(직접인건비의 110 ~ 120%) |  | 110% | 7719437
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  | 20% | 2947421.4
직접경비 (직접인건비의 10%) |  |  | 701767
합 계 (부가세 별도, 십만단위 절사) |  |  | 18386295.4
십만단위 절사 |  |  | 386295
총 개발비용 |  |  | 18000000.4
○ 2호 : 차량하부검색 시스템과 차량번호 인식기 연동 테스트
구분 | 평균임금 (2016년 기준) | 투입공수 (MD) | 금액
고급기능사 | 187093 | 9 | 1683837
직접인건비 합계 |  |  | 1683837
제경비(직접인건비의 110 ~ 120%) |  | 110% | 1852220.7
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20 ~ 40%) |  | 20% | 707211.54
직접경비 (직접인건비의 10%) |  |  | 168383.7
합 계 (부가세 별도, 십만단위 절사) |  |  | 4411652.94
십만단위 절사 |  |  | 411653
총 개발비용 |  |  | 3999999.94

## 9.SW기술자 평균임금
< SW기술자 평균임금 >
○ 평균임금(일 기준)
구분 | 평균임금 |  |  | 전년대비 증가액
| 2014년도 | 2015년도 | 2016년도
기술사 | 408995 | 411642 | 437227 | 25585
특급기술자 | 376262 | 373593 | 381502 | 7909
고급기술자 | 272075 | 276160 | 284440 | 8280
중급기술자 | 221371 | 221375 | 226537 | 5162
초급기술자 | 189174 | 190787 | 190790 | 3
고급기능사 | 172384 | 177337 | 187093 | 9756
* 2017년 3월 기준 (2016년 SW기술자 평균임금은 2015년 대비 평균 3.5% 증가)
* 2015년 월평균 근무일수는 21.0일로 조사됨
* SW기술자 평균임금 출처: | https://www.sw.or.kr/biz/b_nos_list.jsp