## 공수
구분 |  | 인원계획 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+4 | M+5
(M/M)
PMO | 사업관리 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 개발관리 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 계 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
성능평가 시스템 고도화 | 분석 | 0.5 |  | 0.5
| 설계 | 0.5 |  | 0.5
| 구현 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 테스트 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 계 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
성능평가 도구 고도화 | 분석 | 0.2 | 0.2
| 설계 | 0.2 |  | 0.2
| 구현 | 1.9 |  |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 일단가*20.8
| 테스트 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | 기술사 |  | 9611098
| 계 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 특급기술자 |  | 8451914
[13 empty] | 고급기술자 |  | 6353006
[13 empty] | 중급기술자 |  | 4986758
[13 empty] | 초급기술자 |  | 4486165
[13 empty] | 중급기능사 |  | 0
품질관리 | 산출물 품질 활동 | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 최저임금 |  | 1745150
| 테스트 | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
| 계 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0
디자인 | 디자인 | 1.1 |  | 0.5 | 0.1 | 0.5
| 퍼블리싱 | 0.4 |  |  | 0.4
| 계 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
데이타셋 | 원본 구축 | 1 |  | 1
| 변형물 구축 | 2 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
| 계 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
기타 | 성능평가 운영 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 이관지원 | 2 |  | 1 | 1
| 계 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
총계 |  | 29.5 | 2.2 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 4 | 3.6 | 2.7
구분 |  | 단가 | 인원계획 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 참여율 | 비용
(M/M)
특급 | 신창권 | 8451914 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 59163398
0
고급 | 개발(C#) | 6353006 | 2.5 |  |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 35.71% | 15882515
고급 | 개발(JAVA) | 6353006 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 85.71% | 38118036
중급 | 이관지원 | 4986758 | 0 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0% | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | 0
고급 | 품질관리 | 6353006 | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  |  | 14.29% | 6353006
|  |  | 0 | [10 empty] | 0
초급 | 퍼블리싱 | 4486165 | 0.9 |  |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 12.86% | 4037548.5
초급 | 디자이너 | 4486165 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.1 | [5 empty] | 8.571% | 2691699
|  |  | 0 | [10 empty] | 0
운영지원 | 신규 | 1745150 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 12216050
데이터셋 | 신규 | 1745150 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 42.86% | 5235450
|  |  | 28 | 0 |  | 5 | 6.7 | 5 | 3.9 |  |  |  |  | 143697702.5

## 비용
내역 | 근거 | 금액
개발자 |  | 143697702.5
장비구입 | 400만원 * 5대 | 20000000
운영요원장비렌탈 | 25만원 * 7개월 | 1750000
데이타셋구입 |  | 400000
완료 제본 |  | 700000
출장비 |  | 5000000
합계 |  | 171547702.5

## 개발
개발 파트 | 내용 | 검토사항
변형물 생성 도구 | o 평가기준 개선에 따른 새로운 코덱 유형 지원 등 평가 항목 추가 개발 (MKV, HEVC/H.265, HE-AAC, AC3 등)
포렌식 성능 평가 도구 | o 지상파 UHDTV 방송 송수신 정합 표준* 관련 평가 항목 등 신규 평가항목 기능 개발 * 한국정보통신기술협회(TTA) 지상파 UHDTV 송수신정합-Part5 콘텐츠 보호 표준 | - 신규 평가 항목에 대한 범위 확인 필요
위원회 홈페이지(JAVA) | o 위원회 통합누리집 포털 연계 기능 강화 o 통합누리집을 통한 회원가입 및 성능평가 신청 시 사업자정보 동기화 | - 통합 누리집 연계 대상 데이터의 범위 - 회원가입을 통합 누리집에서?? (위원회 홈페이지와는??)
o 사용자 중심의 UI 개선 o 수요조사 메뉴 사업관리시스템으로 이동 등
관리 홈페이지(JAVA) | o 항목별 성능평가 시나리오 설정 등
o 국내 저작권기술 사업자 정보 리스트 및 현황 정보 제공
o 국내 저작권기술 제품 및 솔루션 정보 수집 제공
o 국내 저작권 기술 분류별 현황 및 인증 정보 현황 제공
o 저작권기술 활용 사례/레퍼런스 수집 및 현황 제공
| o 사이트 담당자 관리 o 권한관리 등 | - 기본적인 세션 및 권한 관리 기능 추가 필요
기타 | o 특징기반 필터링 기술 ㅇ워터마크/포렌식마크 기술 ㅇ전자책 DRM 기술 ㅇ모니터링 기술 등 | - 영상물 제공?
서버 이관 | o OS : Linux 오픈소스 환경으로 전환(TMIS_DB 서버, TMIS_FTP 개발 서버) o DB : 오픈소스 DBMS 환경으로 전환(오라클 DBMS)