## 표지
요구사항 추적 매트릭스
저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
9220
Version 1.0

## 사용권한
요구사항 추적 매트릭스
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9220 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2018-05-29
사용 권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
| 승 인 자 : | 한국저작권위원회 차태원 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
엘에스웨어(주) Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
| 승 인 자 : | 굿씽크 곽종 부장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 엘에스웨어 김민 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 작 성 자 : | 엘에스웨어 신창권 상무 | (인) |  | 일자 : 2018-05-29
요구사항 추적 매트릭스
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9220 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2018-05-29
제.개정 이력
1.1 | 감리 조치사항(사업관리시스템 추가) |  |  |  |  | 2018-10-10
1 | 제정 |  |  | 2002/04/30 | 2002/X/XX | 2018-05-29 | 2002/X/XX
개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자

## 기능
|  |  | 시스템구분 | 요구정의 단계 |  | 요구 분석 단계 |  |  |  | 설계 단계 |  |  |  | 테스트 단계 |  |  |  | 비고
요구사항 고유번호 | 요구사항 명칭 | 요구사항 상세 설명 |  | ID | 요구사항 | 프로세스ID | 프로세스명 | ID | 프로그램명 | ID | 화면설계 | ID | 프로그램명 | 단위 테스트 | 단위 테스트명 | 통합 테스트 | 통합 테스트명
SFR-001 | 평가 모듈 설정 기능 개선 | o 신청모듈 자동 다운로드 기능 개발 o 추출모듈, 인식모듈, 부분매칭 모듈 자동 추출 및 설정 기능 개발 o 성능평가 수행 오류 시 자동 알람 기능 개발 | 성능평가 도구 | FTU-RF-001 | 신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 기능 개발 | FTU-PC-001 | 신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구) |  |  | FTU-UI-001 | 필터링 성능평가 도구 메인 | FTU-PG-001 | 필터링 성능평가 도구 메인 | FTU-TS-001 | 신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구) | FTU-TT-001 | 신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구)
[6 empty] | WTU-PC-002 | 신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구) |  |  | WTU-UI-002 | 포렌식 성능평가 도구 메인 | WTU-PG-002 | 포렌식 성능평가 도구 메인 | WTU-TS-002 | 신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구) | WTU-TT-002 | 신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구)
|  |  | 성능평가 도구 | FTU-RF-002 | 성능평가 수행 오류 알람 기능 개발 | FTU-PC-003 | 성능평가 로그 모니터링 |  |  | (없음) | (없음) | FTU-PG-003 | 성능평가 로그 모니터링 | FTU-TS-003 | 성능평가 로그 모니터링 | FTU-TT-003 | 성능평가 로그 모니터링
SFR-002 | 성능평가 장비 환경설정 관리 | o 저작권기술 성능평가 서버 및 PC에 대한 환경(콘텐츠 경로, 로그 경로 등) 설정 기능 개발 | 관리시스템 | TUU-RF-003 | 콘텐츠 경로 설정 기능 개발 | TUU-PC-004 | 콘텐츠 경로 설정 |  |  | TUU-UI-003 | 콘텐츠 경로 설정 | TUU-PG-004 | 콘텐츠 경로 설정 | TUU-TS-004 | 콘텐츠 경로 설정 | TUU-TT-004 | 콘텐츠 경로 설정
SFR-003 | 성능평가 통계 관리 | o Dashboard 기능 개선 (성능평가 신청 통계, 최근 성능평가 수행 내역 등) o 성능평가 통계기능 개선(평가 유형별, 년도별, 업체별 등) | 관리시스템 | TUU-RF-004 | Dashboard 기능 개선 | TUU-PC-005 | 대시보드 |  |  | TUU-UI-004 | 대시보드 | TUU-PG-005 | 대시보드 | TUU-TS-005 | 대시보드 | TUU-TT-005 | 대시보드
|  |  | 관리시스템 | TUU-RF-005 | 성능평가 통계 화면 추가 | TUU-PC-006 | 성능평가 통계 |  |  | TUU-UI-005 | 성능평가 통계 | TUU-PG-006 | 성능평가 통계 | TUU-TS-006 | 성능평가 통계 | TUU-TT-006 | 성능평가 통계
SFR-004 | 성능평가 이력 관리 | o 성능평가 결과(실패, 철회 등)에 대한 담당자 의견 등록 및 이력 관리 기능 개발 | 관리시스템 | TUU-RF-006 | 성능평가 이력 관리 기능 개발 | TUU-PC-007 | 성능평가 신청 정보 |  |  | TUU-UI-006 | 성능평가 신청 정보 | TUU-PG-007 | 성능평가 신청 정보 | TUU-TS-007 | 성능평가 신청 정보 | TUU-TT-007 | 성능평가 신청 정보
SFR-005 | 성능평가 모니터링 관리 | o 필터링기술 성능평가, 모바일웹하드 성능평가, 포렌식 마크 기술 성능평가 등 성능평가 진행 상황에 대한 통합 모니터링 기능 개발 | 관리시스템 | TUU-RF-007 | 성능평가 통합 모니터링 기능 개발 | TUU-PC-008 | 성능평가 통합 모니터링 |  |  | TUU-UI-007 | 성능평가 통합 모니터링 | TUU-PG-008 | 성능평가 통합 모니터링 | TUU-TS-008 | 성능평가 통합 모니터링 | TUU-TT-008 | 성능평가 통합 모니터링
SFR-006 | 워터마크/포렌식마크 성능평가 도구 기능 개선 | o 마크 삽입 및 검출 모듈 탑재 장비 연계 기능 개발 | 업무포탈 | PFU-RF-008 | 포렌식 성능평가에 대한 장비 연계 기능 개발 | PFU-PC-009 | 포렌식 성능평가 신청 |  |  | PFU-UI-008 | 포렌식 성능평가 신청 | PFU-PG-009 | 포렌식 성능평가 신청 | PFU-TS-009 | 포렌식 성능평가 신청 | PFU-TT-009 | 포렌식 성능평가 신청
SFR-007 | 마크삽입 및 검출 스크립트 정의 | o 마크 삽입 스크립트 자동 생성 기능 개발 o 강인성/일관성/비인지성/공모허용성 평가를 위한 검출 스크립트 생성 기능 개발 o 마크 삽입 대상 콘텐츠 복사를 위한 스크립트 생성 기능 개발 | 성능평가 도구 | WTU-RF-009 | 장비 대상 평가를 위한 스크립트 생성 | WTU-PC-010 | 평가 스크립트 생성 |  |  | WTU-UI-009 | 평가 스크립트 생성 | WTU-PG-010 | 평가 스크립트 생성 | WTU-TS-010 | 평가 스크립트 생성 | WTU-TT-010 | 평가 스크립트 생성
SFR-008 | 로그 분석 및 등록 기능 정의 | o 마크 삽입 로그 규격 검사, 로그 업로드 및 분석 기능 개발 o 검출 로그 규격 검사, 로그 업로드 및 분석 기능 개발 | 성능평가 도구 | WTU-RF-010 | 포렌식 평가 결과 로그 분석 및 등록 | WTU-PC-011 | 로그 분석 및 등록 |  |  | WTU-UI-010 | 포렌식 성능평가 도구 메인 | WTU-PG-011 | 로그 분석 및 등록 | WTU-TS-011 | 로그 분석 및 등록 | WTU-TT-011 | 로그 분석 및 등록
SFR-009 | 저작권기술 사업수행 관리 | o 사업 공고 현황 관리 o 수요조사 신청 및 사업 신청관리 o 사업 협약 및 수행관리 o 산출물 관리 (연차 실적 보고서, 연차 계획서, 진도보고서 등) | 저작권기술 사업관리시스템 | RUU-RF-013 | 사업공고관리 | 화면별 CRUD로 프로세스명세 불필요 |  |  |  | RBU_UI_001 ~RBU_UI_002 | 공모관리 | RBU_PG_001~RBU_PG_005 | 공모관리 | RUU-TS-019~RUU-TS-023 | 공모관리 | RUU_TT-001 | 공오 관리
|  |  |  | RUU-RF-014 | 과제관리 |  |  |  |  | RBU_UI_003~RBU_UI_008 | 과제관리 | RBU_PG_006~RBU_PG_024 | 과제관리/과제등록 | RUU-TS-024~RUU-TS-039 | 과제목록/과제등록 | RUU_TT-002 | 과제 등록
|  |  |  | RUU-RF-015 | 평가 및 보고서 작성 |  |  |  |  | RRU_UI_001~RRU_UI_006 | 평가관리/보고서관리 | RRU_PG_001~RRU_PG_011 | 평가관리/보고서관리 | RUU-TS-044~RUU-TS-053 | 평가정보/보고서관리 | RUU_TT-003 | 평가 및 보고서 관리
|  |  |  | RUU-RF-016 | 협약서 관리 |  |  |  |  | RAU_UI_001~RAU_UI_003 | 협약서관리 | RAU_PC_001~RAU_PG_004 | 협약서관리 | RUU-TS-040~RUU-TS-042 | 협약서관리 | RUU_TT-004 | 협약서관리
|  |  |  | RUU-RF-017 | 사후관리 |  |  |  |  | RTU_UI_001~RTU_UI_006 | 기술료납부계획/기술료납부현황 | RTU_PG_001~RTU_PG_012 | 기술료납부계획/기술료납부현황 | RUU-TS-054~RUU-TS-065 | 기술료납부계획/기술료납부현황 | RUU_TT-005 | 기술료납부관리
SFR-010 | 저작권기술 사업성과 관리 | o 저작권기술 사업성과 관리 o 연도별 성과관리 현황 o 사업별 성과관리 현황 o 기술료 납부 현황 관리 o 다양한 통계 리포팅 기능 등 | 저작권기술 사업관리시스템 | RUU-RF-018 | 저작권기술 사업성과 관리 |  |  |  |  | RFU_UI_001~RFU_UI_008 | 논문/학술/특허/사업화 정보관리 | RFU_PG_001~RFU_PG_016 | 논문/학술/특허/사업화 정보관리 | RUU-TS-066~RUU-TS-081 | 논문/학술/특허/사업화 정보관리 | RUU_TT-006 | 성과관리
|  |  |  | RUU-RF-019 | 기술료납부현황관리 |  |  |  |  | RTU_UI_001~RTU_UI_006 | 기술료납부계획/기술료납부현황 | RUU-RF-017과 중복된 요구사항 | 기술료납부계획/기술료납부현황 | RUU-TS-054~RUU-TS-065 | 기술료납부계획/기술료납부현황 | RUU_TT-007 | 기술료납부관리 (중복)
|  |  |  | RUU-RF-020 | 성과현황정보 |  |  |  |  | REU_UI_003~REU_UI_006 | 평가/과제선정/기관별/연도별연구수당/과제별성과현황 | REU_PG_001~REU_PG_005 | 평가/과제선정/기관별/연도별연구수당/과제별성과현황 | RUU-TS-082~RUU-TS-086 | 평가/과제선정/기관별/연도별연구수당/과제별성과현황 | RUU_TT-008 | 성과현황
|  |  |  | RUU-RF-021 | 통계정보 |  |  |  |  | 협의중 |  | 협의중 |  |  |  | RUU_TT-009 | 통계현황
[10 empty] | RSU_UI_001~RSU_UI_008 | 사용자등록/로그관리/코드관리등 | RSU_PG_001~RSU_PG_017 | 사용자등록/로그관리/코드관리등 | RUU-TS-002~RUU-TS-018 | 사용자등록/로그관리/코드관리등 | RUU_TT-010 | 사용자 관리
[16 empty] | RUU_TT-011 | 과제유형관리
[16 empty] | RUU_TT-012 | 기관관리
[16 empty] | RUU_TT-013 | 공통코드
[16 empty] | RUU_TT-014 | 접속정보
SFR-011 | 저작권기술 사업관리 시스템 운영 관리 | o 사업별 담당자 관리 o 권한관리 등 | 저작권기술 사업관리시스템 | RUU-RF-022 | 저작권기술 사업관리 시스템 운영 관리 | [10 empty] | RUU_TT-015 | 공지사항
SFR-012 | 기존 데이터 관리 | o 기존 오프라인 문서에 대한 사업관리시스템 등록 o 종료 또는 진행 사업 관련 문서 사업관리시스템 등록 | 저작권기술 사업관리시스템 | RUU-RF-023 | 기존 데이터 관리 | 고객 비기능 요구사항의 PSR - 009과 동일한 요구사항으로 비기능에 있는 처리내용 확인

## 비기능
제안서 요구사항 |  |  |  | 요구정의 단계 |  | 비고
업무범위 | 요구사항 고유번호 | 요구사항 명칭 | 요구사항 상세 설명 | ID | 요구사항
기능 | SFR-012 | 기존 데이터 관리 | o 기존 오프라인 문서에 대한 사업관리시스템 등록 o 종료 또는 진행 사업 관련 문서 사업관리시스템 등록 | RUU-RN-027 | 이관데이터 범위
|  |  |  | RUU-RN-028 | 기존 데이터 이관처리
| SFR-013 | 홈페이지 연동 | o 마이페이지내에서의 저작권기술 사업관리시스템 연동 기능 개발 o 수요조사 등록 및 확정된 수요조사에 대한 인터넷 공시 등 | RUU-RN-029 | 홈페이지 연동
성능 | PER - 001 | 웹 페이지 디스플레이 시간 | o 신규로 제작하는 각 웹페이지의 경우, 10Mbps 로컬 네트워크 접속을 사용해서 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 완전히 디스플레이 되어야 함 o 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(주관부서와 협의) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 o 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음 | PQU-RN-030 | 웹 페이지 디스플레이 시간
| PER - 002 | 데이터 형식 오류 응답 시간 | o 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한 지 2초 이내에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시하여야 함 | PQU-RN-031 | 데이터 형식 오류 응답 시간
| PER - 003 | 작업 처리 딜레이 경고 | o 성능 요구사항에도 불구하고 불가피하게 10초 이상 딜레이가 걸리는 작업에 대해서는 연산 작업을 시작하는 시점에서 사용자에게 느린 작업 처리에 대한 안내(경고) 메시지를 인지시켜야 함 | PQU-RN-032 | 작업 처리 딜레이 경고
인터페이스 | SIR - 001 | 커스터마이징 용이성 | o 향후 변동에 대한 대응을 위해 관리자가 기능을 커스터마이징할 경우, 확장 및 변경이 용이하게 설계되도록 함 (ex. 입력, 출력 데이터의 변동 가능성, 화면의 추가 및 변동 가능성) o 안정적이고 균형있는 레이아웃을 구현하여야 하며, 각 계층(Depth)별 페이지 레이아웃의 일관성을 유지하여야 함 o 구축된 그래픽 파일은 해당 그래픽 프로그램의 원본파일을 제출하여야 하며, 사용된 이미지는 저작권에 문제가 없는 이미지여야 함 | PUU-RN-033 | 커스터마이징 용이성
| SIR - 002 | 사용자 인터페이스 및 디자인 | o 본 사업을 통해 새로 구축되는 시스템 및 페이지는 기존 저작권 통합 홈페이지의 인터페이스 및 디자인과 통일감 있도록 설계하여야 함 - 신규로 구축하는 메뉴/콘텐츠/게시판 등은 저작권 통합 홈페이지 디자인을 고려하여 제작하되, 주관기관의 승인을 얻어야 함 o 안정적이고 균형있는 레이아웃을 구현하여야 하며, 각 계층(Depth)별 페이지 레이아웃의 일관성을 유지하여야 함 o 구축된 그래픽 파일은 해당 그래픽 프로그램의 원본파일을 제출하여야 하며, 사용된 이미지는 저작권에 문제가 없는 이미지여야 함 | PUU-RN-034 | 사용자 인터페이스 및 디자인
| SIR - 003 | 웹 접근성 준수 | o 다양한 국가, 지역에서의 접속을 고려하며 사용함에 불편함이 없는 접속 속도를 보장할 수 있도록 웹 사이트 구현이 이루어져야 함 o Web개발을 위한 코딩 규칙, 메뉴 규칙, 호환성 규칙 등은 Web 접근성 향상을 위한 국가 표준 기술 가이드를 준수하여야 함 - 한국정보화진흥원 웹 접근성 품질마크 인증 기준에 맞게 구축 o 모바일 애플리케이션 접근성 지침(미래창조과학부 고시 제2013-107호) 및 KWCAG(한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침, 한국정보통신기술협회) 2.1에 준하여 웹 사이트를 구현하도록 함 | PUU-RN-035 | 웹 접근성 준수
| SIR - 004 | 웹 표준 및 호환성 준수 | o 이용자들의 다양한 사용자 환경 (브라우저) 에서도 서비스를 이용할 수 있도록 하여야 하며, 표준을 준수하여 구현하여야 함 - IE, 크롬, 사파리, 파이어폭스 등 브라우저에서 버전에 구애받지 않고 홈페이지 이용에 불편이 없도록 웹 표준을 준수 - 홈페이지 웹 호환성을 확보하고 보안 강화를 위하여 마이크로소프트(MS)의 인터넷 익스플로러(IE)에 종속된 ActiveX 제거를 추진 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함 ※ 동작 호환성 확보, 레이아웃 호환성 확보, 플러그인 호환성 확보 - 웹 표준 문법을 준수하여 구축하여야 함 ※ W3C Markup Validation Service, CSS Validation Service 진단 통과(결과물제출) o 웹 브라우저를 통해 제공하는 개발 및 구현되는 기능은 특정 브라우저에 종속되지 않고, 정상 작동되도록 준수지침에 따라 구현되어야 함 o 전자정부서비스 호환성 준수 지침 (행정자치부 고시 제2016-20호)에 준하여 웹 사이트를 구현하도록 함 | PUU-RN-036 | 웹 표준 및 호환성 준수
데이터 | DAR - 001 | 데이터베이스 설계 | o DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성․이식성을 충분히 고려해야 함 o 설계시 기존 데이터를 고려하여야 함 | PUU-RN-037 | 데이터베이스 설계
| DAR - 002 | 데이터 무결성 및 표준화 | o 시스템은 외부 데이터를 연계할 때 데이터의 정합성을 검증하고 로그를 유지하여야 함 o 기준이 되는 정보를 관리하기 위한 코드관리체계를 수립하고 코드를 설계하여 적용함 | PUU-RN-038 | 데이터 무결성 및 표준화
| DAR - 003 | 데이터베이스 설계(구현) 및 내역서 제출 | o 행정정보 데이터베이스 표준화지침을 고려하여 테이블 및 필드 등을 설계 o 기존 사이트 구조를 고려(이관)하여 설계하고, 데이터베이스 설계는 개발방향에 맞는 형태로 설계 o 사업 완료 시 테이블 목록, 관계도(ERD), 엔티티 정의서 등 데이터베이스 상세설계 내역을 제출(버전 표시)하여야 함 | PUU-RN-039 | 데이터베이스 설계(구현) 및 내역서 제출
| DAR - 004 | 데이터 품질 관리에 대해 정의 | o 데이터베이스 구조 최적화, DBMS 튜닝 등을 통해 데이터 안정성과 성능 개선 o 이관된 데이터 및 추가되는 모든 데이터에 대한 방법론 등 품질관리 체계 및 방안을 제시 | PUU-RN-040 | 데이터베이스에 대한 최적화 및 튜닝
|  |  |  | PUU-RN-041 | 이관 데이터에 대한 품질관리
| DAR - 005 | 특징기반 필터링 데이터셋 구축 | o 오디오 원본 데이터셋 1,000편 구축 o 비디오 원본 데이터셋 100편 구축 o 오디오 변형 데이터셋 43항목×1,000편 구축 o 비디오 변형 데이터셋 48항목×100편 구축 o 오디오 제거 비디오 변형 데이터셋 38항목×100편 구축 o 모바일 웹하드 특징기반 비디오 변형 데이터셋 37항목×100편 구축 o 오디오 제거 모바일 웹하드 특징기반 비디오 변형 데이터셋 27항목×100편 구축 | PUU-RN-042 | 원본 데이터셋 구축 | 원본 테이터셋 파일
|  |  |  | PUU-RN-043 | 변형 데이터셋 구축
|  |  |  | PUU-RN-044 | 모바일 웹하드 변형 데이터셋 구축
| DAR - 006 | 워터마크/포렌식마크 성능평가 데이터셋 구성 | o 오디오 : 원본콘텐츠는 MP3 192kbps, 44.1kHz 이상으로 구성 o 비디오 : 원본콘텐츠는 컬러/HD급(1920×1080 정도 이상)/1.5Mbps/24fps 이상으로 구성 | PUU-RN-045 | 워터마크/포렌식마크 오디오 데이터셋 구성
|  |  |  | PUU-RN-046 | 워터마크/포렌식마크 비디오 데이터셋 구성
테스트 | TER - 001 | 테스트 방안 | o 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공해야하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함 o 요구사항을 제공하였는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가함 o 단위 테스트, 통합 테스트, 성능 테스트를 위한 구체적인 계획을 제안해야 하며 테스트에 필요한 각종 도구는 제안사에서 제공하여 원활한 테스트가 가능하도록 지원해야 함 - 기능의 오류를 줄일 수 있는 적합한 테스트 방안을 제시해야함 o 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행기간에 테스트를 수행함으로써 평가함 | PUU-RN-047 | 테스트 방안 | 단위, 통합, 성능 테스트 계획서
| TER - 002 | 이행 및 승인테스트 | o 이행 및 승인테스트에 대한 계획을 상세히 기술하여야 함 o 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술 o 사업자는 위원회와 협의하여 승인테스트를 계획하고, 위원회가 승인 테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공해야 함 | PUU-RN-048 | 이행 및 승인테스트 | 테스트 수행 결과서(테스트 시나리오 결과서 등)
보안 | SER - 001 | 보안지침 준수 | o 국가 정보보안 기본지침(국가정보원) o 국가‧공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원) o 홈페이지 보안관리 매뉴얼(국가정보원) o 정부‧공공기관 정보보안 관리실태 평가지표(국가정보원) o 웹 응용프로그램 개발 보안 가이드(행정자치부) o 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정자치부) o 소프트웨어 개발보안 가이드(행정자치부) o 문화체육관광부 개인정보보호지침(문화체육관광부 훈령) o 시스템 개발·운영자를 위한 개인정보보호 가이드라인(행정자치부) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정자치부) o 본 사업은 위 지침 외에도 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수 o 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함 | PUU-RN-049 | 보안지침 준수
| SER - 002 | 보안 관련 일반요건 | o 주관사업자는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안을 준수하여야 함 ※ 비밀 보안을 위반 시 발생하는 모든 민·형사상 책임은 주관사업자에게 있음 o 주관사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책을 제안서에 제시하여야 함 o 주관사업자가 위원회의 보안정책을 위반하였을 경우 [별첨 서식2-2]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별첨 서식2-3]의 보안 위약금을 해당 건과 관련하여 위원회에 납부하여야 함 o 주관사업자는 프로젝트 PC의 경우 인터넷망과 분리하여 운영하고, 업무상 인터넷 연결이 필요한 경우 별도의 인터넷 전용 PC를 설치하여 사용하여야 함 o 주관사업자는 위원회가 개발용 PC를 제공한다면 해당 PC에서 개발을 수행하여야 함 ※ 개발용 PC에서는 외부 인터넷 연결, USB 등 보조매체 사용이 불가함. 또한 설치된 바이러스 백신의 자동 수행 설정을 수정하지 말아야 하며, 개발서버 등 접근이 필요한 시스템에만 접속 가능함 o 주관사업자는 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료 공유사이트 및 상용 메일‧메신저 사용을 금지하고 자료전송이 필요한 경우 자체 전자우편을 이용, 첨부자료를 암호화 한 후 수‧발신하여야 함 o 주관사업자는 개인정보(주민번호) 및 인증 정보를 소통⋅저장할 경우 암호화하여야 함 ※ 회의 참가자 자료ㆍ업계 인사자료 등 개인정보보호대책을 사업수행계획서 제출 시 제출하여야 함 | PUU-RN-050 | 보안 관련 일반요건
| SER - 003 | 소프트웨어 개발보안 준수 | o 주관사업자는 “소프트웨어 보안약점”에 대한 보안 약점이 없도록 행자부에서 공고하는 「소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 가이드」를 준수하여야 함 o 「국가‧공공기관 용역업체 보안‧관리 가이드라인」에 따라 보안 준수사항을 준수하여야 함 o 「홈페이지 취약점 진단 제거 가이드」에 따라 구축·운영시스템에 대해 점검하고 조치하여야 함 o 「소프트웨어 보안약점 진단 가이드」에 따라 구축·운영시스템에 대해 점검하고 조치하여야 함 | PUU-RN-051 | 소프트웨어 개발보안 준수
|  |  |  | PUU-RN-052 | 개발보안준수
|  |  |  | PUU-RN-053 | 정보암호화
| SER - 004 | 사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수 | o 사업수행 중 정보유출 등 보안사고 발생 시 책임을 져야 함 o 사업 계약단계 보안대책 수립 - 주관사업자는 사업수행 계획서에 자료‧장비‧네트워크 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 세부 계획을 포함하여 작성하여야 함 - 주관사업자는 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보 및 하도급 업체에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서[별첨 서식1-10]를 제출하여야 함 - 주관사업자는 용역 계약서와 별도로 비밀유지계약서[별첨 서식1-14]를 체결하여야 함(하도급 계약을 체결하는 경우에도 동일한 비밀유지 의무를 지님) ※ 누출금지 대상정보는 [별첨 서식2-1] 참조 ※ 정보누출 적발시 「국가계약법」 시행령 제76조에 의거 부정당업자로 등록, 입찰 참자자격 제한 등 제재 조치 o 참여인원에 대한 보안관리 - 주관사업자는 용역사업 참여인원에 대해 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 [별첨 서식1-11] 및 개인정보보호법 준수를 위한 개인정보 처리위탁 계약서[별첨 서식1-12], 개인정보 위탁 보안서약서[별첨 서식1-13]를 제출하여야 함 - 용역사업 수행전 참여인원에 대해 법적 또는 주관기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용, 누출금지 대상정보 및 정보누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 보안교육 실시 - 사업수행 중 주관기관의 정기적인 보안점검에 성실히 응하여야 함 o 내․외부망 접근 보안관리 - 용역업체 사용 전산망은 방화벽 등을 활용, 주관기관 업무망과 분리구성하며, 업무상 필요시 제한적 접근 허용 - 용역사업 수행 시 내부 전산망 이용이 필요한 경우 ‣ 내부 전산망 이용에 대한 개발용 가상PC 발급은 2개 미만으로 제한 ‣ 계정별로 부여된 접속권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기 ‣ 참여인원에게 부여한 개발용 가상PC는 보안담당자가 별도로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력 확인할 수 있음 ‣ 위원회 보안담당자는 서버 및 장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록 확인을 요구할 수 있으며, 사업자는 이에 응해야함 ㅇ사업 완료시 보안관리 - 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성‧관리하고 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기 - 주관기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지 - 사업 완료후 업체 소유 PC, 서버의 하드디스크, 휴대용 저장매체, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가정보원이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출 - 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 제출 ※ 사업 종료시 용역관련 제반자료 전량 회수, 저장매체내 자료 삭제 및 사업산출물 복사본 등을 보관하지 않는다는 대표명의 확약서를 사업수행계획서 제출 시 제출하여야 함. 단, 유지보수 등으로 필요한 경우에는 위원회 정보보안 담당관 또는 담당자의 승인을 득한 후 사용할 수 있음 | PUU-RN-054 | 사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수
| SER - 005 | 관리적 보안요건 준수 | o 주관사업자는 용역사업 참여인원 중 보안책임자를 지정하여 위원회의 승인을 받아야 하며, 내부 보안관리체계를 마련하여 인적, 물적 자원에 대한 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안 진단을 실시하여야 함 o 위원회 정보보안 담당자는 월 1회 이상 용역업체 대상 정보보안 및 개인정보보호 교육·점검을 실시할 수 있으며 주관사업자는 이에 적극 협조하여야 함 o 주관사업자는 업무수행을 위하여 투입된 모든 인원을 대상으로 월 1회 이상 자체적인 보안교육 및 PC등 전산장비에 대한 점검을 실시하여야 함 - 주관사업자는 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함 o 주관사업자는 위원회가 실시하는 보안교육(위원회의 용역업체 대상 전체 집합 교육)에 필히 참석하여야 함 | PUU-RN-055 | 관리적 보안요건 준수
| SER - 006 | 물리적 보안요건 준수 | o 주관사업자는 사업 관련 문서나 프로그램 등은 관리적 보안과 함께 잠금장치, 통제구역 등을 통하여 물리적 보안 실시하여야 함 o 주관사업자는 업무수행용 PC, 중요업무 PC에는 패스워드를 도입하여 보안성을 강화하여야 함 o 주관사업자는 USB Type의 보조기억 매체를 사용하지 않는 것을 원칙으로 하며, 모든 자료는 내장 HDD 또는 CD에 저장하여 별도 관리하여야 함 - 휴대용 저장매체가 필요한 경우 위원회 정보보안 담당자의 승인하에 사용하여야 함 o 주관사업자는 사업 참여인원의 PC 및 보조기억장치 반입‧반출 시 반출‧입시 악성코드 감염 여부를 확인하고 ‘자료관리 대장’에 반드시 기록하여야 함 o 주관사업자는 사업 종료시 사업 참여인원의 PC 및 보조기억장치를 완전 삭제 후 반출하여야 함 o 주관사업자는 용역사업 수행을 위해 외부 사무실을 사용할 경우 CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책을 마련하여야 함 o 주관사업자는 관련 자료 및 문서가 외부에 노출되지 않도록 문서함(이중철제 캐비닛 등)에 관리하여야 함 - 매일 퇴근 시 위원회가 제공한 비공개 자료는 반납하고 그 외 자료는 개발사무실 시건 장치가 된 보관함에 보관하여야 함 o 주관사업자는 사업 수행 장소에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하여 담당자에게 결과를 보고하도록 하여야 함 o 주관사업자는 사업과 관련된 정보시스템을 통제구역으로 지정된 위원회 전산실(IDC)을 사용하여 운용하여야 하며, 전산실 운영과 관련하여 위원회 정보시스템 운영 및 유지보수 담당자의 통제와 관리를 받아야 함 - 통제구역 출입 및 정보시스템, 네트워크 관리 등은 정보시스템 운영 및 유지보수 담당자의 통제를 따르도록 함 o 주관사업자는 용역 수행 직원(상주, 비상주 인원 모두 포함)의 PC, 노트북 USB 포트에 보안 스티커(위원회 제공) 부착을 통한 저장매체 연결을 차단하여야 함 | PUU-RN-056 | 물리적 보안요건 준수
| SER - 007 | 문서 보안요건 준수 | o 주관사업자는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 위원회 정보보안 담당자 또는 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납하여야 함 ※ 종이문서로 출력된 자료는 물론, 노트북 PC·USB 등에 보관된 자료 역시 사업 기간 중에 무단 반출할 수 없으며 사업 종료 후 파기 또는 반환하여야 함 o 주관사업자는 프로젝트에서 산출된 문서나 활용 중인 책자를 그 중요도에 따라 기밀, 대외비, 일반정보로 분류하여 관리하여야 함 o 주관사업자는 사업 관련 ‘자료관리 대장’을 비치하고 반출입 내역을 기록 관리하여야 함 - 누출금지 대상정보’에 대해 반드시 ‘자료관리 대장’에 인계자‧인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료시 관련 자료를 주관기관에 반납하여야 함 o 주관사업자는 프로젝트 수행에 필요한 기밀자료의 경우 위원회의 담당자 입회하에서만 열람하여야 함 o 주관사업자는 위원회으로부터 대여․제공받은 일체의 자료에 대해 위원회의 허락없이 계약 목적 외로 사용할 수 없음 ※ 주관사업자는 대여·제공받은 일체의 자료에 대해 복사본, 자료 백업 등의 형태로 별도 보관하지 말아야 함 | PUU-RN-057 | 문서 보안요건 준수 | 중요 정보 암호화 현황
| SER - 008 | 보안권고 및 보안정책 조치의무(개인정보보호 포함) | o 주관사업자는 사업과 관련한 시스템에 대한 정보보안/개인정보보호 법적 의무 및 기술·관리적 보호조치 사항의 적용 여부를 점검, 주관기관에 보고하여야 함 o 주관기관이 사업과 관련된 시스템에서 운영되는 어플리케이션의 보안취약점/보안권고 사항의 조치를 요청하는 경우 주관사업자는 이에 대한 보안패치, 업그레이드 등 해당 보안취약점을 적시에 (보안취약점의 경중에 따라 주관기관과 협의하여) 조치하여야 함 o 주관사업자는 보안 취약점에 대한 패치 또는 업그레이드 등 조치를 완료하고, 해당 보안취약점으로 인한 피해여부에 대한 점검을 수행하여야 하며 그 결과는 조치가 완료된 시점부터 5일 이내로 보고 하여야 함 | PUU-RN-058 | 보안권고 및 보안정책 조치의무(개인정보보호 포함) | 시스템 전환 계획서 및 계획 내용 수행 증적
| SER - 009 | 데이터보안 | o 개인을 식별할 수 있는 정보(사용자 인증 정보, 패스워드 등)를 운영DB 또는 개발DB에 저장할 경우 암호화하여 저장하며, 소스코드에 직접 하드코딩하지 않아야 함 o 개인정보 취급자가 개인정보처리 시스템에 접속하는 경우 접속 로그를 시스템에 기록 관리해야 함(최소 6개월 보관) <필수 관리 항목> • ID : 개인정보취급자 식별정보 • 날짜 및 시간 : 접속일시 • 접속자IP 주소 : 접속자 정보 • 수행업무 : 열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등 o 개인정보 취급자가 개인정보를 처리할 경우 해당 접근 로그를 시스템에 기록하여야 함 o 위원회 개인정보처리방침에 따라 개인정보를 처리/파기하여야 하며 백업 데이터 생성을 금지함 | PUU-RN-059 | 데이터보안 | 교육 및 기술자문(감리) 대응 증적
품질 | QUR - 001 | 신뢰성 | o 개발수행이 완료된 소스는 테스트 수행 후, 위원회에 확인을 받고 담당자 감독 하에 운영서버로 이관 작업을 수행해야 함 o 기존 시스템을 중단하게 될 경우에는 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 함 o 사업자는 개발 시스템 설치 전 설치장소의 정보시스템 운영 환경에 관한 기술적 검토 및 안정성을 검증하여야 하며, 사전 검증 없이 발생된 제반 문제에 대해서는 사업자가 모든 책임을 짐 o 본 사업의 목표시스템 구성을 위한 기존 시스템에 대한 재배치, 환경설정, 정책 최적화 등에 비용이 발생하는 경우 사업자가 부담함 o 장애 발생시에는 수행업체는 복구 예정시간을 담당자에게 보고하여 후속조치가 가능하도록 하여야 함 | PUU-RN-060 | 신뢰성 | 해당없음
| QUR - 002 | 사용의 용이성 | o 수행 업체는 개발 시스템에 대하여 주관기관의 협의 및 교육 요청 시 적극적인 자세로 임하여야 함 - 시스템 기능 습득을 위한 관리자 및 일반사용자를 위한 사용 절차별 상세 매뉴얼 배포 o 수행 업체는 대상시스템에 대한 제반정보 및 기술지원을 제공하여야 하며 시스템의 효율적인 운영을 위한 기술자문(감리)에 응하여야 함 | PUU-RN-061 | 사용의 용이성 | 주간보고 및 월간보고 수행 현황
| QUR - 003 | 상호운영성(데이터교환성) | o 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성 뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증받아야 함 | PUU-RN-062 | 상호운영성(데이터교환성) | 단계별 산출물
프로젝트 관리 | PMR - 001 | 보고 관리 | o 주관기관, 주관사업자 실무자들로 사업 추진 협의체를 구성, 주별, 월별로 회의를 개최하여 작업 진도, 향후 계획, 필요한 사항 등을 주관기관에 보고하여야 함 o 주관기관은 원활한 과업 추진을 위해 필요 시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 | PUU-RN-063 | 정기 및 비정기 보고 일정 | 사업수행계획서 및 완료보고서 문서
| PMR - 002 | 산출물의 종류 및 제출시기 | o 주관사업자는 각 단계가 완료되면 단계별 산출물을 주관기관에 제출하여야 함 ※ 단계별 산출물, 최종산출물의 경우 주관기관의 평가에 따라 평가내용을 산출물에 반영하여야 함 o 주관사업자는 사업 착수 시 사업 수행계획서를, 사업 완료 시 완료보고서를 주관기관에 제출하여야 함 o 과업 수행 중 발생된 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여 보고서와 함께 제출하여야 함 | PUU-RN-064 | 단계별 산출물 제출 | 과업수행 내 작성 및 보고한 산출물 목록
|  |  |  | PUU-RN-065 | 사업수행계획서 및 완료보고서 제출 | 손해 배상에 대해 명기된 문서
|  |  |  | PUU-RN-066 | 과업 수행 내 발생 사항 보고 및 제출 | 정보화사업관리시스템에 등록한 내역 확인
| PMR - 003 | 손해배상 책임 | o 주관사업자는 사업수행 중 주관사업자의 귀책사유로 발생한 모든 손해에 대하여 위원회에 배상하여야 함 o 주관사업자는 보안 준수사항, 자료 반환 및 위반으로 인해 발생한 모든 손해를 위원회에 배상하여야 함 | PUU-RN-067 | 손해 배상에 대한 정의 | 투입인력이 정의된 문서 투입인력에 대한 프로필 투입인력 변경 시 변경 요청 문서
| PMR - 004 | 정보화사업관리시스템 정보 등록 | o 주관사업자는 사업수행 과정에서 발생되는 사업 산출물을 발생 시점에 맞게 위원회 정보화사업관리시스템에 입력하여야 함 ※ 사업종료 전까지 정보화사업관리시스템에 모든 정보를 입력하고 정보화관리팀 담당자의 확인을 득해야 함 o 주관사업자는 기 등록된 관련 산출물, 내용을 어떠한 이유로 변경하든 필히 변경사항을 정보화사업관리시스템에 입력하여야 함 ※ 주관사업자는 등록된 사항에 대해 정보화관리팀 담당자의 확인을 득해야 함 | PUU-RN-068 | 정보화사업관리시스템 등록 | 품질보증계획서
| PMR - 005 | 핵심 인력 관리 | o 본 사업은 기능점수 기반으로 수립되어 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부 고시) 제7조(제안요청서 준비)의 단서 조항에 따라 제안사의 투입인력 계획을 핵심인력에 한하여 제안 요청하는 사업이다. o 본 사업을 위해 제안해야 할 핵심인력의 대상은 아래와 같다. - 사업 총괄책임자(제안사 임원급 이상) : 1명 - 사업 수행책임자(PM) : 1명 - 사업 수행관리자(PL) : 2명(시스템 기능개선 PL, 사업관리 PL) - 아울러, 다음의 기능별 전문가 또는 업무별 전문가의 추가 제안할 수 있다. (필터링 기술전문가, 워터마크/포렌식마크 전문가, 저작권업무 전문가 등) o 주관사업자는 핵심 인력을 임의로 교체할 수 없으며, 부득이 한 경우 위원회의 승인을 득한 후 동일 경력 이상으로 교체하여야 한다. o 본 사업에 투입할 핵심 인력에 대해서는 별지 제6호의 핵심인력 투입총괄표, 별지 제7호의 핵심인력 경력증명서등의 양식에 의거하여 제시할 수 있고, 이를 증명할 핵심인력 관련 증빙서류(경력증명서, 자격증 사본 등)를 첨부해야 한다. o 핵심인력에 대한 정의 및 관련 내용은 한국소프트웨어 산업협회가 공표한 “SW사업대가산정 가이드”의 “소프트웨어사업 핵심인력 운용 가이드”에 따른다. | PUU-RN-069 | 투입인력 구성에 대한 정의 | 사업 수행 장소 관련 회의록
프로젝트 지원 | PSR - 001 | 품질보증 방안 | o 주관사업자의 품질보증 담당자는 사업수행 계획서 제출 후 7일 이내에 품질보증계획서를 위원회에 제출하여야 함 o 주관사업자의 품질보증 담당자는 사업 추진의 단계별, 공정별로 세부 품질보증 활동을 실시하여야 함 o 주관사업자는 사업 진행 단계에서 발생하는 문제점이나 위험요소 발견 시 바로 알려 해결할 수 있도록 하여야 함 o 주관사업자는 이해관계자를 대상으로 의견 수렴, 사업와 관련된 법제도를 파악하여, 이에 대한 반영계획 및 개선계획을 수립하여 추진하여야 함 | PUU-RN-070 | 품질보증 방안 | 하자보수 지원 방안이 제시된 문서
| PSR - 002 | 사업수행을 위한 작업공간 | o 주관사업자는 사업수행을 위한 작업장소를 위원회와 상호협의하여 결정하여야 함 - 단, 주관기관과 업무 협의, 산출물 관리, 감리업무 수행 지원 등 원활한 사업 수행에 지장이 없어야 함 | PUU-RN-071 | 사업수행을 위한 작업공간 | 소프트웨어 임치 계약 증빙 서류
| PSR - 003 | 하자보수 및 기술지원 요건 | o 주관사업자는 사업을 종료한 날로부터 1년간 하자에 대한 책임을 지고, 이를 무상으로 즉시 보완하여야 함 ※ “하자”라 함은 사업 진행 과정에서 부주의 또는 실수로 인하여 제안요청서 상에 명시된 내용이나 위원회와 합의한대로 최종 산출물이 완성되지 못하는 경우를 말함 o 하자보수 지원방안을 구체적으로 제시하여야 하며, 하자보수 인력은 개발에 참여한 인력으로 구성해야 함 o 주관사업자는 사업 관련 발전방향 및 신규 정보를 정기적으로 전달하여야 하며, 관련 분야 정보에 대한 기술 자문에 성실히 응하여야 함 | PUU-RN-072 | 하자보수 및 기술지원 요건 | 해당없음
| PSR - 004 | 지식재산권 및 임치에 관련한 사항 | o 본 사업과 관련하여 산출물의 지식재산권(저작권의 경우, 2차적저작물 작성권과 편집저작물 작성권 포함)은 위원회와 주관사업자가 공동으로 소유하며 지분은 균등함 o 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ※ <참고:공공저작물 자유이용 고려시> 본 과업수행의 결과로 발생하는 모든 결과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다. 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있다. o 조달청 지침 “일반용역계약특수조건” 제14조(특허권 또는 저작권의 침해)에 따라 본 용역의 수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였다하여 손해배상 청구 소송이 제기되면 계약상대자는 배상 및 모든 책임을 진다 o 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음 | PUU-RN-073 | 지식재산권 및 임치에 관련한 사항 | sw사업정보 저장소 사이트에 제출한 증적(1차 사업착수, 2차 사업수행)
| PSR - 005 | 문체부 <공공문화정보 통합관리시스템>과 정보 연계 추진 | o 본 사업의 수행을 통해 구축·운영되는 데이터를 문화체육관광부 <공공문화정보 통합관리시스템>과 메타데이터 형태로 연계 함 - 문화체육관광부 정보화업무 규정(훈령290호) 준수 - 공공문화정보 통합관리시스템 관리기관(한국문화정보원)과의 원활한 데이터 연계 협력 지원  연계대상 DB 테이블 스키마 및 DB 코드 값, 데이터 수집 query 설정 등 제반사항 안내 및 기술지원 ※ 자세한 정보 연계 세부 조치사항은 주관기관과 협의 후 진행함 | PUU-RN-074 | 문체부 <공공문화정보 통합관리시스템>과 정보 연계 추진
| PSR - 006 | SW사업정보 데이터 작성 지원 | ㅇ 본 사업은「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함 ※ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 홈페이지(www.spir.kr) 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함 ㅇ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 ㅇ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함 | PUU-RN-075 | SW사업정보 데이터 작성 지원
| PSR - 007 | 저작권기술 성능평가 가이드라인 개선 지원 | ㅇ 최근 콘텐츠 유통 현황을 고려한 성능평가 항목 도출 및 가이드라인 개선 지원 ※ H.264, HEVC, HE-AAC, AC3, FLAC 등 새로운 코덱 유형 검토 | PUU-RN-076 | 저작권기술 성능평가 가이드라인 개선 지원
| PSR - 008 | 저작권기술 성능평가 운영 지원 | ㅇ 저작권기술 성능평가 운영 지원(오디오, 비디오, 이미지, 워터마크/포렌식마크, 모바일앱, 모바일웹하드 성능평가 지원) ㅇ 저작권기술 상호운용성평가 지원(데이터 평가, 기능 평가 지원) ㅇ 저작권기술 성능평가 확인서 발급 지원 ㅇ 저작권기술 성능평가 인증마크(시안) 제작 ㅇ 공용특징정보 DB구축 서비스, 기술적 조치 신청 서비스 운영 지원 ㅇ 저작권기술 성능평가 운영 및 사업관리 산출물 정리를 위한 지원인력 2명 상주 지원 | PUU-RN-077 | 저작권기술 성능평가 운영 지원
산출물관리 | PSR - 009 | 저작권기술 사업관리 산출물 정리 지원 | o 종료 또는 진행 사업 관련 산출물 정리(인쇄 포함) 및 사업관리시스템 등록 | RUU-RF-025 | 사업관리시스템 등록 | 사업종료 후 산출물관리시스템 사업관련 산출문 등록
|  |  |  | RUU-RF-026 | 저작권기술 사업관리 산출물 정리 지원 | 하드카피 제본 66권 소프트카피 PDF 스캔 : 3100 건