## 표지
변경 내역 관리 변경대장
저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
9240
Version 1.0
Issue Date 22018/05/29
주식회사 굿씽크 & 엘에스웨어(주)

## 사용권한
변경 내역 관리 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9240 |  |  | 버전 : 1.1 | 작성일자 : 2018-05-29
사용 권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
| 승 인 자 : | 한국저작권위원회 차태원 팀장 | (인) | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) | 일자 : ____/___/___
엘에스웨어(주) Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
| 승 인 자 : | 굿씽크 곽종 부장 | (인) | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 엘에스웨어 김민 팀장 | (인) | 일자 : ____/___/___
| 작 성 자 : | 엘에스웨어 신창권 상무 | (인) | 일자 : 2018-05-29
변경 내역 관리 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9240 |  |  | 버전 : 1.1 | 작성일자 : 2018-05-29
제.개정 이력
1.1 | 설계단계 감리에 따른 시정 조치 |  |  |  | 2018-10-11
1 | 제정 |  |  | 2002/X/XX | 2018-05-29 | 2002/X/XX
개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자

## 요구사항변경률 (원) (hidden)
수행단계 | 일자 | 주간 | 요구사항 총수 | 추가 | 수정 | 삭제 | 요구사항 변경 총수 | 총 요구사항 변경률 | 주간 요구사항 변경률 | 기준값 | 관리상한 | 관리하한
요구분석 | 2004-10-02 | 7주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-10-09 | 8주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-10-16 | 9주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-10-23 | 10주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-10-30 | 11주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-11-06 | 12주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-11-13 | 13주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
아키텍쳐수립 | 2004-11-20 | 14주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 18% | 0%
반복개발 1 | 2004-11-27 | 15주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
반복개발 1 | 2004-12-04 | 16주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
반복개발 1 | 2004-12-11 | 17주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
반복개발 1 | 2004-12-18 | 18주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
반복개발 1 | 2004-12-25 | 19주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
반복개발 1 | 2005-01-01 | 20주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
반복개발 1 | 2005-01-08 | 21주 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | 22% | 0%
인도 | 2005-01-15 | 22주 | [7 empty] | 23% | 24% | 0%
인도 | 2005-01-22 | 23주 | [7 empty] | 23% | 24% | 0%

## 변경내역 관리대장
변경 내역 관리 대장
Document #:9240-변경통합관리 |  |  |  |  | Version #: 1.0 | Issue Date: 2018-05-29
No. | 변경요청 번호 | 요청일자 | 중요도 | 요청 제목 | 심의결과 | 변경처리기한 | 변경 완료일
1 | 20080619-CM-001 | 2018-06-19 | 하 | 공공문화정보 통합관리시스템 연계 기능 제외 | 승인 |  | 2018-06-19
2 | 20080619-CM-002 | 2018-06-19 | 상 | 홈페이지 연동 기능 변경 | 승인 |  | 2018-06-19
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on H5: 변경항목이 모두 처리된 날자이며, Max(개별 변경항목^.변경완료일)이 된다.

## 20080619-CM-001
Title
변경 내역서
Document #: 프로젝트관리-변경 통합 관리 |  |  |  |  | Version #: 10 |  |  | Issue Date: 2018/06/19
변경요청번호 |  |  | 20080619-CM-001 |  | 요청 일자 |  | 2018-06-19
요청자 |  |  | 신창권 |  | 변경처리기한
제목 |  |  | 공공문화정보 통합관리시스템 연계 제외
변경요청 내용 (사유 포함) |  |  | 1. 본 시스템은 공공문화정보 통합관리시스템과의 연계 대상이 없는 관계로 수행하지 않음
변경원인 |  |  | 요구사항변경 | 변경유형 |  | 아키텍쳐 | 중요도 |  | 하
영향평가 | 일정 |  | 영향 없음 |  |  |  | 공수/비용
변경 구현 항목 |  |  | 변경 항목 | 변경 내용 |  |  | 담당자 | 변경예정일 | 변경완료일 | 변경후 버전
|  | 1 | 요구사항명세서 | 공공문화정보 통합관리시스템 연계 기능 제외 |  |  | 신창권 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
요구 사항 항목 |  |  | 요구사항ID | 변경구분 | 요구사항ID |  | 변경구분 | 요구사항ID |  | 변경구분
|  | 1 | PUU-RN-074 | 삭제
2
3
4
5
Note on A5: 변경관리 내역서의 일련번호로, 프로젝트에서 정한 규칙에 따라 부여한다. 예) 프로젝트영문약어-SCM-001… 프로젝트코드-SCM-001...
Note on G5: 변경 요청한 일자를 입력한다.
Note on A6: 변경을 요청한 사람 또는 조직의 이름을 입력한다.
Note on G6: 변경 요청시 처리 희망 기한을 입력한다.
Note on A7: 변경요청 내용을 대표할 수 있는 제목을 입력한다.
Note on A8: 변경요청된 내용을 기록한다. 변경사유를 포함하여 기록할 수 있다. 회의록 등 협의 근거 자료가 있는 경우는 문서명도 기록한다.
Note on A9: 변경원인에 대한 분류로 다음중 하나를 선택: - 요구사항 변경 - 기술/업무변화 - 결함발견 - 기타 ※ 기타로 분류되는 것이 많으면, 분석하여 변경원인 분류 코드를 추가한다.
Note on F9: 변경유형에 대한 분류로 다음중 하나를 선택: - 기능(Function) - UI(디자인 요소 변경) - DB - 아키텍쳐 - H/W 자원 - 기타 ※ 기타로 분류되는 것이 많으면, 분석하여 변경원인 분류 코드를 추가한다.
Note on I9: 변경의 내용에 기반하여 긴급성, 필수 구현 필요 기능 해당 여부 등을 판단하여 중요도를 상/중/하로 결정한다. (프로젝트에서 다르게 정의해서 다른 목적으로 사용한 경우는 이를 명확히하고 공유토록 한다)
Note on A10: 변경이 프로젝트에 초래할 영향을 일정, 공수/비용, 기대효과 등의 차원에서 파악하여 기록한다.
Note on B10: 변경 요청 수용 시 프로젝트의 일정에 초래하게 될 영향을 기입한다.
Note on I10: 변경 요청 수용 시 프로젝트의 공수 및 비용에 초래하게 될 영향을 기입한다. 공수 단위는 MH, MD, MM로 기입하고, 비용은 원,백만원 단위로 기입한다.
Note on A11: 변경 요청 수용에 따라 영향받는 프로젝트 산출물을 기입한다. 대상 산출물에는: - 구성항목으로 선정된 주요 산출물 - 관리 문서(요구사항 추적 매트릭스 등)가 있다. ※ 개수가 10을 넘어가는 경우는 row를 추가하여 사용한다. 소스의 경우등은 묶어서 표기하되, 상세 변경내역은 제.개정 이력이나 PVCS 변경 이력에 기술한다.
Note on D11: 구성항목 등록 산출물 또는 일반 관리 산출물 명을 기입한다. 소스의 경우처럼 파일이 많은 경우는 모듈명을 기입하거나 'Pgm001외 12개 프로그램'이라고 기입할 수 있다.
Note on F11: 각 변경 항목에 대한 변경 내용을 간략히 요약하여 기입한다. 예) 테이블 T1의 C2 alter 수행…
Note on I11: 변경을 수행토록 지정된 사람의 이름을 기입한다.
Note on J11: 변경의 반영이 완료될 것으로 예정되는 일자를 기입한다.
Note on K11: 담당자가 변경 작업을 완료한 실제 일자를 기입한다.
Note on L11: 변경 완료 후의 산출물 버전을 기입한다. 구성항목 등록된 산출물은 반드시 기입토록 한다.
Note on C21: 항목이 많은 경우 행 추가 해서 작성
Note on A22: 변경구현항목이 요구사항과 관련있는 경우, 요구사항의 변동(추가/삭제/변경)을 요구사항ID단위로 파악 관리하기 위해 사용한다.
Note on D22: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on F22: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.
Note on G22: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on I22: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.
Note on J22: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on L22: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.

## 20080619-CM-002
Title
변경 내역서
Document #: 프로젝트관리-변경 통합 관리 |  |  |  |  | Version #: 10 |  |  | Issue Date: 2018/06/19
변경요청번호 |  |  | 20080619-CM-002 |  | 요청 일자 |  | 2018-06-19
요청자 |  |  | 곽종 |  | 변경처리기한
제목 |  |  | 홈페이지 연동 기능 변경
변경요청 내용 (사유 포함) |  |  | 1. 저작권기술 사업관리시스템의 경우 콘텐츠진흥원으로의 이관이 예상되므로, 저작권위원회 홈페이지를 통한 연계는 수행하지 않음 o 마이페이지내에서의 저작권기술 사업관리시스템 연동 기능 개발 o 수요조사 등록 및 확정된 수요조사에 대한 인터넷 공시 등
변경원인 |  |  | 요구사항변경 | 변경유형 |  | 아키텍쳐 | 중요도 |  | 하
영향평가 | 일정 |  | 영향 없음 |  |  |  | 공수/비용
변경 구현 항목 |  |  | 변경 항목 | 변경 내용 |  |  | 담당자 | 변경예정일 | 변경완료일 | 변경후 버전
|  | 1 | 요구사항명세서 | 마이페이지내에서의 저작권기술 사업관리시스템 연동 |  |  | 곽종 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1.1
|  | 2 | 요구사항명세서 | 수요조사 등록 및 확정된 수요조사에 대한 인터넷 공시 등 |  |  | 곽종 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1.1
3
4
5
6
7
8
9
10
요구 사항 항목 |  |  | 요구사항ID | 변경구분 | 요구사항ID |  | 변경구분 | 요구사항ID |  | 변경구분
|  | 1 | PUU-RN-029 | 삭제
2
3
4
5
Note on A5: 변경관리 내역서의 일련번호로, 프로젝트에서 정한 규칙에 따라 부여한다. 예) 프로젝트영문약어-SCM-001… 프로젝트코드-SCM-001...
Note on G5: 변경 요청한 일자를 입력한다.
Note on A6: 변경을 요청한 사람 또는 조직의 이름을 입력한다.
Note on G6: 변경 요청시 처리 희망 기한을 입력한다.
Note on A7: 변경요청 내용을 대표할 수 있는 제목을 입력한다.
Note on A8: 변경요청된 내용을 기록한다. 변경사유를 포함하여 기록할 수 있다. 회의록 등 협의 근거 자료가 있는 경우는 문서명도 기록한다.
Note on A9: 변경원인에 대한 분류로 다음중 하나를 선택: - 요구사항 변경 - 기술/업무변화 - 결함발견 - 기타 ※ 기타로 분류되는 것이 많으면, 분석하여 변경원인 분류 코드를 추가한다.
Note on F9: 변경유형에 대한 분류로 다음중 하나를 선택: - 기능(Function) - UI(디자인 요소 변경) - DB - 아키텍쳐 - H/W 자원 - 기타 ※ 기타로 분류되는 것이 많으면, 분석하여 변경원인 분류 코드를 추가한다.
Note on I9: 변경의 내용에 기반하여 긴급성, 필수 구현 필요 기능 해당 여부 등을 판단하여 중요도를 상/중/하로 결정한다. (프로젝트에서 다르게 정의해서 다른 목적으로 사용한 경우는 이를 명확히하고 공유토록 한다)
Note on A10: 변경이 프로젝트에 초래할 영향을 일정, 공수/비용, 기대효과 등의 차원에서 파악하여 기록한다.
Note on B10: 변경 요청 수용 시 프로젝트의 일정에 초래하게 될 영향을 기입한다.
Note on I10: 변경 요청 수용 시 프로젝트의 공수 및 비용에 초래하게 될 영향을 기입한다. 공수 단위는 MH, MD, MM로 기입하고, 비용은 원,백만원 단위로 기입한다.
Note on A11: 변경 요청 수용에 따라 영향받는 프로젝트 산출물을 기입한다. 대상 산출물에는: - 구성항목으로 선정된 주요 산출물 - 관리 문서(요구사항 추적 매트릭스 등)가 있다. ※ 개수가 10을 넘어가는 경우는 row를 추가하여 사용한다. 소스의 경우등은 묶어서 표기하되, 상세 변경내역은 제.개정 이력이나 PVCS 변경 이력에 기술한다.
Note on D11: 구성항목 등록 산출물 또는 일반 관리 산출물 명을 기입한다. 소스의 경우처럼 파일이 많은 경우는 모듈명을 기입하거나 'Pgm001외 12개 프로그램'이라고 기입할 수 있다.
Note on F11: 각 변경 항목에 대한 변경 내용을 간략히 요약하여 기입한다. 예) 테이블 T1의 C2 alter 수행…
Note on I11: 변경을 수행토록 지정된 사람의 이름을 기입한다.
Note on J11: 변경의 반영이 완료될 것으로 예정되는 일자를 기입한다.
Note on K11: 담당자가 변경 작업을 완료한 실제 일자를 기입한다.
Note on L11: 변경 완료 후의 산출물 버전을 기입한다. 구성항목 등록된 산출물은 반드시 기입토록 한다.
Note on C21: 항목이 많은 경우 행 추가 해서 작성
Note on A22: 변경구현항목이 요구사항과 관련있는 경우, 요구사항의 변동(추가/삭제/변경)을 요구사항ID단위로 파악 관리하기 위해 사용한다.
Note on D22: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on F22: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.
Note on G22: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on I22: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.
Note on J22: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on L22: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.

## 작성가이드
<작성가이드>
▣ 새로 작성하기위해,제시된 변경관리 내역서 'CRn' worksheet를 복사해서 사용한다.
이름은 CR1, CR2, CR3…CR999 등으로 부여
▣ 변경관리 내역서 목록은 개별 변경관리 내역서 worksheet를 집계해서 만들어 진다.
▣ 요구사항 변경 관리대장은 개별 변경관리 내역서 worksheet를 집계해서 만들어 진다.
▣ 변경관리 내역서의 각 항목의 작성 방법은 메모로 제공하므로, 각 항목명을 클릭 또는 Mouse Over하세요.
Title
변경 내역서
Document #: 프로젝트관리-변경 통합 관리 |  |  |  |  | Version #: 10 |  |  | Issue Date: 2005/05/05
변경요청번호 |  |  | 20041234-CM-001 |  | 요청 일자 |  | 2005-05-05
요청자 |  |  | 최OO |  | 변경처리기한
제목 |  |  | 슬라이드 쇼 기능 추가
변경요청 내용 (사유 포함) |  |  | 1. 팀내 공유 이미지 파일에 대한 검색 및 조회 활성화를 위하여 자동 슬라이드 쇼 기능을 추가 참고문서:회의록050504.hwp
변경원인 |  |  | 요구사항변경 | 변경유형 |  | 기능 | 중요도 |  | 중
영향평가 | 일정 |  | 테스트 일정 조정(1일 단축) 필요 |  |  |  | 공수/비용 |  | 5MD
변경 구현 항목 |  |  | 변경 항목 | 변경 내용 |  |  | 담당자 | 변경예정일 | 변경완료일 | 변경후 버전
|  | 1 | 시스템요구사항 기술서 | 해당 요구사항에 변경내용 반영(상세 기술 추가) |  |  | 김OO | 2005-05-06 | 2005-05-06 | 2.4
|  | 2 | 상세요구사항기술서 | 해당 요구사항에 변경내용 반영(상세 기술 추가) |  |  | 김OO | 2005-05-06 | 2005-05-06 | 2.4
|  | 3 | 화면 설계서 | 해당 UI 디자인 조정 |  |  | 박OO | 2005-05-06 | 2005-05-07 | 2.2
|  | 4 | 프로그램(소스) | N01ImgBrwsr.asp외 7개 변경 |  |  | 김OO | 2005-05-07 | 2005-05-09
5
6
7
8
9
10
요구 사항 항목 |  |  | 요구사항ID | 변경구분 | 요구사항ID |  | 변경구분 | 요구사항ID |  | 변경구분
|  | 1 | RF0020 | 수정
|  | 2 | RF0021 | 수정
|  | 3 | RF0121 | 수정
4
5
Note on A13: 변경관리 내역서의 일련번호로, 프로젝트에서 정한 규칙에 따라 부여한다. 예) 프로젝트영문약어-SCM-001… 프로젝트코드-SCM-001...
Note on G13: 변경 요청한 일자를 입력한다.
Note on A14: 변경을 요청한 사람 또는 조직의 이름을 입력한다.
Note on G14: 변경 요청시 처리 희망 기한을 입력한다.
Note on A15: 변경요청 내용을 대표할 수 있는 제목을 입력한다.
Note on A16: 변경요청된 내용을 기록한다. 변경사유를 포함하여 기록할 수 있다. 회의록 등 협의 근거 자료가 있는 경우는 문서명도 기록한다.
Note on A17: 변경원인에 대한 분류로 다음중 하나를 선택: - 요구사항 변경 - 기술/업무변화 - 결함발견 - 기타 ※ 기타로 분류되는 것이 많으면, 분석하여 변경원인 분류 코드를 추가한다.
Note on F17: 변경유형에 대한 분류로 다음중 하나를 선택: - 기능(Function) - UI(디자인 요소 변경) - DB - 아키텍쳐 - H/W 자원 - 기타 ※ 기타로 분류되는 것이 많으면, 분석하여 변경원인 분류 코드를 추가한다.
Note on I17: 변경의 내용에 기반하여 긴급성, 필수 구현 필요 기능 해당 여부 등을 판단하여 중요도를 상/중/하로 결정한다. (프로젝트에서 다르게 정의해서 다른 목적으로 사용한 경우는 이를 명확히하고 공유토록 한다)
Note on A18: 변경이 프로젝트에 초래할 영향을 일정, 공수/비용, 기대효과 등의 차원에서 파악하여 기록한다.
Note on B18: 변경 요청 수용 시 프로젝트의 일정에 초래하게 될 영향을 기입한다.
Note on I18: 변경 요청 수용 시 프로젝트의 공수 및 비용에 초래하게 될 영향을 기입한다. 공수 단위는 MH, MD, MM로 기입하고, 비용은 원,백만원 단위로 기입한다.
Note on A19: 변경 요청 수용에 따라 영향받는 프로젝트 산출물을 기입한다. 대상 산출물에는: - 구성항목으로 선정된 주요 산출물 - 관리 문서(요구사항 추적 매트릭스 등)가 있다. ※ 개수가 10을 넘어가는 경우는 row를 추가하여 사용한다. 소스의 경우등은 묶어서 표기하되, 상세 변경내역은 제.개정 이력이나 PVCS 변경 이력에 기술한다.
Note on D19: 구성항목 등록 산출물 또는 일반 관리 산출물 명을 기입한다. 소스의 경우처럼 파일이 많은 경우는 모듈명을 기입하거나 'Pgm001외 12개 프로그램'이라고 기입할 수 있다.
Note on F19: 각 변경 항목에 대한 변경 내용을 간략히 요약하여 기입한다. 예) 테이블 T1의 C2 alter 수행…
Note on I19: 변경을 수행토록 지정된 사람의 이름을 기입한다.
Note on J19: 변경의 반영이 완료될 것으로 예정되는 일자를 기입한다.
Note on K19: 담당자가 변경 작업을 완료한 실제 일자를 기입한다.
Note on L19: 변경 완료 후의 산출물 버전을 기입한다. 구성항목 등록된 산출물은 반드시 기입토록 한다.
Note on C29: 항목이 많은 경우 행 추가 해서 작성
Note on A30: 변경구현항목이 요구사항과 관련있는 경우, 요구사항의 변동(추가/삭제/변경)을 요구사항ID단위로 파악 관리하기 위해 사용한다.
Note on D30: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on F30: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.
Note on G30: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on I30: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.
Note on J30: 영향받는 요구사항ID를 기입한다.
Note on L30: 요구사항ID 별 변경의 구분을 추가/변경/삭제 중 선택하여 기입한다.