## 표지
위험 이슈 관리 대장
저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
9251
Version 1.1
Issue Date 2018/05/29
주식회사 굿씽크 & 엘에스웨어 (주)

## 사용권한
위험 이슈 관리 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9251 |  |  |  | 버전 : 1.1 | 작성일자 : 2018/05/29
사용 권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
| 승 인 자 : | 한국저작권위원회 차태원 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
주식회사 굿씽크 & 엘에스웨어(주) Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
| 승 인 자 : | 주식회사 굿씽크 곽종 부장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 엘에스웨어 김민 책임 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 작 성 자 : | 엘에스웨어 신창권 상무 | (인) |  | 일자 : 2018/05/29
위험 이슈 관리 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9251 |  |  |  | 버전 : 1.1 | 작성일자 : 2018/05/29
제.개정 이력
1.1 | 업무 포털 연계 기능에 대한 협의 내용 추가 |  |  |  |  | 2018-10-12
1 | 제정 |  |  | 2002/04/30 | 2002/X/XX | 2018-05-29 | 2002/X/XX
개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자

## 위험 관리대장
위험 관리대장
Document #:9251-위험이슈관리 | [7 empty] | 버전 : 1.1 | Issue Date: 2018-05-29
No. | 위험ID | 등록일 | 예상위험명 | 영향도 | 문제점 | 대책 방안 | 해결 내용 | 진행 상태 | 완료일 | 관련이슈ID
1 | PJ-RI-001 | 2018-06-12 | 저작권 R&D 업무에 대한 콘진원 이관 여부 | H | 정부 방침에 따라, 저작권 R&D 업무가 콘텐츠 진흥원으로 이관될 수 있음. | 기존 데이터 등록 및 자료 정리, 통계를 위한 관리자 시스템 위주로 먼저 설계 및 구현에 들어가도록 하며, 추후 진행 상황에 따라 범위 조정 필요 | 통계 및 기존데이타 둥록 위주로 시스템 구현 진행 중. 이관일정은 미정 | 진행
2 | PJ-RI-002 | 2018-06-25 | 업무포털내의 저작권기술 성능평가 관련 프로그램 수정 협의 필요 | M | 업무포털내의 수정사항에 대한 기존 유지보수 업체와의 프로그램 수정 주체에 대한 협의 결과에 따른 기능 및 일정 조절 필요 | 정보화관리팀과의 협의 후 방향 설정 필요 | 저작권위원회 홈페이지 유지보수 업체에서 해당 내용은 직접 수정하는 것으로 협의 | 종료 | 2018-10-08

## 이슈 관리대장
위험 이슈 관리 대장
Document #:9251-위험이슈관리 | [7 empty] | 버전 : 1.1 | Issue Date: 2018-05-29
ID | 제기일자 | 관련분야 | 내역 | 대책 방안 | 상태 | 해결 완료일 | 해결 내용 |  |  | 상태