## Sheet1
작업 모드 | 작업 이름 | 초기 계획 시작 날짜 | 초기 계획 완료 날짜 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획완료율 | 실제 완료율 | 진행상황
수동 일정 예약 | 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 | 18-05-29 (화) | 18-11-30 (금) | 18-05-29 (화) | 지정 안 함 | 97% | 95% | 지연
자동 일정 예약 | PMO | 18-06-11 (월) | 18-11-30 (금) | 18-06-11 (월) | 지정 안 함 | 87% | 70% | 지연
수동 일정 예약 | 사업관리시스템 구축 | 18-05-29 (화) | 18-11-30 (금) | 18-06-18 (월) | 지정 안 함 | 98% | 99% | 양호
자동 일정 예약 | 분석 | 18-07-02 (월) | 18-07-06 (금) | 18-07-02 (월) | 18-07-06 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 설계 | 18-06-18 (월) | 18-07-27 (금) | 18-06-18 (월) | 18-07-27 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 구현 | 18-06-26 (화) | 18-11-18 (일) | 18-06-26 (화) | 18-11-18 (일) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 개발환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-11-18 (일) | 18-06-26 (화) | 18-11-18 (일) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 개발서버환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 프레임워크 구성 | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 공통 | 18-07-16 (월) | 18-11-18 (일) | 18-07-16 (월) | 18-11-18 (일) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 공통 드랍박스 | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 파입업로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 파일다운로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 엑셀다운로드 | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 우편번호검색 팝업 | 18-08-20 (월) | 18-11-18 (일) | 18-08-20 (월) | 18-11-18 (일) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 기관정보검색 팝업 | 18-08-04 (토) | 18-08-06 (월) | 18-08-04 (토) | 18-08-06 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 현황정보 추출 스케줄러 | 18-09-12 (수) | 18-10-29 (월) | 18-09-12 (수) | 18-10-29 (월) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 메인 | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 로그인 | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 시스템관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-20 (월) | 18-07-16 (월) | 18-08-20 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 사용자관리 | 18-07-16 (월) | 18-07-27 (금) | 18-07-16 (월) | 18-07-27 (금) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 접속정보 | 18-07-26 (목) | 18-07-31 (화) | 18-07-26 (목) | 18-07-31 (화) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 공통코드 | 18-07-23 (월) | 18-07-29 (일) | 18-07-23 (월) | 18-07-29 (일) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 기관관리 | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 로그관리 | 18-08-06 (월) | 18-08-20 (월) | 18-08-06 (월) | 18-08-20 (월) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 과제관리 | 18-07-16 (월) | 18-11-08 (목) | 18-07-16 (월) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 공고관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-03 (금) | 18-07-16 (월) | 18-08-03 (금) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 과제관리 | 18-07-23 (월) | 18-08-06 (월) | 18-07-23 (월) | 18-08-06 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 과제등록 | 18-08-07 (화) | 18-10-08 (월) | 18-08-07 (화) | 18-10-08 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 과제엑셀 다운로드 | 18-09-28 (금) | 18-11-08 (목) | 18-09-28 (금) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 평가관리 | 18-08-21 (화) | 18-10-13 (토) | 18-08-21 (화) | 18-10-13 (토) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 평가정보 | 18-08-21 (화) | 18-10-13 (토) | 18-08-21 (화) | 18-10-13 (토) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 보고서관리 | 18-08-27 (월) | 18-10-13 (토) | 18-08-27 (월) | 18-10-13 (토) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 협약서관리 | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 협약서등록/조회 | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 사후관리 | 18-09-07 (금) | 18-09-21 (금) | 18-09-07 (금) | 18-09-21 (금) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 납부계획서 | 18-09-07 (금) | 18-09-12 (수) | 18-09-07 (금) | 18-09-12 (수) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 납부현황 | 18-09-19 (수) | 18-09-21 (금) | 18-09-19 (수) | 18-09-21 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 성과관리 | 18-10-03 (수) | 18-11-02 (금) | 18-10-03 (수) | 18-11-02 (금) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 논문정보 | 18-10-03 (수) | 18-10-22 (월) | 18-10-03 (수) | 18-10-22 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 학술정보 | 18-10-05 (금) | 18-10-22 (월) | 18-10-05 (금) | 18-10-22 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 특허정보 | 18-10-10 (수) | 18-11-01 (목) | 18-10-10 (수) | 18-11-01 (목) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 사업화정보 | 18-10-30 (화) | 18-11-02 (금) | 18-10-30 (화) | 18-11-02 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 현황관리 | 18-10-21 (일) | 18-11-08 (목) | 18-10-21 (일) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 평가위원현황 | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 사업선정현황 | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 기관별지원금현황 | 18-10-21 (일) | 18-10-29 (월) | 18-10-21 (일) | 18-10-29 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 연도별 연구수당 | 18-10-22 (월) | 18-10-29 (월) | 18-10-22 (월) | 18-10-29 (월) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 과제별성과현황 | 18-10-22 (월) | 18-11-08 (목) | 18-10-22 (월) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 공모별지원금현황 | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 과제별지원현황 | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 사업별지원현황 | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 신규과제현황 | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 18-10-25 (목) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 데이터이관 및 정재 | 18-07-23 (월) | 18-11-09 (금) | 18-07-23 (월) | 18-11-09 (금) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 이전 과제정보 엑셀정리 | 18-07-23 (월) | 18-11-09 (금) | 18-07-23 (월) | 18-11-09 (금) | 100% | 100% | 완료
수동 일정 예약 | 이전 과제정보 이관 및 정제 | 18-09-30 (일) | 18-11-09 (금) | 18-09-30 (일) | 18-11-09 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 테스트 | 18-11-16 (금) | 18-12-06 (목) | 18-11-16 (금) | 지정 안 함 | 33% | 70% | 양호
자동 일정 예약 | 전개 | 18-11-16 (금) | 18-11-21 (수) | 18-11-16 (금) | 지정 안 함 | 100% | 90% | 지연
자동 일정 예약 | 성능평가 기능 개선 | 18-05-29 (화) | 18-11-16 (금) | 18-05-29 (화) | 지정 안 함 | 100% | 97% | 지연
자동 일정 예약 | 분석 | 18-05-29 (화) | 18-07-06 (금) | 18-05-29 (화) | 18-07-06 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 설계 | 18-06-25 (월) | 18-07-20 (금) | 18-06-25 (월) | 18-07-20 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 구현 | 18-07-02 (월) | 18-11-09 (금) | 18-07-02 (월) | 지정 안 함 | 100% | 96% | 지연
자동 일정 예약 | 성능평가 도구 기능 개선 | 18-07-02 (월) | 18-10-04 (목) | 18-07-02 (월) | 18-10-04 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구) | 18-07-02 (월) | 18-07-13 (금) | 18-07-02 (월) | 18-07-13 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구) | 18-07-18 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-18 (수) | 18-07-24 (화) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 평가 스크립트 생성 | 18-07-23 (월) | 18-08-10 (금) | 18-07-23 (월) | 18-08-10 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 로그 분석 및 등록 | 18-08-06 (월) | 18-09-18 (화) | 18-08-06 (월) | 18-09-18 (화) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 성능평가 로그 모니터링 | 18-09-06 (목) | 18-10-04 (목) | 18-09-06 (목) | 18-10-04 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 관리시스템 기능 개선 | 18-09-10 (월) | 18-11-09 (금) | 18-09-10 (월) | 18-11-09 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 성능평가 신청 정보 | 18-09-10 (월) | 18-09-28 (금) | 18-09-10 (월) | 18-09-28 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 콘텐츠 경로 설정 | 18-10-01 (월) | 18-10-17 (수) | 18-10-01 (월) | 18-10-17 (수) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 대시보드 | 18-10-08 (월) | 18-10-26 (금) | 18-10-08 (월) | 18-10-26 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 성능평가 통계 | 18-11-08 (목) | 18-11-09 (금) | 18-11-08 (목) | 18-11-09 (금) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 성능평가 통합 모니터링 | 18-11-05 (월) | 18-11-08 (목) | 18-11-05 (월) | 18-11-08 (목) | 100% | 100% | 완료
자동 일정 예약 | 업무포털 기능 개선 | 18-10-01 (월) | 18-10-05 (금) | 지정 안 함 | 지정 안 함 | 100% | 0% | 지연
자동 일정 예약 | 포렌식 성능평가 신청 | 18-10-01 (월) | 18-10-05 (금) | 지정 안 함 | 지정 안 함 | 100% | 0% | 지연
자동 일정 예약 | 테스트 | 18-11-08 (목) | 18-11-16 (금) | 18-11-08 (목) | 지정 안 함 | 100% | 90% | 지연
자동 일정 예약 | 데이타셋 구축 | 18-07-09 (월) | 18-11-18 (일) | 18-07-09 (월) | 18-11-18 (일) | 100% | 100% | 완료