## 표지
품질보증활동 결과서
저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
9261
Version 1.0
Issue Date 2018/05/29
주식회사 굿씽크 & 엘에스웨어(주)

## 사용권한
품질보증활동 결과서
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  |  | 단계 : 분석 단계
| 문서번호 : 9261 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2018-05-29
사용 권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
| 승 인 자 : | 한국저작권위원회 차태원 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
엘에스웨어(주) Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
| 승 인 자 : | 주식회사 굿씽크 곽종 부장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 엘에스웨어 김민 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 작 성 자 : | 엘에스웨어 신창권 상무 | (인) |  | 일자 : 2018-05-29
품질보증활동 결과서
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  |  | 단계 : 분석 단계
| 문서번호 : 9261 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2018-05-29
제.개정 이력
1 | 제정 |  |  | 2002/04/30 | 2002/X/XX | 2018-05-29 | 2002/X/XX
개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자

## 프로젝트관리
품질 보증 활동 결과서 (프로젝트관리)
|  | 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  | 단계 : 분석단계
|  | 문서번호 : 9261 |  | 버전 : 1.0 |  | 작성일자 : 2018-06-29
평가 체크리스트 |  |  |  |  | 평가결과
프로세스 | 활동 |  | 점검 항목 |  | 산출물 |  | 프로세스 |  | 계
[5 empty] | 평가 | 점수 | 평가 | 점수
프로젝트 계획 | 프로젝트의 목표 및 범위를 결정한다. |  | 프로젝트에서 WBS를 활용하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 생명주기를 정의한다. |  | 개발 생명주기가 계획서에 명시되어 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 적용할 프로젝트의 프로세스를 정의한다. |  | 프로젝트 관리 개발(분석/설계/구현/테스트 등) 품질보증, 형상 관리(측정 및 분석 등에 대한 수행 절차 기준, 산출물 양식이 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 공수와 비용을 견적한다. |  | 프로젝트 개발 및 관리 공수를 산정했는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 프로젝트의 개발 FF 견적을 했는가? |  | NA
|  |  | 공수산정 기법이 표준으로 정립되어 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 일정과 예산을 결정한다. |  | 마일스톤과 실행 일정 계획을 수립했는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 위험관리 계획을 수립한다 |  | 초기위험 식별, 영향 분석 및 평가, 등급 부여 대응 전략 및 방안 수립이 되었는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 자원관리 계획을 수립한다. |  | 인력 장비 자재 등에 대한 투입량, 수급 방안, 투입 일정 등 계획을 수립했는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 데이터 관리 계획을 수립한다. |  | 작업산출물 저장/배포/권한 등이 계획되었는가? |  | L | 80 | F | 100 | 90
| 필요한 지식과 기술에 대한 계획을 수립한다. |  | 프로젝트 팀원 교육 계획을 수립하였는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 이해관계자들의 참여 계획을 수립한다. |  | 이해관계자 회의 등 참여 계획이 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 프로젝트 계획서를 작성하고 승인을 받는가. |  | 프로젝트 계획서를 문서로 작성하여 보고 하였는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
프로젝트 통제 | 프로젝트 계획 요소들을 확인한다. |  | 프로젝트 주/월간 보고서가 작성되는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 진척률, 투입공수, 이슈 건수 등이 보고 되는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 주/월간 회의에서 제기된 프로젝트 이슈가 회의록에 기록되어 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 프로젝트의 진척 사항을 검토한다. |  | 마일스톤 시점까지 작성 산출물을 이해관계자의 검토를 수행하고, 이슈를 조치하는가? |  | L | 80 | F | 100 | 90
|  |  | 식별된 이슈를 이슈관리 대장이나 이슈관리 도구를 활용하여 관리하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 주요 단계별 검토를 수행한다. |  | 식별된 이슈를 해결하기 위한 계획이 수립되고 진행되었는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 식별된 문제들을 분석한다. |  | 식별된 이슈들이 해결되어 종료되었는가? |  | P | 50 | F | 100 | 75
| 시정조치 활동을 실행한다. |  | 종료된 이슈는 종료 기준, 조치 담당자, 조치 결과가 기재되어 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
협력 업체 관리 | 획득 대상 및 범위를 결정한다. |  | 외부에서 구매할 때, 획득할 제품의 요구사항을 명확히 정의하는가? |  | NA
|  |  | 외부 조달의 경우 획득 방법(구매, 패키지 커스터마이징, in-house)을 정의하는가? |  | NA
| 협력업체를 선정한다. |  | 협력업체를 선정할 때 수치화할 수 있는 평가/선정 기준이 있는가? |  | NA
| 협력업체와 계약을 체결한다. |  | 협력업체와 계약서를 체결할 때 사용하는 자체 표준 계약서가 있는가? |  | NA
| 협력업체의 계약 이행 여부를 확인한다. |  | 협력업체와 함께 주/월간 계약 이행 실적을 검토하고 회의록을 작성하는가? |  | NA
|  |  | 협력업체에서 작성한 작업산출물에 대해 검토하고 있는가? |  | NA
| 재품의 인수를 승인한다. |  | 협력업체의 제품을 인수하기 위해 인수 테스트를 수행하는가? |  | NA
|  |  | 제품 인수를 위한 인수 기준과 테스트 시나리오를 작성하는가? |  | NA
* 평가 점수 산정 방법 : F(Full Satisfaction/완전만족 - 100점), L(Largely Satisfaction/거의만족 - 80점), P(Partialy Satisfaction/치명적 사항 도출-50점, N(None - 0점), NA(Not Applicable - 0점)

## 분석
품질 보증 활동 결과서 (분석)
|  | 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  | 단계 : 분석단계
|  | 문서번호 : 9261 |  | 버전 : 1.0 |  | 작성일자 : 2018-07-06
평가 체크리스트 |  |  |  |  | 평가결과
프로세스 | 활동 |  | 점검 항목 |  | 산출물 |  | 프로세스 |  | 계
[5 empty] | 평가 | 점수 | 평가 | 점수
요구사항 관리 | 고객 요구사항을 정의한다. |  | 고객 요구사항을 도출하여 명세화하여 요구사항명세서 또는 요구사항 정의서를 작성하는가? |  | L | 80 | F | 100 | 90
| 고객 요구사항의 변경을 관리한다. |  | 고객 요구사항의 변경 요청을 변경통제회의를 통해 승인하며, 변경 이력을 관리하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 요구사항 변경 요청서, 변경 검토 결과, 변경 결과 문서를 작성하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 고객 요구사항과 산출물간 추적성을 유지한다. |  | 요구사항 추적 매트릭스를 작성하여 요구사항과 단계 주요 산출물과 매핑이 되는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 요구사항과 기능 시나리오, 프로그램 상세 설계서, 화면 서계서, 소스코드, 테스트 케이스가 모두 매핑되고 만족되는가? |  | L | 80 | L | 80 | 80
|  |  | 요구사항이 모두 만족되도록 설게/구현/테스트 되었는지, 요구사항과 산출물 간의 일관성을 검토하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
분석 | 소프트웨어 요구사항을 정의한다. |  | 요구사항 명세에 기능과 비기능을 분류하고, 기능은 계층 구조로 분할하여 관리하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 기능 명세서에 기능에 대한 상세 설명이 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 소프트웨어 요구사항을 분석한다. |  | 서브 시스템에 대한 운용 시나리오, 활동 다이어그램, 프로세스 흐름 등으로 명세하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 데이터 관련 ERD를 작성하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 유즈케이스 모델링과 명세서를 작성하는가? |  | L | 80 | L | 80 | 80
| 소프트웨어 요구사항을 검토한다. |  | 분석산출물을 검토하고 보완했는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 요구사항과 분석산출물은 추적성을 유지하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
* 평가 점수 산정 방법 : F(Full Satisfaction/완전만족 - 100점), L(Largely Satisfaction/거의만족 - 80점), P(Partialy Satisfaction/치명적 사항 도출-50점, N(None - 0점), NA(Not Applicable - 0점)

## 설계
품질 보증 활동 결과서 (설계)
|  | 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  | 단계 : 설계단계
|  | 문서번호 : 9261 |  | 버전 : 1.0 |  | 작성일자 : 2018-07-27
평가 체크리스트 |  |  |  |  | 평가결과
프로세스 | 활동 |  | 점검 항목 |  | 산출물 |  | 프로세스 |  | 계
[5 empty] | 평가 | 점수 | 평가 | 점수
설계 | 구조 설계를 수행한다. |  | 컴포넌트 또는 서브시스템들 사이의 인터페이스가 식별되어 상세하게 문서화 되었는가? |  | L | 80 | L | 80 | 80
| 상세 설계를 수행한다. |  | 사용자 인터페이스 설계가 진행되어 문서화 되어 있는가? |  | NA |  | NA
|  |  | 데이터베이스 설계가 진행되어 ERD와 테이블 설계서가 문서화 되었는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 프로그램 단위로 명세화된 상세 설계서가 문서화 되었는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 테스트 계획을 수립한다. |  | 단위/통합/시스템 테스트에 대한 전반적인 테스트 계획을 수립하였는가? |  | L | 80 | F | 100 | 90
|  |  | 테스트 유형별 전략과 방안, 테스트 일정이 계획되어 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
* 평가 점수 산정 방법 : F(Full Satisfaction/완전만족 - 100점), L(Largely Satisfaction/거의만족 - 80점), P(Partialy Satisfaction/치명적 사항 도출-50점, N(None - 0점), NA(Not Applicable - 0점)

## 구현
품질 보증 활동 결과서 (구현)
|  | 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  | 단계 : 구현단계
|  | 문서번호 : 9261 |  | 버전 : 1.0 |  | 작성일자 : 2018-11-13
평가 체크리스트 |  |  |  |  | 평가결과
프로세스 | 활동 |  | 점검 항목 |  | 산출물 |  | 프로세스 |  | 계
[5 empty] | 평가 | 점수 | 평가 | 점수
구현 | 소프트웨어 단위를 구현한다 |  | 소프트웨어가 설계에 따라 개발되고 단위 테스트를 수행하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 코드 개발 표준이 있으며, 코드 개발 표준을 준수하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 소스코드는 주요 부분에 대해 검토를 수행하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 단위 테스트를 수행한다 |  | 단위테스트 케이스는 문서화하여 작성하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 단위테스트에서 발견된 결함은 문서화하여 조치될 때까지 추적 관리하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 소프트웨어를 통합한다 |  | 개발자 수정이 정지된 시점에 소스코드를 형상관리 담당자에 의해 체크아웃되어 형상빌드를 통해 통합 실행코드로 변환하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 통합테스트를 수행한다 |  | 통합 테스트는 기능, 성능, 연동 등 전반적인 테스트를 수행하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 통합 테스트 계획은 별도로 수립하여 진행하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 통합 테스트 시나리오와 테스트케이스를 문서화하여 작성하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 통합 테스트에서 발견된 결함은 조치할 때까지 추적 관리하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 통합 테스트 결과는 상위 관리자나 임원에게 문서로 보고하고 있는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
* 평가 점수 산정 방법 : F(Full Satisfaction/완전만족 - 100점), L(Largely Satisfaction/거의만족 - 80점), P(Partialy Satisfaction/치명적 사항 도출-50점, N(None - 0점), NA(Not Applicable - 0점)

## 테스트
품질 보증 활동 결과서 (테스트)
|  | 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  | 단계 : 테스트단계
|  | 문서번호 : 9261 |  | 버전 : 1.0 |  | 작성일자 : 2018-11-13
평가 체크리스트 |  |  |  |  | 평가결과
프로세스 | 활동 |  | 점검 항목 |  | 산출물 |  | 프로세스 |  | 계
[5 empty] | 평가 | 점수 | 평가 | 점수
테스트 | 시스템 테스트를 수행한다. |  | 개발된 제품이 고객 요구사항을 만족하는지 검증하기 위해서 실제 사용 환경 또는 실사용 환경과 거의 유사한 환경에서 테스트를 수행하는가? |  | L | 80 | L | 80 | 80
|  |  | 성능, 부하, 스트레스 테스트를 수행하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 테스트에서 발견된 결함을 시정조치될 때까지 추적 관리하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
| 인수를 지원한다. |  | 고객이 인수하기 위해서 테스트를 수행할 수 있도록 지원하는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
|  |  | 고객에게 제품을 활요할 수 있는 교육을 시키는가? |  | F | 100 | F | 100 | 100
* 평가 점수 산정 방법 : F(Full Satisfaction/완전만족 - 100점), L(Largely Satisfaction/거의만족 - 80점), P(Partialy Satisfaction/치명적 사항 도출-50점, N(None - 0점), NA(Not Applicable - 0점)