## 표지
품질보증 활동 대장
저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
9262
Version 1.0
Issue Date 2018/05/29
주식회사 굿씽크 & 엘에스웨어(주)

## 사용권한
품질보증 활동 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 5110 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2018/05/29
사용 권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
| 승 인 자 : | 한국저작권위원회 차태원 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
엘에스웨어 Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
| 승 인 자 : | 주식회사 굿씽크 곽종 부장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 엘에스웨어 김민 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 작 성 자 : | 엘에스웨어 신창권 상무 | (인) |  | 일자 : 2018/05/29
Page ii
품질보증 활동 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 5110 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2018/05/29
제.개정 이력
1 | 제정 |  |  | 2002/04/30 | 2002/X/XX | 2018-05-29 | 2002/X/XX
개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자
Page ii

## 관리대장
품질보증 활동 대장
Document #:9262-품질보증활동대장 |  |  | Version #: 1.0 | Issue Date: 2018-05-29
프로젝트 명 |  | 저작권기술 성능평가 시스템 운영 및 기능개선
No. | 품질보증 활동일자 | 활동 내역 |  | 정기/비정기 구분 | 작업자
1 | 2018-07-06 | 분석 단계 품질 보증 활동 |  | 정기 | 김민
2 | 2018-07-27 | 설계 단계 품질 보증 활동 |  | 정기 | 김민
3 | 2018-11-14 | 구현 단계 품질 보증 활동 |  | 정기 | 김민
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 분석
품질보증 활동 대장
Document #:9262-품질보증활동대장 |  |  |  | 버전 : 1.0 | Issue Date: 2018-07-06
점검단계 | 분석단계 |  | 점검자 |  | 김민
품질보증 점검기간 | 2018/07/02 ~ 2018/07/06
조치 요구 건수 | 5 | 조치 완료 건수 | 5 | 조치율 |  | 100%
* 상세 개선 사항
점검 의견 |  |  | 조치 결과 |  |  | 상태
품질보증 활동 결과서의 목록이 과거 프로젝트 유형으로 등록되어 있음, 현행화 필요 |  |  | 품질 검토 체크 리스트 현행화 |  |  | 완료
착수보고서, 사업수행계획서 문서번호가 부여되어 있지 않음 |  |  | 문서번호 부여 |  |  | 완료
변경내역서는 존재하나 변경내역서 관리 대장에 누락되어 있음 |  |  | 관리대장에 내용 추가 |  |  | 완료
시험계획서 목차가 맞지 않음 |  |  | 목차 수정 |  |  | 완료
요구사항 추적 메트릭스의 요구분석id가 세분화 되어 있지 않음 |  |  | 요구사항을 세분화하여 ID를 부여 |  |  | 완료

## 설계
품질보증 활동 대장
Document #:9262-품질보증활동대장 |  |  |  | 버전 : 1.0 | Issue Date: 2018-07-27
점검단계 | 설계단계 |  | 점검자 |  | 김민
품질보증 점검기간 | 2018/07/23 ~ 2018/07/26
조치 요구 건수 | 5 | 조치 완료 건수 | 5 | 조치율 |  | 100%
* 상세 개선 사항
점검 의견 |  |  | 조치 결과 |  |  | 상태
개발 표준 정의서에 개발 환경이 실제 개발자 및 개발 서버 운영 환경과 다름(eClipse, Tomcat 버전등) 저작권기술 사업관리시스템에 대한 개발 환경 누락됨 |  |  | 개발 환경 정의 현행화 |  |  | 완료
요구사항 추적 메트릭스의 설계 관련 ID들이 완료되지 않음 |  |  | 설계 관련 문서 ID 부여 |  |  | 완료
저작권기술 사업관리시스템에 대한 테이블 명세서와 CRUD 매트릭스가 정의되지 않음 |  |  | 테이블 명세서, CRUD 매트릭스 문서 정리 |  |  | 완료
코드명세서의 문서 포맷이 정의된 포맷을 따르지 않음 |  |  | 문서 포맷 통일 |  |  | 완료
시스템전환 계획서 상의 데이타셋 이관에 대한 수량이 2017년 수량으로 기록되어 있음. |  |  | 2018년 구축 수량으로 현행화 |  |  | 완료

## 구현
품질보증 활동 대장
Document #:9262-품질보증활동대장 |  |  |  | 버전 : 1.0 | Issue Date: 2018-11-14
점검단계 | 구현단계 |  | 점검자 |  | 김민
품질보증 점검기간 | 2018/11/01~2018/11/13
조치 요구 건수 | 5 | 조치 완료 건수 | 3 | 조치율 |  | 60%
* 상세 개선 사항
점검 의견 |  |  | 조치 결과 |  |  | 상태
최종 결과물을 인수하기 위한 준비가 시스템별로 제각각임. 일괄 적용을 위한 준비 필요(성능평가, 데이타셋, 사업관리 시스템) |  |  | 고객의 인수테스트 일정에 맞추어 진행될 예정임 |  |  | 진행중
사용자 매뉴얼 및 운영자 매뉴얼에 대한 현행화가 아직 되어 있지 않음 |  |  | 진행 예정임 |  |  | 진행중
데이타셋 결과 건수와 동일하게 폴더가 정리되어 있지 않음 |  |  | 오류 콘텐츠가 포함되어 있어 해당 파일 삭제 후 확인 완료함 |  |  | 완료
erd가 실제 db와 다른 부분이 다소 발견됨. 현행화 필요. |  |  | 현행화 완료함 |  |  | 완료
테이블 설계서와 실제 DB가 상이한 부분이 발견됨. |  |  | 현행화 완료함 |  |  | 완료