## 주간보고
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-06-12
[ 1 ] 프로젝트 공정률
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-06-12
[ 2 ] WBS
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-06-12
[ 3 ] 사업 추진 현황
업무명 | 전주 추진 실적 (2018/06/05 ~ 2018/06/11) | [6 empty] | 금주 추진 계획 (2018/06/12 ~ 2018/06/18)
사업관리 | * 주요 진행 일정 - 분석&설계 단계 상주 시작 : 6/5 ~ - 착수보고 자료 보완 - 착수보고 : 6/5(화) 10:00 (연기) - 업무 협의 회의 1차 : 6/5 14:00 * 사업 산출물 작성 (계속) - 과업범위비교표, 요구사항추적매트릭스, 사업수행계획서 * 운영 업무 지원 인원 인터뷰 및 확정 | [6 empty] | * 주요 진행 일정 - 착수보고 : 6/12(화) 10:00 - 업무 분석 회의 (성능평가 관련, 사업관리시스템) * 사업 산출물 작성 (계속) - 요구사항추적매트릭스, 시험계획서, 인수인계계획서, 데이터셋 구축 계획서 - 요구사항 분석서 작성 (계속) - 위험 항목 도출 * 운영 업무 지원 인원 출근 (6/12 ~ 11/30) - 김설화(성능 평가 업무), 우지호(산출물 정리 업무)
성능평가 운영 | * 성능평가 - 트윈글로벌 오디오/비디오 성능평가 (DNA 추출 및 전송, 추출일관성) | [6 empty] | * 성능평가 - 트윈글로벌 오디오/비디오 성능평가 (강인성, 일관성, 인식정보량, 부분매칭)
성능평가 시스템 개선 | (진행사항 없음) | [6 empty] | * 분석 - 업무 분석 회의
저작권기술 사업관리시스템 | * 분석 - 2015년, 2017년 회의록 검토 - 2017년 분석, 설계, 전략수립 자료 검토 - NIPA 시스템 리뷰 | [6 empty] | * 분석 - 업무 분석 회의
기타 | * 공용특징정보DB구축 서비스 - 유투브 접속을 위한 문제 확인 중 | [6 empty] | * 공용특징정보DB구축 서비스 - 유투브 접속을 위한 문제 확인
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-06-12
[ 4 ] 이슈 및 위험 관리
▣ 이슈현황
구분 | 전월까지 누적 |  | 당월 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
해결 | 0 |  | 0 | 0
진행중 | 0 |  | 0 | 0
취소 | 0 |  | 0 | 0
보류 | 0 |  | 0 | 0
계 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미결(발생) 이슈 내역
ID | 제기일 | 관련분야 |  |  | 이슈 내역 | [6 empty] | 담당자 |  | 완료예정일/완료일
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 |  | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 |  | 0 | 0
해결 | 0 |  | 0 | 0
미결 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 위험요소 |  |  | 평가일자 | 평가 내역 | [5 empty] | 영향 | 발생 가능성 | 상태 | 완료일
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-06-12
[ 5 ] 인력 투입 현황
업무 |  |  |  | 전주 투입 현황 (2018/06/05 ~ 2018/06/11) | [5 empty] | 금주 투입 계획 (2018/06/12 ~ 2018/06/18)
저작권기술 사업관리시스템 구축 |  |  |  | 곽귀종 | [5 empty] | 곽귀종
성능평가 시스템 기능 개선 |  |  |  | 신창권 | [5 empty] | 신창권
운영 지원 |  |  |  | 김설화, 우지호 | [5 empty] | 김설화, 우지호
기타 |  |  |  | 김민, 김선영 | [5 empty] | 김선영
합계 |  |  |  | 3 명 | [5 empty] | 4 명
[ 6 ] 공용특징정보 DB 구축 현황
권리자 | 2018/06/05(월) |  | 2018/06/06(화) | 2018/06/07(수) |  | 2018/06/08(목) | 2018/06/09(금) |  | 2018/06/10(토) |  | 2018/06/11(일) |  | 주간합계 |  | 누적합계
MBC | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 8 |  | 10 |  | 5 |  | 26 |  | 14324
SBS | 9 |  | 7 | 6 |  | 9 | 8 |  | 4 |  | 9 |  | 52 |  | 25583
[ 7 ] 원본 데이터셋 DB 구축 현황
구분 | 오디오 |  |  |  |  | 비디오 |  |  |  |  | 이미지 |  | 모바일앱
| 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 당해년도 | 2018 이전 |  | 당해년도
수량 | 16101 |  | 0 | 16101 |  | 2181 | 0 |  | 2181 |  | 2143 |  | 100
[ 8 ] 변형물 데이터셋 DB 구축 현황
구분 | 강인성 |  |  |  |  | 축약성 |  |  |  |  | 부분매칭
| 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 2018 이전 | 당해년도 |  | 합계 |  | 2018 이전 |  | 당해년도 |  | 합계
오디오 | 500193 |  | 0 | 500193 |  | 147650 | 0 |  | 147650 |  | 618 |  | 0 |  | 507
비디오 | 89364 |  | 0 | 89364 |  | 22581 | 0 |  | 22581 |  | 455 |  | 0 |  | 354
모바일웹 | 50901 |  |  | 50901 |  | 17925 | 0 |  | 17925 |  | (해당없음)
비디오 (A-No) | 53798 |  |  | 53798 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
모바일웹 (A-No) | 36786 |  |  | 36786 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
이미지 | 101158 |  | 0 | 101158 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
모바일앱 | 920 |  | 0 | 920 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)

## 공정률데이타
월간 누적 공정율 데이터 (1.1)
| 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
주간 누적 공정율
| 2018-06-12 | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 2018-11-20 | 2018-11-27
계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0