## 주간보고
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-07-03
[ 1 ] 프로젝트 공정률
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-07-03
[ 2 ] WBS
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-07-03
[ 1 ] 사업 추진 현황
업무명 | 전주 추진 실적 (2018/06/26 ~ 2018/07/02) | [6 empty] | 금주 추진 계획 (2018/07/03 ~ 2018/07/09)
사업관리 | * 주요 진행 일정 - 업무 분석 회의 (성능평가 관련, 사업관리시스템) * 사업 산출물 작성 (계속) - 요구사항추적매트릭스, 요구사항 분석서 작성 (계속) - 품질보증계획서, 교육훈련계획서 (완료) - 시험계획서, 단위시험계획서, 통합시험계획서, 인수인계계획서, 데이타셋 구축 계획서 (진행중) - SW사업정보 저장소 등록 (진행중) - 정보화 사업관리 시스템 계정 확인 (기존계정 : lsware17) - WBS 작성 중 | [6 empty] | * 주요 진행 일정 - 업무 분석 회의 (성능평가 관련, 사업관리시스템) * 사업 산출물 작성 (계속) - 요구사항추적매트릭스, 요구사항 분석서 작성 (계속) - 시험계획서, 단위시험계획서, 통합시험계획서, 인수인계계획서, 데이타셋 구축 계획서 (완료예정) - SW사업정보 저장소 등록 (진행중) - 정보화 사업관리 시스템 계정 확인 (기존계정 : lsware17) - WBS 작성
저작권기술 사업관리시스템 | *설계 - 사업관리시스템 관리자페이지 화면설계 담당자와 협의 및 확정 - 사업관리시스템 코드설계 변경 - NTIS, 콘진원(고려대상) * 개발 - 개발서버 구축 (OS, SVN, Framework구성) - 개발환경 구축 (프로그램 설치 및 Framework 구성) | [6 empty] | *설계 - 사업관리시스템 관리자페이지 화면설계 요구사항 반영 및 변경 (진행중) - 프로그램목록 수정 - 메뉴구조도 수정 * 개발 - framework acrchtecture 구성
성능평가 운영 | * 트윈글로벌 오디오/비디오 성능평가 - 오디오/비디오 인식 테스트 (완료) * 뮤레카 모바일웹하드 성능평가 - 오디오/비디오 인식 테스트 (진행중) * iMBC 성능평가 - 오디오 인식 테스트 (진행중) | [6 empty] | * 뮤레카 모바일웹하드 성능평가 - 오디오/비디오 인식 테스트 (계속) * iMBC 성능평가 - 오디오 인식 테스트 (계속)
성능평가 시스템 개선 | * 설계 - 화면 설계안 검토 * 기능개선 - 성능평가 신청 모듈 다운로드 오류 수정 (완료) - 필터링기술 성능평가 도구 : 신청 모듈 자동 다운로드 및 경로 자동 설정 (진행중) | [6 empty] | * 기능개선 - 필터링기술 성능평가 도구 : 신청 모듈 자동 다운로드 및 경로 자동 설정 (계속) - 포렌식 영문 확인서 문구 (디자인) 변경 작업
기타 | * 공용특징정보DB구축 서비스 - 유투브 접속을 위한 문제 확인 (진행중) | [6 empty] | * 공용특징정보DB구축 서비스 - 유투브 접속을 위한 문제 확인 (진행중)
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-07-03
[ 4 ] 이슈 및 위험 관리
▣ 이슈현황
구분 | 전월까지 누적 |  | 당월 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
해결 | 0 |  | 0 | 0
진행중 | 0 |  | 0 | 0
취소 | 0 |  | 0 | 0
보류 | 0 |  | 0 | 0
계 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미결(발생) 이슈 내역
ID | 제기일 | 관련분야 |  |  | 이슈 내역 | [6 empty] | 담당자 |  | 완료예정일/완료일
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 |  | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 |  | 0 | 0
해결 | 0 |  | 0 | 0
미결 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 위험요소 |  |  | 평가일자 | 평가 내역 | [5 empty] | 영향 | 발생 가능성 | 상태 | 완료일
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-07-03
[ 2 ] 이슈 및 위험 관리
▣ 이슈현황
구분 | 전월까지 누적 |  | 당월 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
해결 | 0 |  | 0 | 0
진행중 | 0 |  | 0 | 0
취소 | 0 |  | 0 | 0
보류 | 0 |  | 0 | 0
계 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미결(발생) 이슈 내역
ID | 제기일 | 관련분야 |  |  | 이슈 내역 | [6 empty] | 담당자 |  | 완료예정일/완료일
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 |  | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 |  | 2 | 2
해결 | 0 |  | 0 | 0
미결 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 관련분야 |  |  | 예상 위험명 | [7 empty] | 영향도 | 상태 | 완료일
PJ-RI-001 | 2018-06-12 | 저작권기술 사업관리시스템 |  |  | 저작권 R&D 업무에 대한 콘진원 이관 여부 | [7 empty] | H | 진행중
PJ-RI-002 | 2018-06-25 | 저작권위원회 업무포털 연계 |  |  | 업무포털내의 저작권기술 성능평가 관련 프로그램 수정 협의 필요 | [7 empty] | M | 진행중
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-07-03
[ 3 ] 인력 투입 현황
업무 |  |  |  | 전주 투입 현황 (2018/06/26 ~ 2018/07/02) | [5 empty] | 금주 투입 계획 (2018/07/03 ~ 2018/07/09)
저작권기술 사업관리시스템 구축 |  |  |  | 곽귀종, 김영균, 이주리 | [5 empty] | 곽귀종, 김영균, 이주리
성능평가 시스템 기능 개선 |  |  |  | 신창권, 윤석정 | [5 empty] | 신창권,
운영 지원 |  |  |  | 김설화, 우지호 | [5 empty] | 김설화, 우지호
기타 |  |  |  | 김선영 | [5 empty] | 김선영
합계 |  |  |  | 7 명 | [5 empty] | 6 명
[ 4 ] 공용특징정보 DB 구축 현황
권리자 | 2018/06/26(월) |  | 2018/06/27(화) | 2018/06/28(수) |  | 2018/06/29(목) | 2018/06/30(금) |  | 2018/07/01(토) |  | 2018/07/02(일) |  | 주간합계 |  | 누적합계
MBC | 2 |  | 2 | 7 |  | 6 | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 33 |  | 14379
SBS | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 25658
[ 5 ] 원본 데이터셋 DB 구축 현황
구분 | 오디오 |  |  |  |  | 비디오 |  |  |  |  | 이미지 |  | 모바일앱 |  | 비고
| 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 2018 이전 | 당해년도 |  | 합계
수량 | 16101 |  | 0 | 16101 |  | 2181 | 0 |  | 2181 |  | 2143 |  | 100
[ 6 ] 변형물 데이터셋 DB 구축 현황
구분 | 강인성 |  |  |  |  | 축약성 |  |  |  |  | 부분매칭
| 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 2018 이전 | 당해년도 |  | 합계 |  | 2018 이전 |  | 당해년도 |  | 합계
오디오 | 500193 |  | 0 | 500193 |  | 147650 | 0 |  | 147650 |  | 618 |  | 0 |  | 507
비디오 | 89364 |  | 0 | 89364 |  | 22581 | 0 |  | 22581 |  | 455 |  | 0 |  | 354
모바일웹 | 50901 |  |  | 50901 |  | 17925 | 0 |  | 17925 |  | (해당없음)
비디오(오디오제거) | 53798 |  |  | 53798 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
모바일웹(오디오제거) | 36786 |  |  | 36786 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
이미지 | 101158 |  | (추가구축없음) | 101158 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
모바일앱 | 920 |  | (추가구축없음) | 920 |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)

## 공정률데이타
월간 누적 공정율 데이터 (1.1)
| 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
주간 누적 공정율
| 2018-06-12 | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 2018-11-20 | 2018-11-27
계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0