## 주간보고
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[6 empty] | Version # : 1.00 | [5 empty] | 2018-07-24
[ 1 ] 프로젝트 공정률
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[6 empty] | Version # : 1.00 | [5 empty] | 2018-07-03
[ 2 ] WBS
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[6 empty] | Version # : 1.00 | [5 empty] | 2018-07-24
[ 3 ] 사업 추진 현황
업무명 |  | 전주 추진 실적 (2018/07/17 ~ 2018/07/23) | [7 empty] | 금주 추진 계획 (2018/07/24 ~ 2018/07/30)
사업관리 |  | * 사업 산출물 작성 (계속) - WBS 보완 | [7 empty] | * 사업 산출물 작성 (계속) - WBS 보완 퍼블 일정변경으로 사업관리시스템 개발일정 변경 (작업순서 변경)
저작권기술 사업관리시스템 |  | *설계 - 사업관리시스템 관리자페이지 화면설계 요구사항 반영 및 변경 (진행중) - 데이터베이스 설계 (진행중) * 개발 - 각 검색에 필요한 드롭박스 공통 작업완료 - 파일업로드 작업완료 - 파일다운로드 작업완료 - 사용자관리 페이지 작업 진행중(90%) | [7 empty] | *설계 - 사업관리시스템 관리자페이지 화면설계 요구사항 반영 및 변경 (진행중) - 데이터베이스 설계 (진행중) * 개발 - 사용자관리 작업완료 예정 - 공통코드관리 작업완료 예정 - 공고관리 작업완료 예정
성능평가 운영 |  | * iMBC 성능평가 - 오디오 인식 테스트 * 투윈글로벌 모바일웹하드 성능평가 (완료) * 뮤레카 성능평가 | [7 empty] | * iMBC 성능평가 - 오디오 인식 테스트 * 뮤레카 성능평가
성능평가 시스템 개선 |  | * 기능개선 - 필터링기술 성능평가 도구 : 신청 모듈 자동 다운로드 및 경로 자동 설정 (완료) - 포렌식 성능평가 도구 : 신청 모듈 자동 다운로드 및 경로 자동 설정 (완료예정) * 데이타셋 구축 - 비디오 3분추출 및 DivX 변환 작업 (완료) - 원본에 대한 mp4 변환 작업 (진행중) - 오디오 강인성 변형항목 생성 (진행중) | [7 empty] | * 기능개선 - 포렌식 성능평가 도구 : 신청 모듈 자동 다운로드 및 경로 자동 설정 (완료예정) - 평가 스크립트 생성 - 평가 로그 분석 * 데이타셋 구축 - 원본에 대한 mp4 변환 작업 (완료예정) - 오디오/비디오 강인성 변형 작업 (계속)
기타 |  | * 공용특징정보 DB 구축 - MBC, SBS에 대한 공용특징정보 DB 구축 사용 관련 협의(전화) - SBS 콘텐츠 제공 문제 (너무 많은 콘텐츠 및 한글 콘텐츠로 인한 디스크 Full 발생)
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[6 empty] | Version # : 1.00 | [5 empty] | 2018-07-24
[ 4 ] 이슈 및 위험 관리
▣ 이슈현황
구분 |  | 전월까지 누적 |  | 당월 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
해결 |  | 0 |  | 0 | 0
진행중 |  | 0 |  | 0 | 0
취소 |  | 0 |  | 0 | 0
보류 |  | 0 |  | 0 | 0
계 |  | 0 |  | 0 | 0
▣ 미결(발생) 이슈 내역
ID |  | 제기일 | 관련분야 |  |  | 이슈 내역 | [7 empty] | 담당자 |  | 완료예정일/완료일
▣ 위험 현황
구분 |  | 전월누계 |  | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 |  | 0 |  | 2 | 2
해결 |  | 0 |  | 0 | 0
미결 |  | 0 |  | 0 | 0
▣ 미해결 위험 내역
ID |  | 제기일자 | 관련분야 |  |  | 예상 위험명 | [8 empty] | 영향도 | 상태 | 완료일
PJ-RI-001 |  | 2018-06-12 | 저작권기술 사업관리시스템 |  |  | 저작권 R&D 업무에 대한 콘진원 이관 여부 | [8 empty] | H | 진행중
PJ-RI-002 |  | 2018-06-25 | 저작권위원회 업무포털 연계 |  |  | 업무포털내의 저작권기술 성능평가 관련 프로그램 수정 협의 필요 | [8 empty] | M | 진행중
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[6 empty] | Version # : 1.00 | [5 empty] | 2018-07-24
[ 5 ] 인력 투입 현황
업무 |  |  |  |  | 전주 투입 현황 (2018/07/17 ~ 2018/07/23) | [6 empty] | 금주 투입 계획 (2018/07/24 ~ 2018/07/30)
저작권기술 사업관리시스템 구축 |  |  |  |  | 곽귀종, 김영균, 이주리 | [6 empty] | 곽귀종, 김영균, 이주리
성능평가 시스템 기능 개선 |  |  |  |  | 신창권, 신지헌 | [6 empty] | 신창권, 신지헌
운영 지원 |  |  |  |  | 김설화, 우지호 | [6 empty] | 김설화, 우지호
기타 |  |  |  |  | 김선영, 김유진 | [6 empty] | 김선영, 김유진
합계 |  |  |  |  | 9 명 | [6 empty] | 9 명
[ 6 ] 공용특징정보 DB 구축 현황
권리자 |  | 2018/07/16(월) |  | 2018/07/17(화) | 2018/07/18(수) |  | 2018/07/19(목) |  | 2018/07/20(금) |  | 2018/07/21(토) |  | 2018/07/22(일) |  | 주간합계 |  | 누적합계
MBC |  | 4 |  | 5 | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  | 46 |  | 14455
SBS |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 71 |  | 25874
[ 7 ] 원본 데이터셋 DB 구축 현황
구분 |  | 오디오 |  |  |  |  | 비디오 | [5 empty] | 이미지 |  | 모바일앱 |  | 비고
|  | 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 2018 이전 |  | 당해년도 |  | 합계
수량 |  | 16101 |  | 1000 | 17101 |  | 2181 |  | 100 |  | 2281 |  | 2143 |  | 100
[ 8 ] 변형물 데이터셋 DB 구축 현황
구분 |  | 강인성 |  |  |  |  | 축약성 | [5 empty] | 부분매칭
|  | 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 2018 이전 |  | 당해년도 |  | 합계 |  | 2018 이전 |  | 당해년도 |  | 합계
오디오 |  | 500193 |  | 0 | 500193 |  | 147650 |  | 0 |  | 147650 |  | 618 |  | 0 |  | 507
비디오 |  | 89364 |  | 0 | 89364 |  | 22581 |  | 0 |  | 22581 |  | 455 |  | 0 |  | 354
모바일웹 |  | 50901 |  |  | 50901 |  | 17925 |  | 0 |  | 17925 |  | (해당없음)
비디오(오디오제거) |  | 53798 |  |  | 53798 |  | (해당없음) | [5 empty] | (해당없음)
모바일웹(오디오제거) |  | 36786 |  |  | 36786 |  | (해당없음) | [5 empty] | (해당없음)
이미지 |  | 101158 |  | (추가구축없음) | 101158 |  | (해당없음) | [5 empty] | (해당없음)
모바일앱 |  | 920 |  | (추가구축없음) | 920 |  | (해당없음) | [5 empty] | (해당없음)
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[6 empty] | Version # : 1.00 | [5 empty] | 0
[ 9 ] 데이타셋 구축 (변형물)
순번 | 오디오 변형항목 [세부항목] |  |  |  |  | 목표 | 진행수량 | 진행률 | 순번 | 오디오 제거 비디오 변형항목 [세부항목] | [5 empty] | 목표 | 진행수량 | 진행률
1 | 메아리 [2] |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 100% | 1 | 로고삽입 [1] | [5 empty] | 100 | 0 | 0%
2 | 재생 가능 음역대 감소 [1] |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 2 | 자막삽입 [3] | [5 empty] | 300 | 0 | 0%
3 | 균일화 [1] |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 3 | 영상압축 [2] | [5 empty] | 200 | 0 | 0%
4 | 속도 변환 [4] |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 100% | 4 | 코덱변환 [3] | [5 empty] | 300 | 0 | 0%
5 | 시간 척도 변환 [2] |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 100% | 5 | 화면비 변환 [2] | [5 empty] | 200 | 0 | 0%
6 | 샘플링 빈도 변환 [1] |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 6 | 해상도 변화 [3] | [5 empty] | 300 | 0 | 0%
7 | 통과 대역 [1] |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 7 | 프레임 비율 감소 [1] | [5 empty] | 100 | 0 | 0%
8 | 노이즈 추가 [2] |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 100% | 8 | 회전 [3] | [5 empty] | 300 | 0 | 0%
9 | 시간 흐름에 따른 속도 [1] |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 9 | 반전 [2] | [5 empty] | 200 | 0 | 0%
10 | 코덱 변환 [6] |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 100% | 10 | 흑백변환 [1] | [5 empty] | 100 | 0 | 0%
11 | 복합 변형 [6] |  |  |  |  | 6000 | 4000 | 66.67% | 11 | 밝기변화 [4] | [5 empty] | 400 | 0 | 0%
12 | 디지털/아날로그 형태 변환 [1] |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0% | 12 | 대조효과변환 [2] | [5 empty] | 200 | 0 | 0%
13 | 기타(압축) [5] |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0% | 13 | 복합변형 [6] | [5 empty] | 600 | 0 | 0%
14 | 인식정보량 [10] |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0% | 14 | 기타(압축) [5] | [5 empty] | 500 | 0 | 0%
[9 empty] | 15 | 인식정보량 [10] | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
합계 [43개] | [5 empty] | 43000 | 25000 | 58.14% | 합계 [48개] | [6 empty] | 3800 | 0 | 0%

## 공정률데이타
월간 누적 공정율 데이터 (1.1)
| 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
주간 누적 공정율
| 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26
계획 | 18 | 25 | 31 | 39 | 44 | 50 | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97
실적 | 15 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | 83.3333 | 104 | 96.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 기능목록
[ 10 ] 상세 기능 구현 현황
시스템 | 작업 이름 | 시작 | 완료 | 완료율 | 진행상황
사업관리시스템 | 개발환경구축 | 18-06-26 (화) |  | 50% | 양호
| 개발서버환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 100% | 완료
| 프레임워크 구성 | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 100% | 완료
| 공통 | 18-07-16 (월) |  | 20% | 양호
| 공통 드랍박스 | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 100% | 완료
| 파입업로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 100% | 완료
| 파일다운로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 100% | 완료
| 엑셀다운로드 |  |  | 0%
| 우편번호검색 팝업 |  |  | 0%
| 기관정보검색 팝업 |  |  | 0%
| 과제정보 공통팝업 |  |  | 0%
| 현황정보 추출 스케줄러 |  |  | 0%
| 메인 | 18-07-16 (월) |  | 50% | 지연
| 로그인 | 18-07-16 (월) |  | 50% | 지연
| 시스템관리 | 18-07-16 (월) |  | 41% | 양호
| 사용자관리 | 18-07-16 (월) |  | 90% | 지연
| 접속정보 | 18-07-26 (목) |  | 0%
| 공통코드 | 18-07-23 (월) |  | 80% | 양호
| 기관관리 | 18-07-30 (월) |  | 10%
| 로그관리 | 18-08-06 (월) |  | 0%
| 과제관리 | 18-07-16 (월) |  | 0% | 지연
| 공고관리 | 18-07-16 (월) |  | 0% | 지연
| 과제관리 | 18-07-23 (월) |  | 0% | 지연
| 과제등록 | 18-08-07 (화) |  | 0%
| 과제엑셀 다운로드 | 18-08-17 (금) |  | 0%
| 평가관리 | 18-08-21 (화) |  | 0%
| 평가정보 | 18-08-21 (화) |  | 0%
| 보고서관리 | 18-08-27 (월) |  | 0%
| 협약서관리 | 18-09-03 (월) |  | 0%
| 협약서등록/조회 | 18-09-03 (월) |  | 0%
| 사후관리 |  |  | 0%
| 납부계획서 |  |  | 0%
| 납부현황 |  |  | 0%
| 성과관리 |  |  | 0%
| 논문정보 |  |  | 0%
| 학술정보 |  |  | 0%
| 특허정보 |  |  | 0%
| 사업화정보 |  |  | 0%
| 현황관리 |  |  | 0%
| 평가위원현황 |  |  | 0%
| 사업선정현황 |  |  | 0%
| 기관별지원금현황 |  |  | 0%
| 연도별 연구수당 |  |  | 0%
| 과제별성과현황 |  |  | 0%
| 성과현황 통합 엑셀다운로드 |  |  | 0%
| 데이터이관 및 정재 |  |  | 0% | 지연
| 이전 과제정보 엑셀정리 |  |  | 0% | 지연
| 이전 과제정보 이관 및 정제 |  |  | 0%
성능평가 기능 개선 | 성능평가 도구 기능 개선 | 18-05-29 (화) |  | 35% | 양호
| 신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구) | 18-07-02 (월) | 18-07-20 (금) | 100% | 완료
| 신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구) | 18-07-18 (수) |  | 90% | 지연
| 평가 스크립트 생성 |  |  | 0% | 지연
| 로그 분석 및 등록 |  |  | 0%
| 성능평가 로그 모니터링 |  |  | 0%
| 관리시스템 기능 개선 |  |  | 0%
| 성능평가 신청 정보 |  |  | 0%
| 콘텐츠 경로 설정 |  |  | 0%
| 대시보드 |  |  | 0%
| 성능평가 통계 |  |  | 0%
| 성능평가 통합 모니터링 |  |  | 0%
| 업무포털 기능 개선 |  |  | 0%
| 포렌식 성능평가 신청 |  |  | 0%