## 주간보고
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-08-28
[ 1 ] 프로젝트 공정률
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-08-28
[ 2 ] 요구사항별 전체 진행 현황 (1/2)
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-08-28
[ 2 ] 요구사항별 전체 진행 현황 (1/2)
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-08-28
[ 3 ] 사업 추진 현황
업무명 | 전주 추진 실적 (2018/08/21 ~ 2018/08/27) | [6 empty] | 금주 추진 계획 (2018/08/28 ~ 2018/09/03)
사업관리 | * 설계단계 감리 - 설계 관련 문서 검토 및 위원회 공유 * 프로젝트 산출물 현행화(계속) * 월간보고서 자료 준비 | [6 empty] | * 설계단계 감리 - 설계 관련 문서 검토 및 위원회 공유 * 월간보고 준비 : 9/03(월) 10:00 (진주) * 프로젝트 산출물 현행화 (완료)
저작권기술 사업관리시스템 | * 개발 공모관리 변경사항 수정완료 과제정보 수정 - 과제기본정보 수정 (완료) - 과제개요 수정 (완료) - 참여기관정보 수정(완료) - 참여연구원정보 수정(완료) 공통 - 우편번호 등록화면 작업 (계속) - 과제 공통팝업화면 작업 (계속) | [6 empty] | * 개발 과제정보 수정 - 기관별사업비 수정(완료 예정) - 기관별연구비 수정 (완료 예정) - 협약서관리(완료예정) - 평가관리 - 평가정보 (계속) - 보고서관리 (계속) 공통 - 우편번호 등록화면 작업 (완료예정) - 과제 공통팝업화면 작업 (계속)
데이터 이관 | 기술료 데이터 정보 입력 - 신청과제(추가) 정보 입력(계속) | [6 empty] | 과제 기본정보 데이터 이관 및 테스트(계속)
성능평가 운영 | * 성능평가 - DRM 인사이드 이미지 성능평가 (완료) - 샵캐스트 오디오 성능평가 (완료) * 성능평가 장비별 데이타셋 구성 현황 조사 | [6 empty] | * 성능평가
성능평가 시스템 개선 | * 기능개선 - 외부 장비 평가용 결과 로그 업로드 및 분석 (강인성, 일관성, 신뢰성 로그 등록 완료) - 성능평가 로그 모니터링 화면 개발 (미처리, 담당자 휴가) - 성능평가 신청서 다운로드 오류 처리 (진행중) - 모바일웹하드 지속 다운 문제 해결 (미진행) * 데이타셋 구축 - 비디오 강인성 변형 작업 (완료) - 오디오제거 비디오 강인성 변형 작업 (완료) - 모바일 웹하드용 비디오(오디오제거) 변형 작성 (계속) - 모바일 웹하드용 비디오(오디오포함) 변형 작성 (계속) | [6 empty] | * 기능개선 - 외부 장비 평가용 결과 로그 업로드 및 분석 (마크 삽입) - 성능평가 로그 모니터링 화면 개발 - 성능평가 신청서 다운로드 오류 처리 - 모바일웹하드 지속 다운 문제 해결 * 데이타셋 구축 - 모바일 웹하드용 비디오(오디오제거) 변형 작성 (계속) - 모바일 웹하드용 비디오(오디오포함) 변형 작성 (계속)
기타
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-08-28
[ 5 ] 이슈 및 위험 관리
▣ 이슈현황
구분 | 전월까지 누적 |  | 당월 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
해결 | 0 |  | 0 | 0
진행중 | 0 |  | 0 | 0
취소 | 0 |  | 0 | 0
보류 | 0 |  | 0 | 0
계 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미결(발생) 이슈 내역
ID | 제기일 | 관련분야 |  |  | 이슈 내역 | [6 empty] | 담당자 |  | 완료예정일/완료일
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 |  | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 |  | 2 | 2
해결 | 0 |  | 0 | 0
미결 | 0 |  | 0 | 0
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 관련분야 |  |  | 예상 위험명 | [7 empty] | 영향도 | 상태 | 완료일
PJ-RI-001 | 2018-06-12 | 저작권기술 사업관리시스템 |  |  | 저작권 R&D 업무에 대한 콘진원 이관 여부 | [7 empty] | H | 진행중
PJ-RI-002 | 2018-06-25 | 저작권위원회 업무포털 연계 |  |  | 업무포털내의 저작권기술 성능평가 관련 프로그램 수정 협의 필요 | [7 empty] | M | 진행중
Weekly Report (주간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[5 empty] | Version # : 1.00 |  |  |  |  | 2018-08-28
[ 6 ] 인력 투입 현황
업무 |  |  |  | 전주 투입 현황 (2018/08/21 ~ 2018/08/27) | [5 empty] | 금주 투입 계획 (2018/08/28 ~ 2018/09/03)
저작권기술 사업관리시스템 구축 |  |  |  | 곽종, 김영균, 이주리 | [5 empty] | 곽종, 김영균, 이주리
성능평가 시스템 기능 개선 |  |  |  | 신창권, 신지헌 | [5 empty] | 신창권, 신지헌
운영 지원 |  |  |  | 김설화, 우지호 | [5 empty] | 김설화, 우지호
기타 | [9 empty] | 김유진
합계 |  |  |  | 7 명 | [5 empty] | 8 명
[ 7 ] 공용특징정보 DB 구축 현황
권리자 | 2018/08/20(월) |  | 2018/08/21(화) | 2018/08/22(수) |  | 2018/08/23(목) | 2018/08/24(금) |  | 2018/08/25(토) |  | 2018/08/26(일) |  | 주간합계 |  | 누적합계
MBC | 1 |  | 2 | 1 |  | 3 | 4 |  | 3 |  | 6 |  | 20 |  | 14722
SBS | 3 |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 46 |  | 49 |  | 102 |  | 26434
[ 8 ] 원본 데이터셋 DB 구축 현황
구분 | 오디오 |  |  |  |  | 비디오 |  |  |  |  | 이미지 |  | 모바일앱 |  | 비고
| 2018 이전 |  | 당해년도 | 합계 |  | 2018 이전 | 당해년도 |  | 합계
수량 | 16101 |  | 1000 | 17101 |  | 2181 | 100 |  | 2281 |  | 2143 |  | 100
[ 9 ] 변형물 데이터셋 DB 구축 현황
구분 | 강인성 |  |  |  |  | 축약성 |  |  |  |  | 부분매칭
| 목표 |  | 구축수량 | 달성률 |  | 목표 | 구축수량 |  | 달성률 |  | 목표 |  | 구축수량 |  | 달성률
오디오 | 33000 |  | 32000 | 96.97% |  | 10000 | 10000 |  | 100% |  | 100 |  | 116 |  | 116%
비디오 | 3800 |  | 3800 | 100% |  | 1000 | 1000 |  | 100% |  | 100 |  | 138 |  | 138%
모바일웹 | 2700 |  | 200 | 7.407% |  | 1000 | 1000 |  | 100% |  | (해당없음)
비디오(오디오제거) | 2800 |  | 2800 | 100% |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)
모바일웹(오디오제거) | 2700 |  | 100 | 3.704% |  | (해당없음) |  |  |  |  | (해당없음)

## 공정률데이타
월간 누적 공정율 데이터 (1.1)
| 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
주간 누적 공정율
| 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26
계획 | 18 | 25 | 31 | 44 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 | 97
실적 | 15 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
달성률 | 83.3333 | 104 | 96.7742 | 93.1818 | 95.9184 | 101.9231 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 기능목록
작업 이름 | 초기 계획 시작 날짜 | 초기 계획 완료 날짜 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 진행상황
사업관리시스템 구축 | 18-05-29 (화) | 18-11-30 (금) | 18-06-18 (월) |  | 64% | 66% | 양호
개발환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-09-25 (화) | 18-06-26 (화) |  | 57% | 58% | 양호
개발서버환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 1000% | 1000% | 완료
프레임워크 구성 | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 1000% | 1000% | 완료
공통 | 18-07-16 (월) | 18-09-25 (화) | 18-07-16 (월) |  | 38% | 39% | 양호
공통 드랍박스 | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 1000% | 1000% | 완료
파입업로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 1000% | 1000% | 완료
파일다운로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 1000% | 1000% | 완료
엑셀다운로드 | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) |  | 1000% | 완료
우편번호검색 팝업 | 18-08-20 (월) | 18-08-20 (월) | 18-08-20 (월) |  | 1000% | 300% | 지연
기관정보검색 팝업 | 18-08-04 (토) | 18-08-06 (월) | 18-08-04 (토) | 18-08-06 (월) | 1000% | 1000% | 완료
과제정보 공통팝업 | 18-08-20 (월) | 18-08-31 (금) | 18-08-20 (월) |  | 500% | 500% | 양호
현황정보 추출 스케줄러 | 18-09-05 (수) | 18-09-25 (화)
메인 | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 1000% | 1000% | 완료
로그인 | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 1000% | 1000% | 완료
시스템관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-20 (월) | 18-07-16 (월) | 18-08-20 (월) | 1000% | 1000% | 완료
사용자관리 | 18-07-16 (월) | 18-07-27 (금) | 18-07-16 (월) | 18-07-27 (금) | 1000% | 1000% | 완료
접속정보 | 18-07-26 (목) | 18-07-31 (화) | 18-07-26 (목) | 18-07-31 (화) | 1000% | 1000% | 완료
공통코드 | 18-07-23 (월) | 18-07-29 (일) | 18-07-23 (월) | 18-07-29 (일) | 1000% | 1000% | 완료
기관관리 | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 1000% | 1000% | 완료
로그관리 | 18-08-06 (월) | 18-08-20 (월) | 18-08-06 (월) | 18-08-20 (월) | 1000% | 1000% | 완료
과제관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-28 (화) | 18-07-16 (월) |  | 95% | 79% | 지연
공고관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-03 (금) | 18-07-16 (월) | 18-08-03 (금) | 1000% | 1000% | 완료
과제관리 | 18-07-23 (월) | 18-08-06 (월) | 18-07-23 (월) | 18-08-06 (월) | 1000% | 1000% | 완료
과제등록 | 18-08-07 (화) | 18-08-24 (금) | 18-08-07 (화) |  | 1000% | 58% | 지연
과제엑셀 다운로드 | 18-08-24 (금) | 18-08-28 (화) | 18-08-24 (금) |  | 33% |  | 지연
평가관리 | 18-08-21 (화) | 18-08-29 (수) | 18-08-21 (화) | 18-08-29 (수) | 44% | 1000% | 완료
평가정보 | 18-08-21 (화) | 18-08-28 (화) | 18-08-21 (화) | 18-08-28 (화) | 66% | 1000% | 완료
보고서관리 | 18-08-27 (월) | 18-08-29 (수) | 18-08-27 (월) | 18-08-29 (수) |  | 1000% | 완료
협약서관리 | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 18-08-27 (월) |  |  | 99%
협약서등록/조회 | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 18-08-27 (월) |  |  | 99%
작업 이름 | 초기 계획 시작 날짜 | 초기 계획 완료 날짜 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 진행상황
사후관리 | 18-09-07 (금) | 18-09-14 (금)
납부계획서 | 18-09-07 (금) | 18-09-11 (화)
납부현황 | 18-09-12 (수) | 18-09-14 (금)
성과관리 | 18-10-03 (수) | 18-10-15 (월)
논문정보 | 18-10-03 (수) | 18-10-04 (목)
학술정보 | 18-10-05 (금) | 18-10-08 (월)
특허정보 | 18-10-10 (수) | 18-10-11 (목)
사업화정보 | 18-10-12 (금) | 18-10-15 (월)
현황관리 | 18-10-03 (수) | 18-10-31 (수)
평가위원현황 | 18-10-03 (수) | 18-10-04 (목)
사업선정현황 | 18-10-17 (수) | 18-10-17 (수)
기관별지원금현황 | 18-10-18 (목) | 18-10-19 (금)
연도별 연구수당 | 18-10-19 (금) | 18-10-22 (월)
과제별성과현황 | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월)
성과현황 통합 엑셀다운로드 | 18-10-03 (수) | 18-10-22 (월)
데이터이관 및 정재 | 18-07-23 (월) | 18-11-08 (목) | 18-07-23 (월) |  | 39% | 41% | 양호
이전 과제정보 엑셀정리 | 18-07-23 (월) | 18-09-05 (수) | 18-07-23 (월) |  | 75% | 75% | 양호
이전 과제정보 이관 및 정제 | 18-09-30 (일) | 18-11-08 (목) | 18-09-30 (일) |  |  | 4%
성능평가 기능 개선 | 18-05-29 (화) | 18-10-12 (금) | 18-05-29 (화) |  | 58% | 54% | 지연
성능평가 도구 기능 개선 | 18-07-02 (월) | 18-09-07 (금) | 18-07-02 (월) |  | 81% | 67% | 지연
신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구) | 18-07-02 (월) | 18-07-13 (금) | 18-07-02 (월) | 18-07-13 (금) | 1000% | 1000% | 완료
신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구) | 18-07-18 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-18 (수) | 18-07-24 (화) | 1000% | 1000% | 완료
평가 스크립트 생성 | 18-07-23 (월) | 18-08-10 (금) | 18-07-23 (월) | 18-08-10 (금) | 1000% | 1000% | 완료
로그 분석 및 등록 | 18-08-06 (월) | 18-08-17 (금) | 18-08-06 (월) |  | 1000% | 700% | 지연
성능평가 로그 모니터링 | 18-08-20 (월) | 18-09-07 (금) |  |  | 33% |  | 지연
관리시스템 기능 개선 | 18-09-10 (월) | 18-10-05 (금)
성능평가 신청 정보 | 18-09-10 (월) | 18-09-14 (금)
콘텐츠 경로 설정 | 18-09-10 (월) | 18-09-14 (금)
대시보드 | 18-09-17 (월) | 18-09-28 (금)
성능평가 통계 | 18-09-17 (월) | 18-09-28 (금)
성능평가 통합 모니터링 | 18-09-24 (월) | 18-10-05 (금)
업무포털 기능 개선 | 18-10-01 (월) | 18-10-05 (금)
포렌식 성능평가 신청 | 18-10-01 (월) | 18-10-05 (금)

## 상세 WBS
작업 이름 | 초기 계획 시작 날짜 | 초기 계획 완료 날짜 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획완료율 | 실제 완료율 | 진행상황
사업관리시스템 구축 | 18-05-29 (화) | 18-11-30 (금) | 18-06-18 (월) |  | 64% | 66% | 양호
개발환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-09-25 (화) | 18-06-26 (화) |  | 57% | 58% | 양호
개발서버환경구축 | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 18-06-26 (화) | 18-06-28 (목) | 1000% | 1000% | 완료
프레임워크 구성 | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 18-06-29 (금) | 18-07-16 (월) | 1000% | 1000% | 완료
공통 | 18-07-16 (월) | 18-09-25 (화) | 18-07-16 (월) |  | 38% | 39% | 양호
공통 드랍박스 | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 18-07-16 (월) | 1000% | 1000% | 완료
파입업로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 1000% | 1000% | 완료
파일다운로드 | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-25 (수) | 1000% | 1000% | 완료
엑셀다운로드 | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) | 18-08-27 (월) |  | 1000% | 완료
우편번호검색 팝업 | 18-08-20 (월) | 18-08-20 (월) | 18-08-20 (월) |  | 1000% | 300% | 지연
기관정보검색 팝업 | 18-08-04 (토) | 18-08-06 (월) | 18-08-04 (토) | 18-08-06 (월) | 1000% | 1000% | 완료
과제정보 공통팝업 | 18-08-20 (월) | 18-08-31 (금) | 18-08-20 (월) |  | 500% | 500% | 양호
현황정보 추출 스케줄러 | 18-09-05 (수) | 18-09-25 (화)
메인 | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 1000% | 1000% | 완료
로그인 | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-01 (수) | 1000% | 1000% | 완료
시스템관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-20 (월) | 18-07-16 (월) | 18-08-20 (월) | 1000% | 1000% | 완료
사용자관리 | 18-07-16 (월) | 18-07-27 (금) | 18-07-16 (월) | 18-07-27 (금) | 1000% | 1000% | 완료
접속정보 | 18-07-26 (목) | 18-07-31 (화) | 18-07-26 (목) | 18-07-31 (화) | 1000% | 1000% | 완료
공통코드 | 18-07-23 (월) | 18-07-29 (일) | 18-07-23 (월) | 18-07-29 (일) | 1000% | 1000% | 완료
기관관리 | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 18-07-30 (월) | 1000% | 1000% | 완료
로그관리 | 18-08-06 (월) | 18-08-20 (월) | 18-08-06 (월) | 18-08-20 (월) | 1000% | 1000% | 완료
과제관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-28 (화) | 18-07-16 (월) |  | 95% | 79% | 지연
공고관리 | 18-07-16 (월) | 18-08-03 (금) | 18-07-16 (월) | 18-08-03 (금) | 1000% | 1000% | 완료
과제관리 | 18-07-23 (월) | 18-08-06 (월) | 18-07-23 (월) | 18-08-06 (월) | 1000% | 1000% | 완료
과제등록 | 18-08-07 (화) | 18-08-24 (금) | 18-08-07 (화) |  | 1000% | 58% | 지연
과제엑셀 다운로드 | 18-08-24 (금) | 18-08-28 (화) | 18-08-24 (금) |  | 33% |  | 지연
평가관리 | 18-08-21 (화) | 18-08-29 (수) | 18-08-21 (화) | 18-08-29 (수) | 44% | 1000% | 완료
평가정보 | 18-08-21 (화) | 18-08-28 (화) | 18-08-21 (화) | 18-08-28 (화) | 66% | 1000% | 완료
보고서관리 | 18-08-27 (월) | 18-08-29 (수) | 18-08-27 (월) | 18-08-29 (수) |  | 1000% | 완료
협약서관리 | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 18-08-27 (월) |  |  | 99%
협약서등록/조회 | 18-08-27 (월) | 18-09-01 (토) | 18-08-27 (월) |  |  | 99%
사후관리 | 18-09-07 (금) | 18-09-14 (금)
납부계획서 | 18-09-07 (금) | 18-09-11 (화)
납부현황 | 18-09-12 (수) | 18-09-14 (금)
성과관리 | 18-10-03 (수) | 18-10-15 (월)
논문정보 | 18-10-03 (수) | 18-10-04 (목)
학술정보 | 18-10-05 (금) | 18-10-08 (월)
특허정보 | 18-10-10 (수) | 18-10-11 (목)
사업화정보 | 18-10-12 (금) | 18-10-15 (월)
현황관리 | 18-10-03 (수) | 18-10-31 (수)
평가위원현황 | 18-10-03 (수) | 18-10-04 (목)
사업선정현황 | 18-10-17 (수) | 18-10-17 (수)
기관별지원금현황 | 18-10-18 (목) | 18-10-19 (금)
연도별 연구수당 | 18-10-19 (금) | 18-10-22 (월)
과제별성과현황 | 18-10-22 (월) | 18-10-22 (월)
성과현황 통합 엑셀다운로드 | 18-10-03 (수) | 18-10-22 (월)
데이터이관 및 정재 | 18-07-23 (월) | 18-11-08 (목) | 18-07-23 (월) |  | 39% | 41% | 양호
이전 과제정보 엑셀정리 | 18-07-23 (월) | 18-09-05 (수) | 18-07-23 (월) |  | 75% | 75% | 양호
이전 과제정보 이관 및 정제 | 18-09-30 (일) | 18-11-08 (목) | 18-09-30 (일) |  |  | 4%
성능평가 기능 개선 | 18-05-29 (화) | 18-10-12 (금) | 18-05-29 (화) |  | 58% | 54% | 지연
성능평가 도구 기능 개선 | 18-07-02 (월) | 18-09-07 (금) | 18-07-02 (월) |  | 81% | 67% | 지연
신청모듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (필터링도구) | 18-07-02 (월) | 18-07-13 (금) | 18-07-02 (월) | 18-07-13 (금) | 1000% | 1000% | 완료
신청듈 다운로드 및 경로 자동 설정 (포렌식도구) | 18-07-18 (수) | 18-07-24 (화) | 18-07-18 (수) | 18-07-24 (화) | 1000% | 1000% | 완료
평가 스크립트 생성 | 18-07-23 (월) | 18-08-10 (금) | 18-07-23 (월) | 18-08-10 (금) | 1000% | 1000% | 완료
로그 분석 및 등록 | 18-08-06 (월) | 18-08-17 (금) | 18-08-06 (월) |  | 1000% | 700% | 지연
성능평가 로그 모니터링 | 18-08-20 (월) | 18-09-07 (금) |  |  | 33% |  | 지연
관리시스템 기능 개선 | 18-09-10 (월) | 18-10-05 (금)
성능평가 신청 정보 | 18-09-10 (월) | 18-09-14 (금)
콘텐츠 경로 설정 | 18-09-10 (월) | 18-09-14 (금)
대시보드 | 18-09-17 (월) | 18-09-28 (금)
성능평가 통계 | 18-09-17 (월) | 18-09-28 (금)
성능평가 통합 모니터링 | 18-09-24 (월) | 18-10-05 (금)
업무포털 기능 개선 | 18-10-01 (월) | 18-10-05 (금)
포렌식 성능평가 신청 | 18-10-01 (월) | 18-10-05 (금)
데이타셋 구축 | 18-07-09 (월) | 18-10-12 (금) | 18-07-09 (월) |  | 68% | 68% | 양호
비디오 데이타셋 구축 | 18-07-10 (화) | 18-10-12 (금) | 18-07-10 (화) |  | 61% | 62% | 양호
비디오 원본 데이타셋 구축 | 18-07-10 (화) | 18-07-25 (수) | 18-07-10 (화) | 18-07-25 (수) | 1000% | 1000% | 완료
비디오 변형 데이타셋 구축 | 18-07-16 (월) | 18-08-22 (수) | 18-07-16 (월) | 18-08-23 (목) | 1000% | 1000% | 완료
모바일웹하드용 비디오 변형 데이타셋 구축 | 18-08-16 (목) | 18-10-12 (금) | 18-08-16 (목) |  | 16% | 100% | 지연
강인성 변형물 구축 | 18-08-20 (월) | 18-09-14 (금) | 18-08-24 (금) |  | 25% | 7% | 지연
인식정보량 변형물 구축 | 18-08-16 (목) | 18-08-22 (수) | 18-08-16 (목) | 18-08-20 (월) | 1000% | 1000% | 완료
강인성 변형물 구축 (오디오제거) | 18-08-27 (월) | 18-10-12 (금) | 18-08-24 (금) |  |  | 4%
오디오 데이타셋 구축 | 18-07-09 (월) | 18-08-10 (금) | 18-07-09 (월) |  | 1000% | 98% | 지연
오디오 원본 데이타셋 구축 | 18-07-09 (월) | 18-07-13 (금) | 18-07-09 (월) | 18-07-13 (금) | 1000% | 1000% | 완료
오디오 변형 데이타셋 구축 | 18-07-16 (월) | 18-08-10 (금) | 18-07-16 (월) |  | 1000% | 97% | 지연