## 표지
Monthly Report (월간보고)
저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
9330
Version 1.0
Issue Date 2018/05/29
주식회사 굿씽크 & 엘에스웨어 (주)

## 사용권한
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  | 2018-06-26
사용권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
승인자 : | 한국저작권위원회 |  | 차태원 팀장 |  | (인) | 일자 : ______/__/__
검토자 : | 한국저작권위원회 김영모 (인) |  | 문경도 선임 |  | (인) | 일자 : ______/__/__
엘에스웨어(주) Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
승인자 : | 주식회사 굿씽크 |  | 곽종 부장 |  | (인) | 일자 : ______/__/__
검토자 : | 엘에스웨어㈜ |  | 김민 팀장 |  | (인) | 일자 : ______/__/__
검토자 : | 엘에스웨어㈜ |  | 신창권 상무 |  | (인) | 일자 : 2018/06/26
제∙개정 이력
개정번호 |  | 제∙개정 페이지 및 내용 |  |  |  |  | 제∙개정 일자
1 |  | 제정 |  |  |  |  | 2018-05-29

## 6월
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
0 |  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 2018-06-26
[ 1 ] 프로젝트 누적 공정률
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
0 |  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 2018-06-26
[ 2 ] 사업 추진 현황
업무명 | 당월 추진 실적 (2018/05/29 ~ 2016/06/30) |  |  |  |  | 익월 추진 계획 (2018/07/01 ~ 2018/07/31)
사업관리 | * 주요 진행 일정 - 착수보고 : 6/12(화) 10:00 * 사업 산출물 작성 - 요구사항추적매트릭스 (진행중) - 요구사항 분석서 작성 (진행중) - SW사업정보 저장소 등록 (진행중) * 운영 업무 지원 인원 출근 (6/12 ~ 11/30) - 김설화(성능 평가 업무), 우지호(산출물 정리 업무)
요청 및 검토 사항
[ 3 ] 인력 투입 현황
구분 | 6월 | 7월 | 8월 |  | 8월 | 9월 |  | 10월 |  | 11월 | 합계
계획 | 2.5 | 5.7 | 6 |  | 5.5 | 5 |  | 4.8 |  | 3.5 | 33
실적 | 3 | 5 | [8 empty] | 8
과부족 | -0.5 | 0.7 | [8 empty] | 0.2
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[ 4 ] 사업영역별 추진 현황
업무명 | 당월 추진 실적 (2018/05/29 ~ 2016/06/30) |  |  |  |  | 익월 추진 계획 (2018/07/01 ~ 2018/07/31)
저작권기술 사업관리시스템 | * 분석 - 과거 정리 정리 자료 분석 - 업무 분석 회의
성능평가 시스템 개선 | * 분석 - 요구사항 분석 * 설계 - 화면 설계 * 기능개선 - 모바일웹하드 신청 내역서 다운로드 오류 확인 (개발 적용 완료)
성능평가 운영 | * 트윈글로벌 오디오/비디오 필터링기술 성능평가 * 뮤레카 모바일웹하드 성능평가 * iMBC 오디오 필터링 기술 성능평가 |  |  |  |  | * 트윈글로벌 오디오/비디오 필터링기술 성능평가 * 뮤레카 모바일웹하드 성능평가 * iMBC 오디오 필터링 기술 성능평가
기타 | * 공용특징정보DB구축 서비스 - 유투브 접속을 위한 문제 확인 (확인중)
[ 4 ] 사업영역별 추진 현황
업무명 | 0 |  |  |  |  | 0
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
0 |  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 2018-06-26
[ 5 ] 프로젝트 현황
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 | 2 | 2
해결 | 0 | 0 | 0
미결 | 0 | 0 | 0
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 예상위험명 |  |  |  |  | 발생가능성 |  | 영향도 | 완료일 | 이슈전환일
▣ 이슈현황
구분 | 전월누계 | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 | 0 | 0
해결 | 0 | 0 | 0
진행중 | 0 | 0 | 0
취소 | 0 | 0 | 0
보류 | 0 | 0 | 0

## 7월
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
0 |  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.07.23 기준
[ 1 ] 프로젝트 누적 공정률
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
0 |  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.07.23 기준
[ 2 ] 사업 추진 현황
업무명 | 당월 추진 실적 (2018/07/01 ~ 2018/07/31) |  |  |  |  | 익월 추진 계획 (2018/08/01 ~ 2018/08/30)
사업관리 | * 주요 진행 일정 - 업무 분석 회의 (성능평가 관련, 사업관리시스템) * 사업 산출물 작성 (계속) - 사업 관련 산출물 작성 - SW사업정보 저장소 등록 - 정보화 사업관리 시스템 계정 확인 (기존계정 : lsware17) - WBS 작성 중 * 기타 - 저작권 R&D 워크숖(7/12~13) 참석 (곽종, 신창권) |  |  |  |  | * 주요 진행 일정 - 감리 준비 - 단계별 품질보증 활동 수행 - 보안 교육
요청 및 검토 사항 | * 기존 관리시스템에 대한 안정성에 집중할 것 * 주간보고시 요구사항 목록별 진행 상황 보고
[ 3 ] 인력 투입 현황
구분 | 6월 | 7월 | 8월 |  | 8월 | 9월 |  | 10월 |  | 11월 | 합계
계획 | 2.5 | 5.7 | 6 |  | 5.5 | 5 |  | 4.8 |  | 3.5 | 33
실적 | 3 | 8 | [8 empty] | 11
과부족 | -0.5 | -2.3 | [8 empty] | -2.8
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.07.23 기준
[ 4 ] 사업영역별 추진 현황
업무명 | 당월 추진 실적 (2018/07/01 ~ 2018/07/31) |  |  |  |  | 익월 추진 계획 (2018/08/01 ~ 2018/08/30)
저작권기술 사업관리시스템 | * 설계 - 설계 관련 산출물 작성 - Database 설계 * 개발 - framework acrchtecture - KendoUI, DBConnection, 공통코드 정보 이관 - 화면 UI 프레임워크 생성 - 파일업로드 작업완료(7/17) - 파일다운로드 작업완료예정(7/18) - 사용자관리 페이지 작업 진행중 |  |  |  |  | * 개발 - 공통 > 우편번호 검색 - 공통 > 기관정보 검색 - 공통 > 과제정보 검색 - 시스템관리 > 기관관리 - 시스템관리 > 로그관리 - 과제관리 > 과제 관리 - 과제관리 > 과제 등록 - 평가관리 > 평가정보 - 평가관리 > 보고서 관리
성능평가 시스템 개선 | * 기능개선 - 성능평가 신청 모듈 자동 다운로드 및 경로 자동 설정 - 포렌식 영문 확인서 문구 (디자인) 변경 작업 - 회원 가입 안내 메일 링크 오류 수정 * 데이타셋 구축 - 오디오/비디오 원본 확보 및 모바일웹하드용 MP4 변환 - 오디오 강인성 작업 |  |  |  |  | * 기능개선 - 포렌식 성능평가 스크립트 생성 - 성능평가 로그 등록 및 분석 - 성능평가 로그 모니터링 * 데이타셋 구축 - 오디오/비디오/모바일웹하드 변형물 작업
성능평가 운영 | * 모바일웹하드 성능평가 - 투윈글로벌, 뮤레카 * 필터링 기술 성능평가 - iMBC, 뮤레카 |  |  |  |  | * 성능평가 운영 지원 - 뮤레카, 투윈글로벌
기타 | * 공용특징정보DB구축 서비스 - 유투브 접속을 위한 문제 확인 - SBS 한글 파일 업로드에 따른 디스크 장애 문제 처리 |  |  |  |  | * 기타 - 성능평가 신청보고서 다운로드 오류 처리
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.07.23 기준
[ 5 ] 프로젝트 현황
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 2 | 0 | 2
해결 | 0 | 0 | 0
미결 | 2 | 0 | 2
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 예상위험명 |  |  |  |  | 상태 |  | 영향도 | 완료일 | 이슈전환일
PJ-RI-001 | 2018-06-12 | 저작권 R&D 업무에 대한 콘진원 이관 여부 |  |  |  |  | 진행중 |  | H
PJ-RI-002 | 2018-06-25 | 업무포털내의 저작권기술 성능평가 관련 프로그램 수정 협의 필요 |  |  |  |  | 진행중 |  | M
▣ 이슈현황
구분 | 전월누계 | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 | 0 | 0
해결 | 0 | 0 | 0
진행중 | 0 | 0 | 0
취소 | 0 | 0 | 0
보류 | 0 | 0 | 0

## 8월
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.08.31 기준
[ 1 ] 프로젝트 누적 공정률
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.08.31 기준
[ 2 ] 사업 추진 현황
업무명 | 당월 추진 실적 (2018/08/01 ~ 2018/08/31) |  |  |  |  | 익월 추진 계획 (2018/09/01 ~ 2018/09/30)
사업관리 | * 사업 산출물 작성 (계속) - 설계 관련 문서 현행화 - 단계별 품질보증 활동 수행 |  |  |  |  | * 주요 진행 일정 - 설계 단계 감리 준비 (9/10~9/14 예정) - 설계 단계 시정 조치 - 단계별 품질보증 활동 수행 - 보안 교육
저작권기술 사업관리시스템 | * 개발 - 과제등록 · 사업비세부 항목 작업 완료 - 공통 : 로그인 / 사용자관리 / 에러메세지 / 접속정보 / 공고 관리 - 과제관리 : 과제기본등록 / 과제 개요 등록 / 참여기관등록 / 참여연구원 등록 / 기관별 사업비등록 완료 |  |  |  |  | * 개발 - 공통 : 우편번호 / 과제 공통 팝업 - 과제관리 : 과제 엑셀 다운로드 - 평가관리 : 평가 정보 / 보고서 관리 - 사후관리 : 납부계획서 / 납부 현황
성능평가 시스템 개선 | * 기능개선 - 포렌식 평가 스크립트 생성 - 외부 장비 평가용 결과 로그 업로드 및 분석 (진행중) - 성능평가 신청서 다운로드 오류 (진행중) |  |  |  |  | * 기능개선 - 외부 장비 평가용 결과 로그 업로드 및 분석 - 성능평가 로그 모니터링 - 성능평가 신청 정보 기능 개선 - 콘텐츠 경로 설정 - 대시보드 기능 개선 - 성능평가 통계
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.08.31 기준
[ 2 ] 사업영역별 추진 현황
업무명 | 당월 추진 실적 (2018/08/01 ~ 2018/08/31) |  |  |  |  | 익월 추진 계획 (2018/09/01 ~ 2018/09/30)
성능평가 운영 | * 모바일웹하드 성능평가 - 투윈글로벌 (오디오/비디오) - 뮤레카 (오디오/비디오) - 아컴스튜디오 (비디오) * 필터링 기술 성능평가 - 뮤레카 (오디오/비디오) - 디알엠인사이드 (이미지) - 샵캐스트 (오디오) |  |  |  |  | * 모바일웹하드 성능평가 - 아컴스튜디오 (비디오)
데이타셋 구축 | * 비디오 변형 작업 - 강인성 및 인식정보량 변형 작업 (완료) - 비디오제거 강인성 작업 (완료) - 모바일웹하드 강인성 변형 작업 (진행중) - 모바일웹하드 인식정보량 변형 작업 (완료) - 비디오제거 모바일웹하드 강인성 변형 작업 (진행중) |  |  |  |  | * 비디오 변형 작업 - 모바일웹하드 강인성 변형 작업 (계속) - 비디오제거 모바일웹하드 강인성 변형 작업 (계속) * 오디오 변형 작업 - 디지털/아날로그 변형(재녹음) 작업
기타 | - DB서버 백업 이상 증상에 따른 서버 리부팅 및 확인 필요 (정보화 관리팀 주관) - TTA 지상파 UHDTV 방송 톤텐츠 보호 규격 정의 자료 검토
[ 3 ] 인력 투입 현황
구분 | 6월 | 7월 | 8월 |  | 8월 | 9월 |  | 10월 |  | 11월 | 합계
계획 | 2.5 | 5.7 | 6 |  | 5.5 | 5 |  | 4.8 |  | 3.5 | 33
실적 | 3 | 8 | 7.8 | [7 empty] | 18.8
과부족 | -0.5 | -2.3 | -1.8 | [7 empty] | -4.6
Monthly Report (월간 보고) 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
|  |  |  | Version # : 1.0 |  |  |  | 보고일자 : 2018.08.31 기준
[ 5 ] 프로젝트 현황
▣ 위험 현황
구분 | 전월누계 | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 2 | 0 | 2
해결 | 0 | 0 | 0
미결 | 2 | 0 | 2
▣ 미해결 위험 내역
ID | 제기일자 | 예상위험명 |  |  |  |  | 상태 |  | 영향도 | 완료일 | 이슈전환일
PJ-RI-001 | 2018-06-12 | 저작권 R&D 업무에 대한 콘진원 이관 여부 |  |  |  |  | 진행중 |  | H
PJ-RI-002 | 2018-06-25 | 업무포털내의 저작권기술 성능평가 관련 프로그램 수정 협의 필요 |  |  |  |  | 진행중 |  | M
▣ 이슈현황
구분 | 전월누계 | 당월누계 | 합계 |  | 비고 (특이사항)
발생 | 0 | 0 | 0
해결 | 0 | 0 | 0
진행중 | 0 | 0 | 0
취소 | 0 | 0 | 0
보류 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
월간 누적 공정율 데이터 (1.1)
월간 누적 공정율 데이터 (1.0)
| 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
계획 | 1 | 31 | 58 | 77 | 86 | 97
실적 | 1 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0
달성률 | 100 | 96.7742 | 100 | 0 | 0 | 0