## 표지
기술 이슈 대장
저작권기술 성능평가 시스템 기능개선 및 운영
9221
Version 1.0
Issue Date 2019/05/02
엘에스웨어 (주)

## 사용권한
기술 이슈 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 기능개선 및 운영 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9221 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2019/05/02
사용 권한
Client Approval
본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
| 승 인 자 : | 한국저작권위원회 유현석 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
엘에스웨어(주) Approval
본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
| 승 인 자 : | 엘에스웨어 신창권 상무 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 검 토 자 : | 엘에스웨어 김민 팀장 | (인) |  | 일자 : ____/___/___
| 작 성 자 : | 엘에스웨어 김영균 차장 | (인) |  | 일자 : 2019/05/02
기술 이슈 대장
| 프로젝트 : 저작권기술 성능평가 시스템 기능개선 및 운영 |  |  |  | 단계 : 프로젝트 관리
| 문서번호 : 9221 |  |  |  | 버전 : 1.0 | 작성일자 : 2019/05/02
제.개정 이력
1 | 제정 |  |  | 2002/04/30 | 2002/X/XX | 2019-05-02 | 2002/X/XX
개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자 | 제.개정 일자

## 기술 이슈 대장
기술 이슈 대장
Document #:9221-기술 이슈 대장 |  |  |  | 버전 : 1.0 | Issue Date: 2018-10-12
No. | 등록일 | 요청 사항 내용 | 처리 결과 | 진행 상태 | 완료일
1 | 2018-06-05 | 위원회 레포팅 툴 도입에 따른 연동 | 7월경 레포팅 툴 관련 교육 요청이 왔었으나, 10월 이후 진행하는 것으로 레포팅툴 업체와 협의됨(2018.07.10) | 종료 | 사업관리시스템에서는 별도의 레포트를 사용하지 않음
2 | 2018-06-05 | 국가기록물 관리지침을 참조하여 운영이나 보안을 어떻게 할 것인지 확인 | 국가기록물 관리지침 문서를 확보하여 검토하였고, 관련 기관 담당자와의 통화를 통해 금번 구축예정인 사업관리시스템은 해당 사항이 없음을 확인함 | 종료 | 2018-06-26
3 | 2018-06-05 | 임치, 등록 쪽 샘플을 기반으로 추가 작업 | 임치시스템 및 등록시스템에서 사용하는 인증마크를 참고하여 추가 제출 완료 | 종료 | 2018-06-14
4 | 2018-06-05 | 회원 가입 안내 메일 링크 클릭 시 보호원으로 넘어감. | 메일내의 링크 오류를 수정하여 조치 완료 | 종료 | 2018-06-26
5 | 2018-06-26 | 화면에 있는 과거 년도 등 산출물에 대한 현행화 필요 | 추후 매뉴얼 작업 시 해당 내용 반영 예정 | 식별 | 매뉴얼 작성 시 진행 예정
6 | 2018-06-26 | 향후 디스크 증설 관련 용량 산정 | 디스크 용량 산정하여 별도 메일로 보고 완료 | 종료 | 2018-08-22
7 | 2018-06-26 | 성능평가 신청 상세 페이지에 오디오/비디오 신청 여부 추가 할 것 | 누락된 항목에 대한 필터링, 모바일웹하드 포렌식 화면 모두 반영 완료함 | 종료 | 2018-10-02
8 | 2018-07-10 | 모바일 웹하드 성능평가 신청서 다운로드 오류 발생. | 개발시스템에서는 정상적으로 작동됨을 확인. 11월에 전체적으로 재확인할 예정 | 진행 | 개발시스템 수정 완료 운영 적용 예정
9 | 2018-08-07 | 성능평가 시스템 안정화에 중점을 두기 | 본 과업 관련 개발을 10월말까지는 완료하고, 11월에는 안정화에 대한 테스트 및 보완 진행하기로 함 | 진행 | 안정화 작업 진행중
10 | 2018-08-14 | 모바일 성능평가 화면 조회시 자주 서비스가 중지 됨 | 본 과업 관련 개발을 10월말까지는 완료하고, 11월에는 안정화에 대한 테스트 및 보완 진행하기로 함 | 진행 | 안정화 작업 진행중
11 | 2018-08-14 | TTA UHDTV 관련 콘텐츠 보호 방안과 기존 성능평가 방안에 대한 비교 자료 정리 후 제출 할 것 | 자료 정리 후 제출 완료 | 종료 | 2018-08-16
12 | 2018-09-03 | 등록된 과제 내용에 대해서는 필요한 내용을 빨리 찾을 수 있도록 기능 구현 | 검색 조건을 통한 과제 검색이 가능하도록 구현 | 종료 | 2018--09-28
13 | 2018-09-28 | 누락된 Soft/Hard Copy 작업 분에 대한 진행 상황 공유 | 기존 문서를 정리하여, 필요한 Soft/Hard copy 대상 수량을 확인 함 | 종료 | 2018-10-02
14
15
16
17
18
19